## Lapa1
Plāna mērķis
Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i
Nr.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš | Finansējums
[6 empty] | (ar precizitāti līdz pusgadam) | Pašvaldības budžets | ES un citi ārējie fondi | IZM vai cits | Indikatīvais finansējums gadā
1. | Institucionālā sistēma darbam ar jaunatni
1.1. Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas ieviešanu Madonas novadā
1.1.1. | Darba ar jaunatni koordinēšanai Madonas novada pašvaldībā strādā jaunatnes lietu speciālists (JLS). | Izstrādāts amata apraksts un izveidota jauna amata vieta | Noslēgts darba līgums par 1 amata vietu "jaunatnes lietu speciālists" | IN | Madonas BJC, Juridiskā nodaļa | 01.02.2018. | X |  |  | PB
Rīkots konkurss Jaunatnes lietu speciālista amata vietai
1.1.2. | Jauniešu centros strādā jaunatnes darbinieki / jauniešu centra vadītāji, kuriem tiek nodrošināta regulāra profesionālā pilnveide par aktualitātēm un kompetencēm darbā ar jaunatni. | Izveidotas jaunatnes darbinieku / jauniešu centru vadītāju darba, kas pakārtotas INs Jaunatnes lietu speciālistam | Izveidotas vismaz 14 jaunatnes darbinieku amata vietas pagastu pārvaldēs | Pagastu pārvaldes, JLS | IN | 01.01.2018. - 31.12.2024. | X |  |  | PB
|  | Izstrādāta metodika jaunatnes lietu darbinieku pieņemšanai darbā, iesaistot jaunatnes lietu komisiju, darba samaksas kārtības noteikšanai | Izstrādāta 1 metodika | JLS, MNP | IN | 31.12.2018. | X |  |  | PB
|  | Piedalīties jaunatnes lietu darbinieku apmācībās | Viens jaunatnes darbinieks apmeklējis apmācības vismaz 1x 3 gados | JC | IN | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
1.1.3. | Madonas novada pašvaldībā noteikts atbildīgais projektu vadītājs, kas, sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem, raksta un realizē reģionālā, nacionālā un starptautiskā mēroga projektus jaunatnes jomā. | Noteikts atbildīgai projektu vadītājs, izdodot rīkojumu | 1 rīkojums | JLS, MNP | IN, Madonas BJC | 01.01.2018. - 31.12.2024. | X | X |  | PB
1.1.4. | Izveidot jauniešu centrus pagastos, kuros tie vēl nav izveidoti (Barkavas, Dzelzavas, Liezēres, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Vestienas pagastos) | Apzinātas un iekārtotas telpas Jauniešu iniciatīvu Centra izveidei | Novadā izveidoti kopumā 16 JC | JLS | Pagastu pārvaldes, Attīstības nodaļa, IN | 01.01.2018. - 31.12.2024. | X | X | X | PB
1.1.5. | Nodrošināt vienotu pieeju pašvaldības budžeta sadalē darbam ar jaunatni - jauniešu centru uzturēšanai, materiāltehniskai bāzei un infrastruktūrai, darbā ar jaunatni iesaistīto personu atalgojumam un aktivitāšu nodrošināšanai. | Izstrādāta vienota pieeja, metodika, kā tiek sadalīts pašvaldības budžets jaunatnes jomai, ņemot vērā jauniešu skaitu konkrētā teritorijā un darba pienākumus | Izstrādāta metodika pašvaldības budžeta sadalē jaunatnes jomā | Finanšu nodaļa | IN, pagastu pārvaldes, Madonas BJC | 01.01.2018. - 31.12.2019. | X |  |  | PB
1.1.6. | Nodrošināt jaunatnes lietu komisijas (JLK) darbību pašvaldībā | Jaunatnes lietu komisijas nolikumā iekļautas jaunatnes konsultatīvās padomes funkcijas | Papildināts Jaunatnes lietu komisijas nolikums | JLS | Madonas novada jauniešu dome, JC | 01.01.2018. - 31.12.2019. | X |  |  | PB
|  | Līdzdarboties jaunatnes lietu komisijas darbā | Sasauktas vismaz 6 jaunatnes lietu komisijas sēdes gadā | JLS | Madonas novada jauniešu dome, JC, Sociālais dienests u.c. | 01.01.2018. - 31.12.2024. | X |  |  | PB
1.1.7. | Sekmēt pašvaldības institūciju un organizāciju (t.sk.biedrību), kuras strādā ar jauniešiem, savstarpējo sadarbību. | Koordinēts savstarpējā sadarbība, organizētas sanāksmes | Ne mazāk kā 4 reizes gadā organizētas sanāksmes pašvaldību institūcijām un organizācijām, kas veic darbu ar jauniešiem | IN (JLS), | Jaunatnes lietu komisija, Madonas BJC | 01.01.2018. - 31.12.2024. | X |  |  | PB
2. Rīcības virziens |  | Izglītība un apmācības
2.1. Neformālās izglītības jaunatnes jomā programmu izveide un attīstība novada jauniešu centros, lai jaunieši apgūtu un/vai uzlabotu sociālas, komunikācijas, uzņēmējspējas u.c. kompetences.
2.1.1. | Organizēt dažādus neformālās izglītības jaunatnes jomā pasākumus un apmācības, iesaistot arī NEET jauniešus | Organizēti neformālās izglītības pasākumi un apmācības | 1-2 pasākumi un/vai apmācības gadā katrā Centrā | JC; JLS | IN, Madonas jauniešu dome | 01.07.2018. - 31.12.2024. | X | X | X | PB, ES un citi ārējie fondi
|  | Apkopot informāciju un izveidot katalogu par neformālās izglītības pasākumiem un apmācībām | Izveidots 1 katalogs 1 mācību gadā | JLS | IN, Madonas jauniešu dome | 01.07.2018. - 31.12.2024. | X |  |  | PB
2.1.2. | Motivēt jauniešus izmantot dažādu finanšu programmu iespējas neformālās izglītības jaunatnes jomā īstenošanai (ERASMUS+ programma “Jaunatne darbībā”, Europe for Citizens, Creative Europe , pārrobežu sadarbības u.c. programmas) | Rīkoti semināri, apmācības par dažādām finanšu programmu iespējām neformālās izglītības jaunatnes jomā | Novadā organizēti 1-2 semināri gadā | JLS | IN, JC | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citi ārējie fondi
2.1.3. | Sniegt priekšlikumus nacionālā mērogā par darbu ar jaunatni, tajā skaitā jauniešu neformālās izglītības jaunatnes jomā atzīšanai | Izvirzīts Madonas novada jauniešu pārstāvis, kas līdzdarbojas jauniešu neformālās izglītības ceļā iegūto kompetenču atzīšanas mehānisma izstrādē | 1 reizi gadā sniegti priekšlikumi jaunatnes jomas attīstībā. | JLS | JC, IN | 31.12.2024. | X |  |  | PB
2.1.4. | Sadarbībā ar izglītības iestādēm, veicināt individualizētas mācību pieejas īstenošanu, jauniešu līdzdalības veicināšanai un individuālo kompetenču attīstībai. | Palielināts atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus | Iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai – 3 | IN | IN | 31.12.2020. | X | X |  | PB, ES un citi ārējie fondi
2.2. Radīt iespēju ikvienam jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši viņa vecumam, vajadzībām un interesēm:
2.2.1. | Radošo darbnīcu, neformālās izglītības jaunatnes jomā programmu organizēšana Jauniešu centros atbilstoši jauniešu interesēm, novadā centralizēti organizējot nodarbību vadītāju piesaisti. | Veikta aptauja starp jauniešiem interesējošo Radošo darbnīcu, neformālās izglītības jaunatnes jomā programmu organizēšanai | Veikta vismaz 1 aptauja gadā | JLS | JC, IN | 01.01.2018. - 31.12.2024. | X |  |  | PB
|  | Organizētas radošās darbnīcas, pulciņi Centros atbilstoši bērnu un jauniešu interesēm | 5 pasākumi un/vai apmācības gadā katrā Centrā | JLS | JC, IN, Pagastu pārvaldes | 01.01.2018. - 31.12.2024. | X | X | X | PB, ES un citi ārējie fondi
2.2.2. | Uzlabot materiāli tehnisko bāzi jauniešu centros un citās jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietās novadā | Uzlabota materiāli tehnisko bāze Centros | Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir visas iespējas pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm | JLS | JC, IN, Pagastu pārvaldes | 01.01.2018.-31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citi ārējie fondi
2.2.3. | Veicināt papildus finansējuma piesaisti novada jauniešu centru darbības attīstībai | Piesaistīti papildus finanšu līdzekļi, izmantojot ES un citus ārējos fondus | Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir visas iespējas pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm | JLS | JC, IN, uzņēmēji sponsori | 01.01.2018.-31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citi ārējie fondi
2.3. Saturīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu nodrošināšana jauniešiem
2.3.1. | Organizēt projektu konkursus nometnēm skolēnu brīvlaikos | Notikušas nometnes | Notikušas vismaz 6 nometnes skolas brīvlaikā | IN | JLS, JC | 01.01.2018.-31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citi ārējie fondi
2.3.2. | Organizēt projektu konkursus neformālās izglītības jaunatnes jomā apmācību organizēšanai. | Notikuši projektu konkursi neformālās izglītības jaunatnes jomā apmācību organizēšanai | Notikušas 6 apmācības | IN | JLS, JC | 01.01.2018.-31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citi ārējie fondi
2.4. Izveidot informācijas sistēmu jaunatnes jomā, kurā iekļauti informācijas punkti pagastos, informācijas centrs pilsētā un interneta platforma, kas sniegtu atbalstu jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītām personām
2.4.1. | Izveidot, atbalstīt un attīstīt jaunatnes informācijas punktu tīklojumu Madonas novada teritorijā un regulāri profesionāli pilnveidot darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenci jaunatnes informācijas jomā | Izveidots informācijas punktu tīklojums pagastos un pilsētā. | Izveidots informācijas punktu tīklojums novadā. | JLS | IN, Attīstības nodaļa, Pagastu un Pilsētas pārvaldes | 31.12.2020. | X | X |  | PB, ES un citi ārējie fondi
|  | Vismaz vienreiz gadā jaunatnes darbinieki atjauno ziāšanas informācijas jomā. |  |  |  | 31.12.2024. | X |  |  | PB
2.4.2. | Madonas pilsētā izveidot jaunatnes informācijas centru | Pilsētā visa novada un pilsētas jauniešiem pieejama aktuālāk novada, Latvijas un Pasaules jaunatnes darba informācija. Pieejami materiāli darbam ar jaunatni. | Izveidots 1 informācijas centrs pilsētā. | Madonas BJC | JLS, Pilsētas pārvaldnieks, IN | 31.12.2020. | X |  |  | PB
2.4.3. | Pilnveidot Madonas novada pašvaldības interneta platformu jaunatnes jomā, kas kalpo kā atbalstoša informācijas sistēma jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītām personām | Izstrādāta un uzturēta aktuāla informācija jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv sadaļā Jaunatnes lietas (jauniešiem) | Mājaslapas apmeklējumu skaits | JLS | JC, IN, IT nodaļa | 31.12.2024. | X |  |  | PB
2.4.4. | Apkopot un regulāri aktualizēt datus interneta platformā, kurā ievieto informāciju par jaunatnes jomu: | Izstrādāta datubāze un uzturēta aktuāla informācija ar jaunatnes lietām saistītām jomām, to publicējot Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv sadaļā Jaunatnes lietas (jauniešiem) un Madonas novada Jauniešu domes mājaslap | Mājaslapas apmeklējumu skaits | JLS | JC, IN, IT nodaļa, Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa, Kultūras nodaļa, Sporta darba organizators, Sabiedrisko attiecību speciālisti, Kārtībnieks, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, SIA Madonas slimnīca, Pagastu un Pilsētas pārvaldes | 31.12.2024. | X |  |  | PB
1)par neformālo izglītību jaunatnes jomā novada teritorijā, Latvijā un ārpus Latvijas
2) par aktuālajiem pasākumiem un atbalsta formām jauniešu iesaistei uzņēmējspēju attīstībai
3) par brīvprātīgā darba iespējām brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba organizētājiem
4) par fizisko un veselības veicināšanas aktivitāšu pieejamību
5) par sociālo atbalstu jauniešiem
6) par reģionālām, nacionālām un starptautiskām organizācijām, kas veic darbu ar jaunatni, to darbības jomām un jauniešu līdzdarbības iespējām šajās organizācijās.miem
7) par iespējām jauniešiem piedalīties Eiropas Savienības mobilitātes projektu realizēšanā, "ERASMUS+", attīstības sadarbības u.c. programmās.
2.4.5. | Izveidot Madonas novada teritorijai jauniešu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras karti sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. | Izstrādāta un uzturēta aktuāla informācijas karte Madonas novada teritorijai par brīvā laika pavadīšanu, publicēta Madonas novada Jauniešu domes mājaslapā https://madnjd.wordpress.com/ un Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv | Izveidota 1 karte, kurā ir pārredzama Madonas novada jaunatnes jomas infrastruktūra | JLS | VARAM, Attīstības noadaļa | 31.12.2020. | X |  |  | PB
2.5. Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu prasmju attīstīšana, veicinot viņu iesaisti izglītībā, darba tirgū un nevalstisko organizāciju vai Jauniešu centru darbībā
2.5.1. | Pilnveidot atbalsta mehānismu darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem | Izstrādāts un ieviests atbalsta mehānisms sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem | Iekļauto jauniešu skaits. | Sociālais dienests | JLS, JC, IN | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3. Rīcības virziens |  | Nodarbinātība, uzņēmējdarbība un uzņēmīgums
3.1. Nodrošināt metodisko un informatīvi izglītojošo atbalstu jauniešu uzņēmējspēju attīstībai, veicinot jauniešu integrēšanos sabiedrībā:
3.1.1. | Izveidot un uzturēt aktuālu metodisko materiālu par uzņēmējdarbības formām un to darbību, finanšu atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai | Izveidots metodiskais materiāls par uzņēmējdarbības formām un to darbību, finanšu atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai | 1 metodiskais materiāls | Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | JLS, JC, IN, Madonas novada biznesa inkubators, NVA | 31.12.2018. | X |  |  | PB
3.1.2. | Īstenot daudzveidīgus karjeras izvēles atbalstošus pasākumus, lai nodrošinātu jauniešiem iespēju attīstīt uzņēmējspējas | Darbības rezultāti saskaņā ar plānu "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam" | Rezultatīvie rādītāji saskaņā ar plānu "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam" | IN | Uzņēmējdarbības un tūrismas attīstības nodaļa, Madonas novada biznesa inkubators, NVA | 31.12.2024. | X | X | X | PB, ES un citi ārējie fondi, IZM vai cits
3.1.3. | Organizēt tikšanās ar uzņēmējiem, dažādiem nozaru speciālistiem | Organizētas izglītojašas tikšanās jauniešiem ar dažādu nozaru speciālistiem, kuri dalās pieredzē, veicinot jauniešu pašizaugsmi | Organizētas 10 novadā gadā izglītojašas tikšanās | JC; JLS | IN, Madonas novada biznesa inkubators, Madonas novada jauniešu dome, NVO | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.1.4. | Nodrošināt jauniešiem uzņēmējdarbības konsultācijas sadarbībā ar mentoriem | Jauniešiem pieejamas bezmaksas uzņēmējdarbības konsultācijas, Jaunieši piedalās uzņēmējdarbības konsultācijās kopā ar mentoriem, attīstot un pilnveidojot savu biznesa ideju | Atbalstītas 3 biznesa idejas gadā | Madonas novada biznesa inkubators | Madonas novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.2. Organizēt izglītojošus seminārus, apmācības un citus pasākumus jauniešiem karjeras izaugsmei:
3.2.1. | Organizēt karjeras izglītības pasākumus par karjeras iespējām (semināri, apmācības, informatīvās dienas) | Izveidota sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm, uzņēmējiem karjeras izglītības pasākumu veikšanai, Organizēti izglītojoši semināri, apmācības, informatīvās karjeras dienas jauniešiem | Organizēti 10 novadā gadā izglītojoši semināri, apmācības, informatīvās karjeras dienas jauniešiem | Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | JLS, JC, IN, Madonas novada biznesa inkobators, NVA | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.2.2. | Izveidot atbalsta sistēmu pirmās darba pieredzes iegūšanai | Izveidota, ieviesta sistēma un izstrādāts nolikums pirmās darba pieredzes iegūšanai | Izstrādāts 1 nolikums, iesaistīto jauniešu skaits | Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | JLS, JC, IN | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.3. Informēt un rosināt jauniešus iesaistīties biznesa plānu/ideju konkursos
3.3.1. | Rosināt jauniešu iesaisti biznesa plānu/ideju konkursos | Veicināta izglītojamo atbildība, motivācija, uzņēmējspējas | SMU veidošanā iesaistīto skolēnu skaits - 60 gadā | IN | JC, Izglītības iestādes, Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.3.2. | Veicināt jauniešu līdzdalību un atbalstīt jauniešu dalību reģionālo biznesa ideju projektu konkursos | Veicināta jauniešu motivācija, uzņēmīgums jaunu uzņēmumu radīšanā, veidošanā (piem. apmaksāti transporta izdevumi) | Atbalstītas 2 jaunas biznesa idejas | IN | JC, Madonas novada biznesa inkubators, Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.3.3. | Veicināt jauniešu piedalīšanos biznesa ideju konkursā "Madona var labāk!" | Veicināta jauniešu motivācija, uzņēmīgums jaunu uzņēmumu radīšanā, veidošanā | Atbalstītas 2 jaunas biznesa idejas gadā | Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | Madonas novada biznesa inkubators, Izglītības iestādes, JC | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.3.4. | Organizēt jauniešu apmācības par biznesa ideju izstrādi, attīstīšanu un realizēšanu | Veicināta jauniešu motivācija, uzņēmīgums jaunu uzņēmumu radīšanā, veidošanā, Organizētas izglītojošas apmācības jauniešiem par biznesa ideju izstrādi, attīstīšanu un realizēšanu | Organizētas 2 izglītojošas apmācības jauniešiem par biznesa ideju izstrādi, attīstīšanu un realizēšanu gadā | Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | Madonas novada biznesa inkubators, Izglītības iestādes, Jauniešu centri, NVO | 31.12.2024. | X | X |  | PB
3.4. Veicināt jauniešu iesaisti nodarbinātībā, organizējot jauniešu vasaras darbu novada teritorijā:
3.4.1. | Nodrošināt jauniešu vasaras darba iespēju | Izveidotas darba vietas jauniešiem vasaras brīvalaikā | Nodrošinātas vismaz 35 darbavietas gadā jauniešiem | Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | Pagastu pārvaldes, NVA, Jauniešu centri, NVO uzņēmēji | 31.12.2024. | X |  |  | PB, ES un citi ārējie fondi
3.4.2. | Veidot sadarbību ar NVA un novada uzņēmējiem, par darba vietu izveidi jauniešiem vasaras brīvlaikā | Izveidots sadarbības modelis starp pašvaldību, NVA un darba devējiem par jauniešu darba iespējām | Iesaistīto jauniešu skaits 20 | Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa | Pagastu pārvaldes, NVA, Jauniešu centri, NVO uzņēmēji | 31.12.2019. | X |  |  | PB
3.5. Izstrādāt un ieviest atbalsta veidus jauniešiem darba vietas izvēlei Madonas novadā
3.5.1. | Izstrādāt atbalsta veidu jauniešu izglītības līdzfinansēšanā | Izstrādāts un ieviests atbalsta modelis jauniešu izglītības līdzfinansēšanā, atbalstot to, ka pēc mācību un/vai studiju beigām jaunietis noteiktu laiku strādā konkrētajā pašvaldībā | Sagatavots 1 nolikums; Iesaistīto jauniešu skaits 3 gadā | IN | Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa, NVA, uzņēmēji | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.5.2. | Izstrādāt un ieviest atbalsta veidu jauniešiem dzīvojamās platības nodrošināšanai sadarbībā ar darba devēju | Izstrādāti un ieviesti atbalsta veidi jauniešiem, sadarbībā ar darba devēju dzīvojamās platības nodrošināšanai | Sagatavots 1 nolikums, Iesaistīto ģimeņu skaits 1 gadā | Dzīvokļu jautājumu komisija | Madonas novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa, NVA, uzņēmēji | 31.12.2024. | X |  |  | PB
3.6. Pilnveidot jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu:
3.6.1. | Pilnveidot brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā, apkopojot un izplatot informāciju par brīvprātīgā darba iespējām vietējā un starptautiskā mērogā | Izstrādāts katalogs par brīvprātīgā darba iespējām vietējā un starptautiskā mērogā | Apkopota un regulāri atjaunota informācija par brīvprātīgā darba iespējām vietējā un starptautiskā mērogā | JLS | Pašvaldība, JC, NVO | 31.12.2020. | X |  |  | PB
3.6.2. | Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus un veicināt jauniešu motivāciju veikt brīvprātīgo darbu | Izstrādāts katalogs par brīvprātīgā darba ieguvumiem | Organizētas jauniešu neformālās apmācības, semināri par brīvprātīgā darba ieguvumiem | JLS | Pašvaldība, JC, NVO | 31.12.2020. | X |  |  | PB
4. Rīcības virziens |  | Drošība, veselības un sports
4.1. Atbalstīt un īstenot mērķtiecīgus pasākumus un programmas, t.sk. starpnozaru sadarbības un atklātus projektu konkursus, kas veicina un popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
4.1.1. | Veicināt starpnozaru sadarbību, īstenojot jauniešu veselību veicinošus pasākumus, aktivitāšu organizēšanā un popularizēšanu | Starpnozaru sadarbībā organizēti veselību veicinoši pasākumi. | Novadā un pagastos rīkoto pasākumu skaits 10 | JC | IN, Sociālais dienests, Sporta darba organizators, Kultūras nodaļa, slimnīca u.c. | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
4.1.2. | Atbalstīt un īstenot mērķtiecīgus pasākumus un programmas, kas veicina un popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. | Atbalstīto aktīvās atpūtas pasākumu skaits | Atbalstīto tautas sporta un aktīvās atpūtas pasākumu skaits - 2 pasākumi gadā | MNP | IN, Sociālais dienests, JC | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
4.2. Organizēt vienotu sistēmu jauniešu sociālam atbalstam, t.sk. nodrošinot jauniešiem pieejamu atbalsta personālu
4.2.1. | Organizēt novadā vienotu sociālā atbalsta sistēmu, nodrošinot pieejamu atbalsta personālu. Piemēram, psihologs, sociālais pedagogs u.c. | Nodrošināta atbalsta personāla pieejamība | Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir iespēja saņemt psihologa un citu speciālistu konsultāciju | MNP | IN, Sociālais dienests | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
4.3. Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrāciju sabiedrībā
4.3.1. | Veicināt sociālā riska grupu jauniešu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā, organizējot dažādu jauniešu grupu tikšanās, nometnes un dažādus pasākumus. | Rīkotas grupu tikšanās, nometnes un dažādi pasākumi, kuros iesaistīti sociālā riska jaunieši un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem | Noorganizēto pasākumu skaits (4). Iesaistīto jauniešu, tostarp, jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti skaits. | Sociālais dienests | IN, NVO, JC | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
4.4. Nodrošināt informācijas pieejamību jauniešu centros par veselības veicināšanas, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un slimību profilakses jautājumiem
4.4.1. | Informēt jauniešus par veselības aprūpes un veselības veicināšanas iespējām Madonas novadā. | Madonas novada jauniešiem saprotamā veidā nodrošināta informācija par veselības veicināšanas, veselīga dzīves veida un fizisku aktivitāšu iespējām. | Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir iespēja saņemt informāciju par veselības aprūpes iespējām un pieejamību | JC | IT nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti, IN | 31.12.2024. | X |  |  | PB
4.4.2. | Izglītot darbā ar jauniešiem iesaistītās personas par jauniešu veselīga dzīves veida veicināšanas iespējām | apmācības darbā ar jauniešiem iesaistītām personām | apmācību dalībnieku skaits (20 gadā) | JLS | JC, NVO | 31.12.2020 | X | X
4.5. Veselīga dzīvesveida nometņu organizēšana jauniešiem
4.5.1. | Veselības veicināšanas nometnes skolēnu brīvlaikos Madonas novada jauniešiem, tostarp, jauniešiem ar īpašām vajadzībām | Noorganizētas nometnes kurās jaunieši tiks mudināti piekopt veselīgu dzīves veidu | Nometņu dalībnieku skaits 200 gadā | MNP | JC, NVO | 31.12.2020
4.6. Organizēt preventīvos pasākumus atkarību profilaksē un vardarbības risku novēršanā,
4.6.1. | Organizēt preventīvos pasākumus atkarību profilaksē vardarbības risku novēršanā, kiberdrošībā | Noorganizētas lekcijas, informatīvās kampaņas un tematiskie pasākumi atkarību profilaksē vardarbības risku novēršanā, kiberdrošībā | Pasākumu skaits 10 gadā | MNP | JC, NVO | 31.12.2020 | X | X
4.6.2. | Izglītot darbā ar jauniešiem iesaistītās personas par atkarību profilaksi vardarbības risku novēršanu, kiberdrošību | Nodrošinātas apmācības darbā ar jauniešiem iesaistītās personām | Apmācību dalībnieku skaits (20 gadā) | MNP | JC, NVO | 31.12.2020 | X | X
5. Rīcības virziens |  | Jauniešu līdzdalība
5.2.Radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedrībā:
5.2.1. | Nodrošināt jauniešu pārstāvniecību Jaunatnes lietu komisijā | Atbilstoši nolikumam komisijā darbojas Madonas novada jauniešu domes pārstāvis | Vismaz 1 pārstāvis | JC | IN | 30.06.2018. | X |  |  | PB
5.2.2. | Pilnveidot Madonas novada jauniešu domes darbību | Domes darbā iesaistīti pārstāvji no visiem pagastiem un pilsētas | 15 dalībnieki gadā | JC | IN, Sociālais dienests, Pagastu pārvaldes | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
5.2.3. | Atbalstīt Madonas novada izglītības iestāžu skolēnu pārvalžu un līdzpārvalžu darbību | Organizētas tikšanās, diskusijas | 2 pasākumi gadā | Madonas BJC | IN, Pagastu pārvaldes | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
5.2.4. | Veicināt jauniešu iesaistīšanos jauniešu centra aktivitāšu īstenošanā | Organizēt pasākumus atbilstoši jauniešu interesēm jauniešu centros | Centru apmeklētāju skaita procentuāls pieaugums (1% gadā) | JC | IN | 31.12.2018. | X |  |  | PB
5.2.5. | Organizēt jauniešu iniciatīvu projektu konkursus | Izstrādāts nolikums | Atbalstītas 10 jauniešu iniciatīvas gadā | JLS | JC, IN, Pagastu un pilsētas pārvaldes | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
5.2.6. | Organizēt jauniešu aptaujas un darba ar jaunatni izvērtēšanu | Organizēta aptauja jauniešiem | reizi 2 gados | JLS | JC, IN, Pagastu un pilsētas pārvaldes | 31.12.2024. | X |  |  | PB
|  | Plāna uzraudzības ziņojuma sagatavošana | reizi 2 gados | JLS |  | 31.12.2024. | X |  |  | PB
5.3. Veicināt jauniešu līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā jaunatnes politikas mērķu sasniegšanai
5.3.1. | Organizēt strukturētā dialoga diskusijas pašvaldībās par jaunatnes lietām. | Organizētas tikšanās ar deputātiem, politikas veidotājiem | 1 reizi gadā | JLS | JC, IN, Sociālais dienests, Pagastu pārvaldes | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
5.4.Rosināt jauniešus piedalīties jaunatnes politikas forumos pašvaldības, Latvijas un starptautiskajā līmenī
5.4.1. | Dalība jaunatnes politikas forumos pašvaldības, Latvijas un starptautiskajā līmenī | Organizēta un finansiāli atbalstīta jauniešu dalība forumos | 2 forumi gadā | JC | IN, Madonas novada Jauniešu dome | 31.12.2024. | X | X |  | PB, ES un citu avotu finansējums
Saīsinājumi
JLS | Jaunatnes lietu speciālists
JC | Jauniešu centrs
IN | Izglītības nodaļa
PB | Pašvaldības budžets
ES | Eiropas savienība
MNP | Madonas novada pašvaldība