**MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

APSTIPRINĀTS ar Madonas novada pašvaldības domes

2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu Nr. 77 (protokols Nr.5, 4.p.)

**Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.vidusskolas**

**reorganizācijas plāns**

*Izdots saskaņā ar 31.03.2016. Madonas novada pašvaldības*

*domes lēmumu Nr.138 (protokols Nr.6, 3.p.)*

*„Par Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.viduskolas*

*reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Madonas pilsētas vidusskolu”*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasākums** | **Veicamā darbība, nepieciešamie dokumenti** | **Atbildīgais** | **Izpildes termiņš** |
| 1. Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.vidusskolas izglītojamo vecāku iepazīstināšana ar izglītības iestāžu reorganizācijas plānu | Sapulce | Reorganizācijas komisija, reorganizējamo skolu administrācija | 2017.gada marts - aprīlis |
| 2. Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.vidusskolas pedagoģisko un tehnisko darbinieku sapulce | Sapulce | Reorganizējamo skolu administrācija | 2017.gada marts - aprīlis |
| 3. Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.vidusskolas finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un arhīva lietu kārtošana un pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamo dokumentu un personāla dokumentu sagatavošana saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām | Lietu nomenklatūra | Administratīvā nodaļa, Finanšu nodaļa, reorganizējamo izglītības iestāžu administrācija | 2017.gada marts - jūnijs |
| 4. Madonas pilsētas vidusskolas direktora konkursa nolikuma sagatavošana, apstiprināšana un izsludināšana | Nolikums | Izglītības nodaļa, Madonas pilsētas pārvaldnieks, Dome | 2017.gada marts -aprīlis |
| 5. Madonas pilsētas vidusskolas nolikuma sagatavošana un apstiprināšana | Nolikums | Izglītības nodaļa, Madonas pilsētas pārvaldnieks, Dome | 2017.gada aprīlis -maijs |
| 6. Madonas pilsētas vidusskolas direktora amata pretendentu izvērtēšana un apstiprināšana, saskaņošana IZM | Izvērtēšanas komisijas lēmumi, u.c. materiāli | Izglītības nodaļa, Madonas pilsētas pārvaldnieks, Dome | 2017.gada maijs-jūnijs |
| 7.Madonas pilsētas vidusskolas mācību procesa organizēšanas, t.sk. pedagoģiskā personāla nodrošinājuma detalizēta izstrāde 2017./2018.m.g. | Plānojums | Reorganizācijas komisija, pašvaldības speciālisti, reorganizējamo skolu administrācija | 2017.gada maijs - jūlijs |
| 8. Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku informēšana par darba devēja un darba vietas maiņu saskaņā ar Darba likuma prasībām. Vienošanās slēgšana par darba līguma grozījumiem, uzteikumu izsniegšana darbiniekiem, ar kuriem tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības | Rīkojumi, Darba līgumi, Vienošanās, uzteikumi, rīkojumi | Izglītības nodaļa, Juridiskā nodaļa, Madonas pilsētas pārvaldnieks, Madonas pilsētas vidusskolas administrācija | 2017.gada maijs- jūlijs |
| 9. Izglītojamo, viņu vecāku informēšana par reorganizācijas ieviešanas gaitu un mācību procesa organizēšanas kārtību apvienotajā vidusskolā | Sapulce | Madonas pilsētas vidusskolas administrācija | 2017.gada maijs-jūnijs |
| 10. Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.vidusskolas saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un arhīva lietu un pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamo dokumentu un personāla dokumentu nodošana saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām | Lietu  nomenklatūra | Administratīvā nodaļa, Finanšu nodaļa, reorganizējamo izglītības iestāžu administrācija,  jaunizveidotā Madonas pilsētas vidusskolas administrācija | 2017.gada jūnijs-jūlijs |
| 11. Madonas pilsētas vidusskolas darbību reglamentējošo dokumentu izstrāde, t.sk. izglītības programmu licenču un akreditācijas lapu reģistrācija | Darbību reglamentējošie dokumenti | Madonas pilsētas vidusskolas administrācija | 2017.gada jūnijs-augusts |
| 12. Madonas pilsētas vidusskolas mācību procesa organizēšanas, t.sk. pedagoģiskā personāla nodrošinājuma plāna ieviešana 2018./2019.m.g. | Plāns, tā aktualizācija | Izglītības nodaļa, Madonas pilsētas vidusskolas administrācija | 2018.gada janvāris – 2019.gada decembris |

Domes priekšsēdētājs A.Ceļapīters