APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē

2012.gada 28.martā

Protokols Nr. MNP2012/18_ELFLA-1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

________________________/Ā.Vilšķērsts/

## NOLIKUMS

Iepirkumā

(Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu)

„Būvdarbi projektā "Madonas kartinga trases jaunbūve"”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2012/18_ELFLA

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

2012.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

- Uzaicinājums	3

- Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs	3

- Pasūtītāja kontaktpersona	3

- Piegādātāji	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	3

- Informācija par iepirkuma līgumu	3

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots	4

- Informācijas konfidencialitāte	4

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	4

- Piedāvājuma spēkā esamības termiņš	4

- Piedāvājuma nodrošinājums	5

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	6

- Piedāvājumu saņemšana.	7

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija	7

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	7

- Sarakste, informācijas sniegšana	8

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam	8

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	9

- Pretendenta tiesības un pienākumi	10

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana	10

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	12

- Iepirkumu komisijas tiesības	13

- Iepirkumu komisijas pienākumi	13

# Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 Piedāvājuma Forma 	14

Pielikums Nr.2 Kvalifikācija	16

Pielikums Nr.3 Darba organizācija	19

Pielikums Nr.4 Līguma projekts	21

Līguma projekta 1.pielikums „Līguma dati”	30

Līguma projekta 2.pielikums „Iepirkuma sarakste”	31

Līguma projekta 3.pielikums „Tehniskais projekts un specifikācijas”	32 Līguma projekta 4.pielikums „Darbu daudzumu saraksts”	33

Līguma projekta 5.pielikums „Darba novērtējums” 	34

Līguma projekta 6.pielikums „Nodrošinājumu noteikumi” 	36

Līguma projekta 7.pielikums „Piedāvājums” 	38

# Vispārīga informācija

- Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska būvdarbu līguma „Būvdarbi projektā "Madonas kartinga trases jaunbūve"" slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2012/18_ELFLA.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, fakss 64860079.

- Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un būvdarbus, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:

  - Iepirkuma līguma priekšmets ir Madonas pilsētas kartinga trases asfaltēšanas darbu izpilde, kas paredzēta projekta Nr.11-05-LL15-L413101-000009 „Madonas kartinga trases jaunbūve”. ietvaros (turpmāk tekstā arī – Darbi), saskaņā ar pievienoto akceptēto tehnisko projektu.

  - Iepirkuma procedūra nav sadalīta daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu.

  - Nolikuma izpratnē Darbi ir līguma priekšmets. Darbu detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikumā „Tehniskie projekti un Specifikācijas”, 4. pielikumā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Informācija par iepirkuma līgumu:

  - Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Līguma darbu izpildes vieta ir Madona, Madonas novads.

  - Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma procedūras beigām, aptuveni 2012.gada maija sākumā.

  - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības,  7 (septiņu) darbdienu laikā ir jāiesniedz prasībām atbilstošs Līguma izpildes nodrošinājums. Minēto termiņu skaita no dienas, kad pretendentam pa faksu ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums ir jāparaksta7 (septiņu) darbdienu laikā no iepriekšējā punktā minētā nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam. Puses savstarpēji vienojas par konkrētu Līguma parakstīšanas dienu un laiku. Pasūtītājs paredz, ka izpildītāja pārstāvis uz Līguma parakstīšanu ierodas pie pasūtītāja. Ja puses nevar vienoties par līguma slēgšanas dienu un laiku, to nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu slēgt Līgumu.

  - Ja pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, līguma izpildē norādītajam personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, pretendentam tie ir jāiesniedz 7 (septiņu) darbdienu laikā no dienas, kad pretendentam pa faksu ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Ja Līgums nav noslēgts noteiktajā termiņā, iepirkumu komisija ir tiesīga atsākt piedāvājumu vērtēšanu, izvēloties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī ar nākamo izraudzīto Pretendentu noteiktajā termiņā iepirkuma līgums netiek noslēgts, iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz, ja pretendents, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis nolikuma un tā pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu. Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums nav Līgumam pievienots kā pielikums.

  - Gadījumā, ja apstiprinātā projekta Nr.11-05-LL15-L413101-000009 „Madonas kartinga trases jaunbūve” ieviešana tiek apstādināta vai pārtraukta, pasūtītājs var atteikties slēgt paredzamo līgumu, pieņemot attiecīgu lēmumu un informējot par to uzvarētāju.

  - Pasūtītājs Līguma izpildē paredz līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 6.pielikuma 1.punktā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma un pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu neslēdz un atbilstoši likumā noteiktajam ir tiesīgs pieprasīt nodrošinājuma devējam izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu. Līguma izpildes nodrošinājums un tā termiņš ir saistīts ar līguma Darbu izpildes termiņu, t.i., līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma Darbu izpildes termiņā.

  - Pasūtītājs līguma izpildē neparedz līguma priekšapmaksu.

  - Pasūtītājs Līguma izpildē paredz garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 6.pielikuma 2.punktā noteiktajām prasībām. Garantijas laika nodrošinājumu iesniedz līguma projekta 13.6.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Līguma Darbu izpildei nepieciešamās būvatļaujas Būvvaldē pieprasa un izņem pasūtītājs.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

  - Pasūtītājs neorganizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei.

  - Būvlaukums (būves vieta) ir brīvi pieejama apskatei.

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" 3.ass pasākuma "Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana" ietvaros īstenojamā projekta Nr.11-05-LL15-L413101-000009 „Madonas kartinga trases jaunbūve” īstenošanai piešķirtais finansējums un pašvaldības finansējums.

- Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 19.aprīļa plkst.9.00. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2012.gada 19.aprīļa plkst.9:00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

- Piedāvājuma spēkā esamības termiņš:

Pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz 2012.gada 30.jūnijam. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta pirmo daļu, pretendents nodrošina piedāvājuma spēkā esamību ar nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

  - Kopā ar piedāvājumu (atsevišķi, neiešujot piedāvājumā) ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums Ls 3 000,- (trīs tūkstoši latu) apmērā.

  - Piedāvājumu nodrošinājums ir kredītiestādes sniegta garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegts galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).

  - Par piedāvājuma nodrošinājuma sniedzēju var būt arī pats izpildītājs, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā LV37UNLA0030900130116, banka AS „SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X030, PVN reģistrācijas Nr.LV90000054572, ar norādi ”Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā MNP2012/18_ELFLA”.

  - Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz šo iepirkuma procedūru:

    - kredītiestāde apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

      - atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

      - noteiktajā termiņā pasūtītājam nav iesniedzis prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem.

      - piedāvājuma spēkā esamības laikā pēc tam, kad saņēmis paziņojumu par lēmuma pieņemšanu, neparaksta vai atsakās pasūtītāja noteiktajā termiņā parakstīt līgumu saskaņā ar šo nolikumu un tā pielikumiem.

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājums attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir no pretendenta puses neatsaucams un ir spēkā Publisko iepirkumu likuma 52.panta trešajā daļā noteiktajos termiņos.

    - Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta un nav jāprasa pretendenta saskaņojums pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam.

  - Iepirkumu komisija tiem pretendentiem, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma par pieņemto lēmumu nosūtīšanas. Ja piedāvājuma nodrošinājuma bankas dokumenta termiņš ir notecējis, iepirkumu komisija nodrošinājuma dokumenta oriģinālu atgriež pēc pretendenta pieprasījuma.

  - Pasūtītājs tam pretendentam, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež pēc prasībām atbilstoša līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas un līguma parakstīšanas.

  - Ja iepirkumu komisija nav beigusi piedāvājumu vērtēšanu vai ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma spēkā esamības termiņā, viņš rakstiski par to informē Pretendentu un lūdz pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, spēkā esamības termiņu, viņš rakstveidā to paziņo (iesniedz) Pasūtītājam.

    - Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņu:

      - iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu turpmāk nevērtē;

      - pasūtītājs līgumu ar šo pretendentu var neslēgt.

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

  - Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

  - Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

  - Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

  - Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

  - Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

  - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

  - Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tas finanšu piedāvājumā norāda visu informāciju atbilstoši formai.

  - Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskais projekts un izpildāmo darbu pozīcijas, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās atbilstošās tāmju pozīcijās.

  - Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

    - Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

    - Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata. Piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) – „C” rinda no Darbu daudzuma saraksta (finanšu piedāvājuma tāmes), tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā „Piedāvājuma forma” iekļautajā tabulā.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumam „Darbu daudzumu saraksts” definētajām formām. Definētās darbu daudzumu sarakstu formas mainīt nedrīkst.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas saskaņā ar 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Visām darbu daudzumu pozīcijām ir jānorāda piedāvātās cenas.

    - Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

    - Finanšu piedāvājums jāaizpilda Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāme aizpildāma secīgi, reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem.

    - Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt Darbu daudzumu sarakstu, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu apjomu sarakstu, ja tāds ir publicēts.

    - Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētos gadījumus. Līguma cena var tikt pārrēķināta iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

    - Piedāvājumā iekļauj finanšu piedāvājuma tāmes papīra formātā.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

  - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

  - Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājuma aploksnes noformējums:

    - Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā

„Būvdarbi projektā "Madonas kartinga trases jaunbūve"”

identifikācijas numurs MNP2012/18_ELFLA

Aizliegts atvērt līdz 2012.gada 19.aprīļa plkst.9.00.

    - Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

- Piedāvājumu saņemšana

  - Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.

  - Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

  - Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

  - Saņemtie piedāvājumi, izņemot tos, kas saņemti pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, netiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgās iepirkuma procedūras, tai skaitā, tehniskais projekts. Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija.

- Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv , sadaļā IEPIRKUMI, KONKURSI. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu speciālistes S.Arcimovičas darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām. Par tādu dokumentu pieprasīšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (tehniskais projekts), to pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

- Sarakste, informācijas sniegšana:

  - Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

  - Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

  - Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā Pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

  - Iepirkumu komisija atbildes sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam:

  - normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrējies LR Būvkomersantu reģistrā, Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz līguma slēgšanai tam ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem iegūtu tiesības Latvijā veikt būvdarbus.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

- nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

- norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē.

- gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegs reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad pretendentam pa faksu ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt līguma izpildes nodrošinājumu, LR Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība un pasūtītājam jāiesniedz reģistrācijas dokumenta kopija.

  - Ja pretendents līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai pierādītu savu saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību un/vai tehnisko un profesionālo spēju atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta, % no būvdarbu apjoma un % no piedāvājuma cenas).

  - Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, kā arī būvdarbu izpildei nepieciešamajai pieredzei un citai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošiem nolikuma un tā pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” prasībām.

  - Pretendentam Līguma izpildei līdz maksājumu saņemšanai par Izpildītajiem Darbiem ir pieejami finanšu resursi vismaz 100 000,00 Ls apmērā. Ja Pretendents šīs prasības izpildē balstās uz citas personas iespējām, tad piedāvājumā ir jāiekļauj savstarpēja vienošanās par nepieciešamo līdzekļu nodošanu Pretendenta rīcībā.

  - Pretendentam ir Darbu izpildei atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie un finanšu resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.

  - Uz pretendentu, uz personu apvienības dalībnieku un uz pretendenta norādīto personu, uz kuru tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Līguma Darbu izpildes laikam sniegt līguma izpildes nodrošinājumu un pēc Darbu pieņemšanas sniegt izpildīto darbu garantijas termiņa nodrošinājumu. Par nodrošinājumu sniedzēju šī Līguma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem drīkst būt tikai Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde). Kredītiestāde sniedz garantiju saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai sniedz galvojumu, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Līguma garantijas termiņa nodrošinājuma sniedzējs šī Līguma ietvaros atbilstoši līguma projekta 13.6.punktam drīkst būt arī pats Izpildītājs. Nodrošinājumu noteikumi ir Līguma projekta pielikumā.

  - Citas iepirkuma procedūra nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

  - Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 13.10.punktā noteiktajam.

  - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija. Dokumenta oriģināls piedāvājumam tiek pievienots piedāvājumam neiešūts kopējā iesaiņojumā.

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.1 formu „Piedāvājuma forma”.

### Finanšu piedāvājuma tāme saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 4.pielikumā „Darbu daudzumu saraksts” nosauktajiem darbu daudzumiem, ņemot vērā iepirkuma procedūras sarakstē veiktos precizējumus, ja tādi ir.

  - Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 18.3.punktā noteiktajam.

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, - pretendenta un apakšuzņēmēja savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 18.5.punktā noteiktajam.

  - Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cits dokuments par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu, 18.3.punktā un/vai 18.5.punktā minēto vienošanos.

  - Pretendenta (arī apakšuzņēmēja, ja tāds ir) komersanta un būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem/apakšuzņēmējiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents/apakšuzņēmējs, normatīvie akti tādu pieprasa.

  - Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 3.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta kopiju, vai cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kopijas. Papildus ārvalstīs iegūtā izglītību un kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopijai pretendentam ir jāsniedz apliecinājums par to, ka ārvalstīs iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

  - Aizpildīts/sagatavots nolikuma 3.pielikums „Darba organizācija” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Pretendenta apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz Līguma noslēgšanai Pasūtītājam iesniegs līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma 18.10.punktā un līguma projekta pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām.

  - Pretendenta apliecinājums par to, ka divdesmit astoņu dienu laikā pēc visu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniegs būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma 18.10.punktā un līguma pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām, attiecīgi norādot, vai nodrošinājumu iesniegs kā bankas izsniegtu dokumentu, vai arī kā paša izpildītāja galvojumu no pasūtītāja uz laiku ieturētās izmaksājamās summas atbilstoši Līguma projekta 13.6.punktam.

  - Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka) apliecinājums/i, par to, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

  - Dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

- Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šī nolikuma noteikumus.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, nododot tiem ne vairāk kā 70 % (septiņdesmit procentus) no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. Tādā gadījumā pretendentam nolikuma pielikumā Nr.2 „Kvalifikācija” ir jānorāda visi plānotie apakšuzņēmēji atbilstoši dotajai formai.

  - Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja tehniskā projekta atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā.

  - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (jautājumiem, atbildēm un citu publicēto informāciju).

  - Pretendentam nav tiesību vienpusēji atsaukt kādu no sniegtajiem nodrošinājumiem.

  - Pretendenta tiesības atsaukt piedāvājumu nosaka iepirkumu komisija, ja pretendents ir iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

  - Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta trīspadsmito daļu Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu tiesā likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

  - Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, un tehnisko piedāvājumu vērtēšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

  - Katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.

  - Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Piedāvājumu, kam nebūs nolikuma prasībām atbilstoša nodrošinājuma, atzīs par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām neatbilstošu un turpmāk neizskatīs.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja finanšu piedāvājuma tāmes nav noformētas atbilstoši nolikuma un 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteikumiem, iepirkumu komisija piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (kvalifikācija) nav atbilstošs nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja pretendentam nav pieejami finanšu līdzekļi Līguma izpildei nepieciešamajā apmērā, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja Darba izpildei piedāvātā personāla kvalifikācija un pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos norādīto tehnisko prasību līmenim.

    - Ja pretendenta tehniskās un profesionālās spējas nav atbilstošas nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

    - Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi darbu daudzumu sarakstos prasītie būvdarbu apjomi, tai skaitā sarakstes laikā noteiktie precizējumi, vai arī darbu daudzumu saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbu apjomiem, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju būvdarbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos noteikto tehnisko prasību izpildi, atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.3 „Darba organizācija” prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās tāmju ailēs un pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.

    - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;

    - ja konstatēta neatbilstība starp finanšu piedāvājuma cenu bez PVN un Darbu daudzuma saraksta „C” rindā norādīto summu, tad noteicošā ir Darbu daudzuma saraksta „C” rindā norādītā summa.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja 
iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā, kā arī atbilstoši 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi pa Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 32.punktam pieprasa šim pretendentam iesniegt izmaksu kalkulācijas pasūtītāja noteiktām saraksta pozīcijām atbilstoši šo noteikumu 10.pielikumam. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Lai novērtētu vai uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma panta (52) daļā noteiktās darbības.

  - Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu pa pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

  - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai skaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

  - Iepirkumu komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā esošās ziņas: vai Pretendentam un uzrādītajiem apakšuzņēmējiem ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā un ir vajadzīgie speciālisti ar patstāvīgas prakses tiesībām attiecīgajā būvniecības jomā.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādīto pieredzi.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja Pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem nenovērš pasūtītāja šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu iepirkuma līguma priekšmetam.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurš ir ar viszemāko cenu.

  - Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 8.1panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā - pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

- Iepirkumu komisijas tiesības:

  - Veikt precizējumus iepirkuma procedūras dokumentos, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras sarakstes. Ja iepirkuma procedūras dokumentos veicami grozījumi, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē attiecīgu paziņojumu.

  - Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.

  - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Izbeigt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

  - Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

  - Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

  - Izskatīt visu noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

  - Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 17.4.un 17.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem.

  - Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Piedāvājuma forma”

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Iepirkuma procedūra

„Būvdarbi projektā "Madonas kartinga trases jaunbūve"”

identifikācijas numurs MNP2012/18_ELFLA

### PIEDĀVĀJUMS

| Kam | Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV4801 |
| --- | --- |
| Pretendents (personu apvienības gadījumā norādīt visus apvienības dalībniekus) |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona nr., faksa nr., e-pasta adrese) |  |

Mēs piedāvājam veikt kartinga trases izbūves darbus Madonā, Gaujas ielā 41, 41A saskaņā ar līguma projektu un iepirkuma procedūras dokumentāciju par piedāvājuma cenu:

| Tāmes Nr. | Tāmes nosaukums | Cena (Ls) bez PVN (cipariem) | PVN (Ls) (cipariem) | Cena (Ls) ar PVN (cipariem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tāme Nr.1 | Kartinga trases izbūve, Gaujas iela 41, 41A Madona, Madonas novads | [norādīt C summu no tāmes] |  |  |

Piedāvājums ir spēkā līdz 	 (ne mazāk kā līdz 2012.gada 30.jūnijam).

Mēs visi kopā, vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai kāds no personālsabiedrības dalībniekiem, vai kāda no citām personām, uz kuru iespējām mēs balstāmies, un mūsu apakšuzņēmēji apliecinām, ka:

- mums ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā komersanta valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

- mums Līguma izpildei līdz maksājumu saņemšanai par Izpildītajiem Darbiem ir pieejami finanšu resursi vismaz 100 000,00 Ls apmērā. (Ja šajā apakšpunktā minētās prasības izpildē balstāmies uz citas personas iespējām, tad piedāvājumā esam iekļāvuši savstarpēju vienošanos par nepieciešamo līdzekļu nodošanu Pretendenta rīcībā gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības);

- Mēs piekrītam visām iepirkuma procedūras nolikumā, identifikācijas numurs MNP2012/18_ELFLA, un citos iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un apliecinām, ka esam:

  - veikuši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskie projekti un Specifikācijas”, 4. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” detalizācijas pakāpes novērtēšanu;

  - nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskie projekti un Specifikācijas”, 4. pielikumā „Darbu daudzuma saraksts” apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai izpildītu Darbu;

  - Piedāvājuma cenā ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un iespējamos resursus papildus izpētes, projektēšanas vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc Pretendenta - [Pretendenta nosaukums] domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, atrodas mūsu piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses Līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums, datums, zīmogs) |

Nolikuma pielikums Nr.2 „Kvalifikācija”

### KVALIFIKĀCIJA

- Finanšu rādītāji

  - Finanšu apgrozījums

Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā autoceļu ar melno segumu izbūvē un/vai ielu ar melno segumu izbūvē turpmāk tabulā norādītajos gados ir jābūt vismaz 300% no piedāvājuma cenas bez PVN. Finanšu apgrozījumu ir jānorāda atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem. Aktus ir jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk, gada vidējam finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā autoceļu ar melno segumu izbūvē un/vai ielu ar melno segumu izbūvē nostrādātajā periodā ir jābūt vismaz 300% apmērā no  piedāvājuma cenas. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, tās dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Līgumcena bez PVN (Ls) | Objekts, darbu veids | Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 |  |  |  |
|  |  |  | Papildināt rindas, ja nepieciešams |
| 2010 |  |  |  |
|  |  |  | Papildināt rindas, ja nepieciešams |
| 2011 |  |  |  |
|  |  |  | Papildināt rindas, ja nepieciešams |
| KOPĀ: |  |  |  |
| Vidēji gadā = Kopā/3 |  |  |  |

  - Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients

Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle). Lai apliecinātu šī koeficienta atbilstību prasībām, piedāvājumā ir jāiekļauj uzņēmuma vadības izziņa par finanšu apgrozījumu, norādot apgrozāmos līdzekļus un īstermiņa parādus uz šo datumu. Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība vai kurš balstās arī uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajā prasībām, iepriekš prasītajam vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam jābūt katram dalībniekam, kā arī katrai personai, uz kuras spējām balstās Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Datums | Pretendents, dalībnieki, personas | Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011. |  |  |

2.Pretendenta pieredze

Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, dalībnieku pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst turpmāk norādītajām prasībām:

  - līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē ir pabeigti vismaz divi līgumi autoceļu ar asfalta segumu vai ielu ar asfalta segumu būvdarbos (būvdarbi nozīmē – rekonstrukcija, jaunbūve), katrs vismaz  200 000,00 Ls bez PVN apjomā;

  - vismaz viens no pretendenta atbilstoši a) punktam nosauktajiem darbiem ir paveikts uz valsts galvenā vai reģionālā autoceļa, vai uz pilsētas ielas, vai uz līdzīgas nozīmes autoceļa vai ielas citā valstī.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Norādīt atbilstību 2. punktā minētajām prasībām Līguma summa bez PVN / ceļa kategorija | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Papildināt rindas, ja nepieciešams |

Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj būvdarbu veikšanu apliecinoši dokumenti, kas pierāda tabulā norādīto līgumu darbu atbilstību 2.punkta prasībām.

3. Personāla pieredze un kvalifikācija

3.1.Pretendentam ir jānorāda informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt:

    - sertificētam ceļu būvdarbu vadītājam, kas tiesīgs vadīt visu veidu ceļu rekonstrukcijas būvdarbus;

    - iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei šādu specifisku būvdarbu vadīšanā:

      - autoceļu vai ielu rekonstrukcija ar sagatavošanu asfaltbetona seguma ieklāšanai ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 10 000 m2 apmērā;

      - asfaltbetona virskārtas ieklāšana ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 10 000 m2 apmērā.

Atbilstoša ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus, vai pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. Katrs specifiskais darbs drīkst būt izpildīts citā objektā. Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā apakšpunktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt turpmāk dotajā tabulā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums / apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Papildināt rindas, ja nepieciešams |

Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma pretendentam ir jāiesniedz tabulā norādītā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus.

3.3. Ja norādītais būvdarbu vadītājs nav Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:

    - pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, būvdarbu vadītājs nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

    - piesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 19.11.2011.noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 4.2.punktu „Komersanta nodarbinātais speciālists vienlaikus kā speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā”, ņemot vērā noteikumu 5.punktā noteikto izņēmumu.

  - Ja pretendents ir ārvalstu komersants un attiecīgajā valstī nav būvkomersantu reģistra un/vai būvniecības speciālistus nereģistrē, tad Pretendents iesniedz savu apliecinājumu attiecīgi par reģistra neesamību un/vai par būvniecības speciālistu nereģistrēšanu attiecīgajā valstī.

Līguma izpildē paredzētais būvdarbu vadītājs:

| Vārds uzvārds | Joma (-s) kurās speciālists ir sertificēts | Sertifikāta numurs | Pievienoto dokumentu saraksts (sertifikāta kopija) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norādīt dokumentu nosaukumus (kopijas piedāvājumā pievienot aiz kvalifikācijas apraksta) |

  - Uzņēmuma darbaspēka bilance:

|  | 01.01.2010. | 01.01.2011. | 01.01.2012. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . Kopējais pastāvīgo darbinieku skaits: |  |  |  |
| No kopējā strādājošo skaita: |  |  |  |
| 1.1 vadošais un inženiertehniskais personāls |  |  |  |
| 1.2 strādnieki |  |  |  |
| 2. Sezonas strādnieku skaits. |  |  |  |

  - Apakšuzņēmēju saraksts

Jānorāda visi plānotie apakšuzņēmēji.

|  | Apakšuzņēmēja nosaukums |  | Veicamā Darba daļa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |  |
|  |  |  |  | Papildināt rindas, ja nepieciešams |  |
|  |  |  | Kopā (%) |  |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |  |  |  |  |
|  |  | (amats, paraksts, atšifrējums, zīmogs) |  |  |  |

### Nolikuma pielikums Nr.3 „Darba organizācija”

### DARBA ORGANIZĀCIJA

- Darba organizācijas apraksts ir dokuments, kurā iekļautā informācija apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts ir noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei pa Darba daļām un objektiem, un saturā ievērojot noteikto secību.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie uzņēmēji, no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu %.

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Tabulā jānorāda asfalta rūpnīcas un citu galveno (atbilstoši Specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas priekšlīguma kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

| Iekārtu un tehnikas nosaukums | Skaits | Iegādes gads | Tehniskais stāv. (labs, apmierinošs) | Īpašuma forma (Pašu īpašums, nomāts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja nomāts norādīt pievienotos dokumentu nosaukumus (dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |
|  |  |  |  | utt. |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības apliecinājums un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums (ja attiecīgais materiāls tiek iepirkts no citiem uzņēmējiem, tad piedāvājumā ir jāpievieno attiecīgā uzņēmēja apliecinājums) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltbetons virskārtai AC8 surf, AADTj smagie < 100 |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |
| Asfaltbetons pamatkārtai AC16 base/bin, AADTj smagie < 100 |  |  |  |
| Dolomīta šķembu maisījums fr.0-32 mm, AADTj smagie < 100 |  |  |  |
| Plastikāta caurules AROT D=75mm |  |  |  |

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks. Turpmāk norādītās tabulas veidā jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši nolikuma un Tehniskā projekta specifikāciju prasībām.

Darba veikšanas kalendārais grafiks

„Kartinga trases izbūve Madonā, Gaujas ielā 41, 41A”

| Nr.p.k. | Darba grupas nosaukums | 2012.gads |  |  |  |  |  |  | Darbu izmaksas kopā Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mēnesis |  |  |  | Mēnesis |  |  |  |
|  |  | Gada nedēļa | Gada nedēļa | Gada nedēļa | Gada nedēļa | Gada nedēļa | Gada nedēļa | Papildināt ailes ja nepieciešams |  |
| 1 | Trases nospraušanas darbi, sarkano līniju uzmērīšana un nospraušana dabā (visam objektam un visiem darbiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Asfalbetona zāģēšana pieslēgumu vietās pie esošā AB seguma un komunikāciju izbūves segas konstrukcijas lauzumu vietās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brauktuves asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana hvid=4,0 cm (1,0 - 8,0 cm) un transports uz būvuzņēmēja atbērtni, vai uz atbērtni objektā atkārtotai izmantošanai (apjoms precizējams darba gaitā, atbilstoši atlikušajam asfaltbetona seguma apjomam) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Minerālmateriālu maisījuma pamata izlīdzinošās kārtas izbūve 5,0 cm biezumā, ar fr, 0-32 mm, AADTj smagie < 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Asfaltbetons AC-8 surf, AADTj, pievestā ≤ 500, hvid=3,0 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Asfaltbetons, AC 16 base/bin, AADTj, smagie < 100, hvid=5,0 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Asfaltbetona AC 8 base/bin izlīdzinošās kārtas izbūve, hvid=4,0 cm (h=1,0 - 8,0 mm), vai analoga pēc būvuzņēmēja ieskatiem uz vietas objektā atbilstoši situācijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plastikāta cauruļuAROT D=75 mm cilpu izbūve zem brauktuves, 0,40 m dziļumā no projektētās atzīmes |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nolikuma pielikums Nr.4 „Līguma projekts”

### LĪGUMS Nr.________

Būvdarbi projektā "Madonas kartinga trases jaunbūve"

Madonā	2012.gada __.________

Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukumā1, Madonā, LV-4801, tās priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses un

[uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, pilnvarotās amatpersonas amats, Vārds, Uzvārds] personā, kas rīkojas pamatojoties uz [pilnvarojuma pamats], turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūrā „Būvdarbi projektā "Madonas kartinga trases jaunbūve"”, identifikācijas numurs MNP2012/18_ELFLA, pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgumu, par sekojošo:

#### Definīcijas

  - Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.

  - Dienas ir kalendārās dienas.

  - Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.

  - Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

  - Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību.

  - Būvuzraugs veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.

  - Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

  - Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.

  - Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.

#### Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem un citiem nepieciešamajiem resursiem veikt ELFLA projekta „Madonas kartinga trases jaunbūve”, Nr.11-05-LL15-L416101-000009, ietvaros paredzēto kartinga trases izbūvi Madonā, Gaujas ielā 41, 41A (turpmāk tekstā – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepirkuma procedūras, identifikācijas numurs MNP2012/18_ELFLA, dokumentiem, tai skaitā Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu.

  - Izpildot Darbu Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja Līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritārā secība, sākot no svarīgākā, ir šāda:

    - Līgums.

    - Līguma dati					Līguma 1.pielikums

    - Iepirkuma sarakste 				Līguma 2.pielikums

    - Tehniskais projekts un specifikācijas		Līguma 3.pielikums

    - Darbu daudzumu saraksts				Līguma 4.pielikums

    - Darba novērtējums				Līguma 5.pielikums

    - Nodrošinājumu noteikumi 				Līguma 6.pielikums

    - Piedāvājums					Līguma 7.pielikums

  - Iepirkuma procedūras „Būvdarbi projektā "Madonas kartinga trases jaunbūve"", identifikācijas numurs MNP2012/18_ELFLA, dokumentos noteiktais, it īpaši nolikumā noteiktais, Līguma izpildē ir spēkā arī tad, ja attiecīgais dokuments nav pievienots Līgumam kā pielikums.

  - Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, izraktais, demontētais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja līguma 3.pielikumā „Tehniskais projekts un Specifikācijas” (turpmāk tekstā arī – Specifikācijas) nav noteikts citādi.

#### Darba izmaiņas

  - Būvinženieris savas kompetences robežās drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzētus darbus, kas saskaņā ar Tehnisko projektu ir nepieciešami līguma izpildei, un noteikt ar izmaiņām saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus.

  - Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

  - Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi ir jāskaņo ar projekta autoru.

  - Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, Projekta vadītājs apstiprina Izpildītāja iesniegto cenu pamatojumu, kas ir pielikums izmaiņu aktam, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

  - Par Darba izmaiņām Būvinženieris sagatavo izmaiņu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.

  - Izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz:

    - jaunu darbu veikšanu,

    - ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,

    - būves robežu izmaiņas,

    - Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.

  - Izmaiņu akts ir Līguma pielikums un ir saistošs bez abu pušu parakstītiem Līguma grozījumiem, izņemot 17.3.punktā minētos gadījumus.

  - Izmaiņu akts nav nepieciešams, ja konstatēta faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirība no projektā paredzētā. Šis punkts ir spēkā tiktāl, ciktāl to neierobežo Līguma 17.3.1.punktā noteiktais.

#### Līgumcena

  - Līguma kopējā summa, kas pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu, ir Ls skaitlis cipariem un vārdiem, kas Līguma slēgšanas brīdī sastāv no maksas par Darba izpildi Ls skaitlis cipariem un vārdiem un pievienotās vērtības nodokļa 22% Ls skaitlis cipariem un vārdiem. Līguma kopējā summa Līguma izpildē tiek precizēta atbilstoši Līguma 4.3. un/vai 4.4.punktam.

  - Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no Līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

  - Līgumcenu Darbam aprēķina:

    - atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu.

    - Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

    - Ja pēc faktiski paveikto darbu uzmērīšanas konstatē, ka darbu apjoms ir mazāks, nekā bija dots Darbu daudzumu sarakstā, Līguma kopējā summa ir faktiski paveikto un uzmērīto darbu kopējā summa.

  - Pasūtītāja rezerve tiek izmantota:

    - samaksai par Darbiem, kas izpildīti atbilstoši izmaiņu aktiem, un/vai par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu, kas pārsniedz iepirkuma Tehniskā projekta Darba daudzumu sarakstā norādīto.

    - Tādu Darbu apmaksai, kas sākotnēji nebija iekļauti Darbu daudzumu sarakstā, bet kuru iestāšanos pasūtītājs ir paredzējis saskaņā ar Tehnisko projektu un kuri ir nepieciešami sākotnēji paredzēto Darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi.

#### Darba izpildes laiks

  - Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā datumā.

  - Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma /ieraksts būvdarbu žurnālā/, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši Līguma 3.sadaļas noteikumiem.

  - Sākot no 1.pielikumā „Līguma dati” minētā datuma, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc 5.3.punktā minētajiem datumiem;

    - Pasūtītājs, Būvinženieris vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

#### Garantijas

  - Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam ir jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot Defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

#### Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

  - Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.

#### Darba programma un Darba vadības apspriedes

  - Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.

  - Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvinženieri. Bez Būvinženiera apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

  - Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvinženieris, Būvuzraugs. Pēc Būvinženiera pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvinženieris vada Darba vadības apspriedes. Būvinženieris nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.

  - Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

  - Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.

#### Sadarbība

  - Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvinženieri.

  - Līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.

  - Būvinženiera veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi.

  - Izpildītājs brīdina Būvinženieri par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

  - Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvinženierim par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

  - Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.

  - Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomainīt ir atļauts tikai ar Projekta vadītāja saskaņojumu. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

  - Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.

    - nekompetence vai nolaidība.

    - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

    - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

  - Būvinženierim un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

  - Projekta vadītājam vai Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

  - Projekta vadītājs un Būvinženieris atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

  - Izpildītājs nodrošina, ka:

    - atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts tikai šī Līguma izpildē.

    - asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.

#### Izpildītāja struktūra

  - Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos uzņēmējus / personālu. Piedāvājumā norādīta uzņēmēja / personāla nomaiņa var tikt veikta ar uzņēmēju / personālu, kura kvalifikācija ir atbilstoša iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām. Uzņēmēju / personāla nomaiņa notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta pirmo daļu, t.i., tikai pēc būvinženiera un Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma saņemšanas.

  - Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju / personāla nomaiņu, ja tas ir atbilstošs Publisko iepirkumu likuma 20. panta otrās daļas un 68. panta otrās daļas noteikumiem.

  - Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

#### Kvalitāte un pārbaudes

  - Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.

  - Izpildītājs uz sava rēķina veic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.4.punktā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.

  - Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

  - Pasūtītājs uz sava rēķina pēc pēdējās bitumenizētās kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, kā arī vērtē asfaltseguma līdzenumu.

  - Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad Izpildītājs Būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš defektu vai Pasūtītājs aprēķina cenas samazinājumu atbilstoši Līguma 5.pielikumam „Darba novērtējums”.

  - Ja tiek atklāts defekts, kas pārsniedz Līguma 5.pielikumā „Darba novērtējums’ noteiktās atkāpes no Tehniskā projekta prasībām un puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

  - Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

#### Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

  - Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

#### Maksājumu kārtība un dokumenti

  - Pasūtītājs līguma izpildē neparedz priekšapmaksu.

  - Maksājumus veic ar pārskaitījumu 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus.

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc darbu pabeigšanas Būvinženierim iesniedz aktu par izpildīto Darbu un ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksti, veikto pārbaužu rezultāti un fotogrāfijas.

  - Aktu Izpildītājs noformē atbilstoši datorprogrammā BUVIS noteiktajām formām (www.lvceli.lv/buvis). Būvinženieris 7 (septiņu) dienu laikā pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu un to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam.

  - Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvinženiera apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (tekstā arī – Samaksas dokumenti).

  - Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

| Maksātājs | Madonas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000054572 |
| PVN maksātāja Nr. | LV90000054572 |
| Adrese | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801 |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr. | LV91TREL980083K700200 |

  - Aktu par izpildītajiem Darbiem objektā Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darbu pabeigšanas akta apstiprināšanas.

  - No akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku  ietur 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto apjomu. Pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, bet otru  pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un tā kalpo kā garantijas laika nodrošinājums atbilstoši pielikuma Nr.6 noteikumiem. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu var aizstāt ar garantijas laika nodrošinājumu, ko sniegusi kredītiestāde atbilstoši pielikuma Nr.6 noteikumiem.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, vai Pasūtītājs iegūst no līguma izpildes nodrošinājuma.

#### Apdrošināšana un darba aizsardzība

  - Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un citiem Darba aizsardzības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

    - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu.

    - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) latu.

  - Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

#### Līguma izpildes nodrošinājums

  - Izpildītājam līdz līguma noslēgšanai ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājums atbilstoši līguma 6.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” prasībām. Nodrošinājums ir jāiesniedz reģistrēšanai Madonas novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā, 1.stāva 101.kabinets.

  - Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc Līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma.

  - Ja Darbi nav pabeigti 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām, tad Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājums, lai tā termiņš atbilstu 15.2.punktā noteiktajam. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājumu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu nodrošinājuma summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu nodrošinājuma pagarinājumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības izmantot līguma izpildes nodrošinājuma summu Izpildītāja finansiālo saistību apjomā tādu saistību dzēšanai, kuras izriet no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem saistībā ar šo Līgumu, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Izpildītāja rīcības dēļ, vai, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz līgumu.

#### Līgumsods

  - Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

  - Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja, Būvinženiera vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja, Būvinženiera vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par LR likumdošanā noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja, Būvinženiera vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Darba vadības sanāksmēs pieņemto lēmumu nepildīšanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja, Būvinženiera vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

  - Līgumsoda samaksa nevienu no pusēm neatbrīvo no Līguma saistību izpildīšanas pilnā apmērā, izņemot Līguma 16.8.punktā noteikto.

  - Izbeidzot šī Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

#### Līguma grozīšana

  - Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozīta nolīgtā cena.

  - Ja iestājas kāds no 5.4.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.

  - Būvinženiera sagatavots un projekta vadītāja apstiprināts izmaiņu akts nav spēkā bez abu pušu piekrišanas un parakstītiem Līguma grozījumiem šādos gadījumos:

    - ja kāda Līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms mainās vairāk par 30 (trīsdesmit) %, un tā dēļ līgumcena mainās vairāk kā par 2 (divi) %.

    - ja kāda darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzēta darba apjoms pārsniedz 0,5 (nulle komats piecus) % no līgumcenas.

    - ja izmaiņu aktā paredzētā darba veikšanai nepieciešams Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām,

    - ja grozījumu dēļ tiek pārsniegta sākotnējā līgumcena, ieskaitot pasūtītāja plānoto rezervi.

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

#### Līguma darbības izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:

    - Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma pielikumā Nr.1 „Līguma dati” 2.ailē paredzētā Darba uzsākšanas datuma;

    - Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Līgumā noteikto;

    - Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

    - Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;

    - Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

    - Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Katrai no Pusēm ir tiesības izbeigt līgumu vienpusēji, ievērojot līguma 16.8.punktā noteikto.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā sakārto būves vietas atbilstoši Būvinženiera un Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, sagatavo izpilduzmērījumus faktiski paveiktā darba noteikšanai, nodod Pasūtītājam Būvinženiera apstiprinātu  visu izpildītāja rīcībā esošo būvdarbu izpildes dokumentāciju, par ko puses paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa (ielas) uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

    - Gadījumā, ja Izpildītājs neveic līguma 18.4.punktā paredzētās darbības noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt Darba vietas savā valdījumā. Šajā gadījumā Izpildītājs nesaņem nekādu samaksu pēc Līguma izbeigšanas datuma.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz līgumu, pamatojot ar kādu no 18.2.punktā noteiktajiem iemesliem, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

#### Nepārvarama vara

  - Puses neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

  - Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj sakārtotu būves vietu un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi izpildītajiem darbiem.

#### Līguma spēkā stāšanās

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

#### Citi noteikumi

  - Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, risina savstarpējās pārrunās.

  - Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līgums noslēgts latviešu valodā uz _____ (___) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti 7 (septiņi) pielikumi.

#### Līguma pielikumi:

    - Līguma 1.pielikums „Līguma dati” (uz 1 (vienas) lapas);

    - Līguma 2.pielikums „Iepirkuma sarakste” (uz ___  lapām);

    - Līguma 3.pielikums „Tehniskais projekts un specifikācijas” (astoņos sējumos);

    - Līguma 4.pielikums „Darbu daudzumu saraksti” (uz ____ lapām);

    - Līguma 5.pielikums „Darba novērtējums” (uz 1 (vienas) lapas);

    - Līguma 6.pielikums „Nodrošinājumu noteikumi” (uz 1 (vienas) lapas);

    - Līguma 7.pielikums „Piedāvājums” (uz ____ lapām).

#### Pušu rekvizīti:

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Madonas novada pašvaldība |  |
| Reģistrācijas Nr. | 90000054572 |  |
| Adrese | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801 |  |
| Pušu paraksti: |  |  |

| Pasūtītājs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

# Līguma projekta pielikumi

|  | lapa (no – līdz) |
| --- | --- |
| 1. Pielikums „Līguma dati” |  |
| 2. Pielikums „Iepirkuma sarakste” |  |
| 3. Pielikums „Tehniskais projekts un specifikācijas” |  |
| 4. Pielikums „Darbu daudzumu saraksts” |  |
| 5. Pielikums „Darba novērtējums” |  |
| 6. Pielikums „Nodrošinājumu noteikumi” |  |
| 7. Pielikums „Piedāvājums” |  |

LĪGUMA PROJEKTA

1.pielikums LĪGUMA DATI

| Objekta nosaukums, adrese | Būvdarbu izpildes termiņš |  | Būvlaukuma pieejamība (līguma projekta 5.3.punkts) | Maksāšanas kārtība |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uzsākšanas datums (līguma projekta 5.1.punkts) | Maksimālais Darba izpildes laiks (līguma projekta 5.2.punkts) |  | Priekšapmaksa (līguma projekta 13.1.punkts) | Maksājumu termiņš (līguma projekta 13.2.punkts) | Ieturējuma nauda (līguma projekta 13.8.punkts) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Kartinga trases izbūve, Gaujas iela 41, 41A Madona, Madonas novads | Ne vēlāk par 15.07.2012. | 60 dienas | no 01.07.2012. | Nav paredzēta | 60 dienas | 10% |

LĪGUMA PROJEKTA

2.pielikums IEPIRKUMA SARAKSTE

Gatavojot parakstīšanai Līgumu, pasūtītājs šeit pievieno iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti ar Pretendentiem.

LĪGUMA PROJEKTA

3.pielikums TEHNISKAIS PROJEKTS UN SPECIFIKĀCIJAS

Līguma izpildē jālieto un jāievēro šāds akceptētais būvprojekts:

- „Madonas kartinga trases jaunbūve, tehniskais projekts”.

Būvprojekts elektroniskā veidā, atrodams Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā, adrese: www.madona.lv, saite: http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi pie iepirkuma procedūras, identifikācijas numurs MNP2012/18_ELFLA, dokumentācijas.

Izpildītājam Līguma izpildē ir jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2012” (dokumenti pieejami VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā www.lvceli.lv)

Piezīme:

Kartinga trases „Objekta sagatavošanas un demontāžas darbus” un „Objekta labiekārtošanas darbus” veiks Madonas novada pašvaldības īpašumu uzturēšanas nodaļa. Šo darbu izmaksas pretendentam nav jāiekļauj piedāvājuma cenā.

Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno tehnisko projektu.

LĪGUMA PROJEKTA

4.pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksti MS Excel formātā, kuri atrodami Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā, adrese: http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi pie iepirkuma procedūras ar identifikācijas numuru MNP2012/18_ELFLA, dokumentācijas.

Minētajā iepirkumā tiek definēti šādi atsevišķi darbu daudzumu saraksts:

- Tāme – Kartinga trases izbūve, Gaujas iela 41, 41A, Madona, Madonas novads.

Pasūtītājs šeit pievieno Darbu daudzumu sarakstu, kas vienlaicīgi ir arī finanšu piedāvājuma tāmju sagatavošanas forma.

LĪGUMA PROJEKTA

5.pielikums  DARBA NOVĒRTĒJUMS

DARBA NOVĒRTĒJUMS

## Definīcijas

## Darbiem, kam konstatēta neatbilstība, samazina cenu. Cenas samazinājumu par neatbilstību jebkurai prasībai aprēķina no pilnas darba vienības cenas un neņem vērā pārbaudītās sastāvdaļas vai rādītāja īpatsvaru.

## Neatbilstība – skaitliskā vērtība, par kādu darba pārbaudes rezultāts pārsniedz vai nesasniedz līgumā noteikto robežvērtību.

## Visus cenas samazinājumus summē, ja šajā dokumentā nav norādīts citādi.

## Salturīgais (drenējošais) slānis

| Novērtējamais rādītājs | Neatbilstība | Cenas samazinājums | Darba daudzums, uz ko attiecina |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtrācijas koeficients | līdz10% | proporcionāli neatbilstībai | no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam |

## Nomale, nebituminēta pamata vai seguma kārta

| Novērtējamais rādītājs | Neatbilstība | Cenas samazinājums | Darba daudzums, uz ko attiecina |
| --- | --- | --- | --- |
| Losandželosas koeficients minerālmateriālam | līdz10% | proporcionāli neatbilstībai | no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam |

## Bituminēta kārta

| Novērtējamais rādītājs | Neatbilstība | Cenas samazinājums | Darba daudzums, uz ko attiecina |
| --- | --- | --- | --- |
| Losandželosas koeficients minerālmateriālam | līdz10% | proporcionāli neatbilstībai | no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam |
| Bitumena saturs | līdz 0,3% no pilna sastāva | 10% |  |
| Granulometriskais sastāvs | līdz divkāršai pieļautajai atkāpei no apstiprinātās darba formulas | 5% par katru kontrolsietu |  |
| Kārtas vidējais biezums, izņemot asfalta izlīdzinošo vai reciklēto kārtu | līdz 0,5 cm plānāka visā būvē | proporcionāli neatbilstībai reiz 2 | visa kārtas būves platība |
| Kārtas paliekošā porainība, izņemot auksto asfaltu vai iesēdumu remontu | līdz 0,5 | 10% | proporcionāli izurbto paraugu sēriju skaitam |

  - Garenlīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu, arī zem virsmas apstrādes, ar 3 m latu joslas garenvirzienā, ik pēc 50 m, 1,5 m attālumā no brauktuves ass vai ar lāzera profilogrāfu. Lieto to mērījumu metodi, kas dod lielāko kopējo cenas samazinājumu.

| Novērtējamais rādītājs | Neatbilstība | Cenas samazinājums | Darba daudzums uz ko attiecina |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 mm līdz 10 mm spraugu skaits (%) no kopējā mērījumu skaita. Pārējo spraugu izmēriem jābūt mazākiem par 6 mm | līdz 5% | 5% | uz visu kārtas būves platību |
| IRI vidējā vērtība 20 m posmos | līdz 25% | 5% | neatbilstošais posms |
|  | 25 līdz 50% | 10% |  |

  - Šķērslīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu, arī zem virsmas apstrādes, ar 3 m latu, ik pēc 50 m, pieliekot latas galu ne tuvāk par 0,25 m no joslas malas, perpendikulāri tai.

| Novērtējamais rādītājs | Neatbilstība | Cenas samazinājums | Darba daudzums uz ko attiecina |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 mm līdz 10 mm spraugu skaits (%) no kopējā mērījumu skaita. Pārējo spraugu izmēriem jābūt mazākiem par 6 mm | līdz 5% | 5% | visa kārtas būves platību |
|  | 5% līdz 10% | 10% |  |

## Šķērskritums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu ar 3 m latu un līmeņrādi, ik pēc 50 m pieliekot latas galu 0,25 m no joslas malas, perpendikulāri tai, vai ar lāzeru profilogrāfu.

| Novērtējamais rādītājs | Neatbilstība | Cenas samazinājums | Darba daudzums uz ko attiecina |
| --- | --- | --- | --- |
| Šķērskrituma % | 0,6 līdz 1,0 | 5% | joslas posms proporcionāli mērījumu skaitam |

| Pasūtītājs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

6. pielikums  NODROŠINĀJUMU NOTEIKUMI

Līguma Izpildei ir šādi nodrošinājumi un to noteikumi:

            - Līguma izpildes nodrošinājums:

  - tas ir kredītiestādes sniegta garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegts galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).

  - Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

    - kredītiestāde apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto līguma saistību apmērā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis līguma izpildes nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līgumu.

    - Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

    - Nodrošinājums ir spēkā no līguma noslēgšanas līdz datumam, kas ir 28 dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

    - Nodrošinājuma summa ir 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

    - Nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas attiecīgajā kredītiestādē un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai.

    - Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

- Garantijas laika nodrošinājums:

  - tas ir kredītiestādes sniegta garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegts galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde). Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Par garantijas laika nodrošinājuma sniedzēju atbilstoši Līguma 13.8.punktam Līguma ietvaros drīkst būt arī pats Izpildītājs. Uz Izpildītāja sniegto nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz kredītiestādes sniegto nodrošinājumu. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai Izpildītājam jāpaziņo nodrošinājuma saņemšana.

  - Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

    - Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu neizpildīto līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās saistības.

    - Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

    - Nodrošinājuma summa ir 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

    - Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas termiņa laikā, t.i., 36 mēneši.

    - Nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai.

| Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Pasūtītājs Madonas novada pašvaldība Domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

7.pielikums PIEDĀVĀJUMS

  - Izpildītājs nodrošina 1 piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.

  - Pasūtītāja un Uzraudzības vajadzībām piedāvājuma kopija ir pieejama pie Madonas novada pašvaldības norīkotā līguma Projekta vadītāja.

Gatavojot parakstīšanai Līgumu, Pasūtītājs šeit pievieno Izpildītāja piedāvājuma kopiju.

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods