Pielikums

Madonas novada pašvaldības domes



**CESVAINE**

**ĒRGĻI**

**LUBĀNA**

**MADONA**

28.10.2021. lēmumam Nr. 390

(Prot. Nr. 13, 48.p.)

MADONAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS

2021.-2024. GADAM

[www.madona.lv](http://www.madona.lv/)

Saieta laukums 1 Madona

[pas](mailto:pasts@madona.lv)[ts@madona.lv](mailto:ts@madona.lv)

**IEVADS**

1. Madonas novada Investīciju plāns 2021.–2024. gadam (turpmāk tekstā – In- vestīciju plāns) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas ietver nozīmīgākās Madonas novada pašvaldības investīcijas, lai realizētu Stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un Rīcības plānā iekļau- tos pasākumus/aktivitātes, kā arī, ievērojot pēctecību, plānā iekļauti esošie uzsāktie investīciju projekti.
2. Investīciju plāna izstrādē sadarbojas visu iesaistīto teritoriju pārvaldes. Tas sa- stāv no pilsētu un pagastu investīciju projektiem, kas tiek īstenoti attiecīgajā teritorijā, novada kopprojektiem, kuru īstenošana aptver visu novada teritoriju vai vairāku pilsētu un pagastu teritorijas, kā arī reģionālajiem un pārrobežu kopprojektiem.
3. Investīciju plānā iekļauta pozīcija līdzdalības budžeta realizācijai – sabiedrības ierosinātām iniciatīvām, neparedzot konkrētas aktivitātes plānojot tikai tam at- vēlamo budžetu.
4. Investīciju plāns izstrādāts sasaistē ar Rīcības plānu – rīcību virzieniem un sa- sniedzamajiem rezultātiem. Vismaz reizi gadā pašvaldībai jāaktualizē Investī- ciju plāns, ievērojot tā izpildi un ikgadējo apstiprināto pašvaldības budžetu. Aktualizētais Investīciju plāns tiek apstiprināts ar Madonas novada pašvaldī- bas domes lēmumu.
5. Saturiski un strukturāli Attīstības programma sastāv no sadaļām, kas ataino- tas **Attēlā 1**.

**PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS**

**RAKSTUROJUMS**

**STRATĒĢISKĀ DAĻA**

**RĪCĪBU PLĀNS**

**INVESTĪCIJU PLĀNS**

**ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA UN**

**NOVĒRTĒŠANA**

**SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA**

**Attēls 1.** Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas struktūra.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| **SM1 Sekmēt izglītotu, sociāli nodrošinātu, veselīgu un aktīvu sabiedrību** | | **35 209 672.18** | **7 668 629.82** | **12 626 903.52** | **14 914 138.84** | **8 968 854.98** | **7 323 184.15** |  |  |  |  |
| **VTP 1.1. Izglītotas sabiedrības veidošana** | | **12 446 905.22** | **2 184 552.74** | **4 340 584.00** | **5 921 768.48** | **7 952 369.52** | **1 589 176.19** |  |  |  |  |
| 1 | Madonas pilsētas vidusskolas pārbūves darbi | 5 756 950.04 |  | 1 244 982.69 | 4 511 967.35 | 5 756 950.04 |  | 2021 | Veikti Madonas vidusskolas pārbūves darbi, izbūvējot mācību un sporta infrastruktūru. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 2 | Informāciju tehnoloģiju un ergonomisko mēbeļu iegāde Madonas pilsētas vidusskolai | 721 729.08 |  | 552 122.75 | 169 606.33 | 721 729.08 |  | 2021 | Informāciju tehnoloģiju un ergonomisko mēbeļu iegāde projekta SAM 8.1.2. "Madonas pilsētas vidusskolas pārbūves darbi" ietvaros. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 3 | Ļaudonas vidusskolas energoefektivitātes projekts | 1 176 522.44 | 654 463.62 | 522 058.82 |  | 541 422.93 | 581 740.00 | 2022 | Uzlabota ēkas energoefektivitāte – fasādes atjaunošana, logu nomaiņa. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 4 | Ēkas (Avotu ielā 3, Ļaudonā) ventilācijas sistēmas remontdarbi | 15 000.00 | 15 000.00 |  |  |  | 15 000.00 | 2022 | PII ventilācijas sistēmas pārbūve, komunikāciju sakārtošana PII, skolas internāta, pansionāta, bibliotēkas, ģimenes ārsta prakses darba nodrošināšanai. | Ļaudonas pagasta pārvalde | RV 1.1.3. |
| 5 | Ļaudonas vidusskolas sporta zāles fasādes remonts | 20 000.00 | 20 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Veikti Ļaudonas vidusskolas sporta zāles remontdarbi. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 6 | Liezēres sporta zāles un pamatskolas ēkas atjaunošana | 240 266.45 | 100 000.00 |  | 140 266.45 |  | 240 266.45 | 2022 | Madonas novada Liezēres pamatskolas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošana. Jumta seguma nomaiņa. Fasādes krāsošana. Ventilācijas sistēmas izbūve. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 7 | Kalsnavas pamatskolas ēkas infrastruktūras uzlabošana | 59 500.00 | 59 500.00 |  |  | 29 750.00 | 29 750.00 | 2021 | Regulatoru uzstādīšana visiem radiatoriem skolā. Cokola labošana. Sporta zāles remonts. Elektrības sadales skapja sakārtošana, jauna izveidošana, skolas iekštelpās. | Kalsnavas pagasta pārvalde | RV 1.1.3. |
| 8 | Vestienas PII energoefektivitātes pasākumu veikšana | 150 000.00 | 30 000.00 |  | 120 000.00 |  |  | 2023 | Fasādes, jumta siltināšana. Ventilācijas sistēmas sakārtošana. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 9 | Degumnieku pamatskolas ventilācijas sistēmas pārbūve, siltummezgla izbūve | 18 000.00 | 18 000.00 |  |  |  | 18 000.00 | 2022 | Izstrādāts būvprojekts, izbūvēta ventilācijas sistēma, jauns siltummezgls, veikta radiatoru nomaiņa. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 10 | PII "Kastanītis" 1.grupas telpas un ģērbtuves kosmētiskais remonts, gultu iegāde vienai grupiņai | 15 682.00 | 15 682.00 |  |  | 15 682.00 |  | 2021 | Elektroinstalācijas nomaiņa, apgaismojuma kvalitātes uzlabošana. 1.grupas telpas un ģērbtuves kosmētiskais remonts. Gājēju celiņa izbūve, ratu novietnes laukuma bruģēšanas darbi. Pakāpienu izbūve uz sporta zonu. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 11 | Dzīvojamās mājas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes ēku  PII "Kastanītis" | 194 713.47 | 32 234.12 |  | 162 479.35 | 194 713.47 |  | 2021 | Dzīvojamās mājas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes ēku, Blaumaņa iela 19, Madona, PII vajadzībām, nodrošinot higiēnas un citu normatīvu prasības. 4.grupas  WC kosmētiskais remonts ar telpas paplašināšanu. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 12 | Ēkas (Skolas iela 8, Madona) pielāgošana interešu izglītības funkcijām | 100 000.00 | 100 000.00 |  |  |  | 100 000.00 | 2022 | Madonas Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņu norises vietas izveide. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 13 | J.Norviļa Madonas mūzikas skolas pārbūve | 68 000.00 | 68 000.00 |  |  | 30 000.00 | 38 000.00 | 2021 | Būvprojekta izstrāde. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 14 | J.Simsona Madonas mākslas skolas pārbūve | 300 000.00 | 300 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Esošo telpu pārbūve un pielāgošana Mākslas skolas vajadzībām. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 15 | Rotaļlaukumu rekonstrukcija Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs | 100 000.00 | 100 000.00 |  |  |  | 50 000.00 | 2022 | Veikta rotaļu laukumu pārbūve PII Saulīte, PII Priedīte, PII Kastanītis (atbilstoši normatīvu prasībām). | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 16 | Sporta bloka / garderobes pārbūve Barkavas pamatskolā | 50 000.00 | 50 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Projekta izstrāde, garderobes telpu pārplānošana, pārbūve paplašinot dušas telpas.  Ūdens cauruļu un kanalizācijas sistēmas atjaunošana. Baseina atjaunošana. | Barkavas pagasta pārvalde | RV 1.1.3. |
| 17 | Ērgļu PII infrastruktūras uzlabošana | 25 000.00 | 25 000.00 |  |  |  | 25 000.00 | 2022 | Iekārtots bērnu rotaļu un sporta laukums PII „Pienenīte” Ērgļos. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 1.1.3. |
| 18 | Ērgļu PII pagrabstāva drenāžas sistēmas izbūve | 70 000.00 | 70 000.00 |  |  |  | 70 000.00 | 2022 | Izveidota ūdens drenāža ap PII ēkas pamatiem un aizvietota mālainā augsne ar drenējošu slāni. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 1.1.3. |
| 19 | Praulienas PII baseina remonts | 30 000.00 | 30 000.00 |  |  |  | 30 000.00 | 2022 | Baseina tilpnes hidroizolācijas materiāla ieklāšana, filtru nomaiņa. | Praulienas pagasta pārvalde | RV 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 20 | Ērgļu vidusskolas ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana | 106 810.00 | 48 666.00 |  | 58 144.00 | 106 810.00 |  | 2021 | Atjaunota Ērgļu vidusskolas ēkas fasāde. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 21 | Ērgļu vidusskolas telpu un apkārtnes pārbūve | 82 000.00 | 82 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Telpu projektēšana un pārbūve sporta zālē, izveidojot jaunsargu kabinetu, trenažieru telpu un vējtveri pie ieejas. Sporta laukuma drenāža, skrejceļu atjaunošana, mazēkas izbūve sporta inventāram un aprīkojumam. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 22 | Laukuma labiekārtošana un žoga uzstādīšana Cesvaines PII | 140 000.00 | 21 000.00 |  | 119 000.00 |  | 70 000.00 | 2022 | Izveidots jauns nožogojums, organizēta satiksmes un gājēju kustība, atjaunoti celiņu segumi, izveidots automašīnu stāvlaukums. Sakārtota pašvaldības transporta infrastruktūra pie Cesvaines  PII, nodrošināta bērnu drošība. Pamatu hidroizolācija. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 23 | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 21 419.74 | 0.00 | 21 419.74 |  |  | 21 419.74 | 2022 | Nodrošināta izglītības pakalpojumu daudzveidība, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. | Cesvaines vidusskola | RV 1.1.1. |
| 24 | Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana pie Cesvaines vidusskolas | 425 072.00 | 42 507.00 |  | 382 565.00 | 425 072.00 |  | 2021 | Izbūvēts stadions pie Cesvaines vidusskolas, dažādota sporta nodarbību un pasākumu programma, aktīvās atpūtas iespējas. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 25 | Cesvaines vidusskolas internāta ēkas jumta seguma un fasādes atjaunošana, siltumtīklu uzlabošana | 150 000.00 | 150 000.00 |  |  |  | 150 000.00 | 2022 | Atjaunots Cesvaines vidusskolas internāta ēkas jumta segums  un fasāde. Izveidotas siltumregulēšanas ietaises. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 1.1.3. |
| 26 | Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas telpu bloku jumta seguma nomaiņa | 130 240.00 | 0.00 |  | 130 240.00 | 130 240.00 |  | 2021 | Atjaunots Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas telpu bloku jumta segums. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 1.1.3. |
| 27 | Izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana Lubānas pilsētā | 2 130 000.00 | 130 000.00 | 2 000 000.00 |  |  |  | 2023 | Lubānas vidusskolai veikta ēkas energoefektivitātes  paaugstināšana – atjaunota ārējā fasāde, nomainīti logi sporta zālē un ēdamzālē. PII “Rūķīši" uzlabota vides pieejamība teritorijā un iekštelpās, rekonstruēta apkures sistēma,  nomainīta elektroinstalācija, veikta teritorijas nožogošana un bruģa uzklāšana, celiņu ierīkošana, rotaļu laukumu labiekārtošana. | Centrālā administrācija | RV 1.1.3. |
| 28 | Ventilācijas sistēmas sakārtošana Barkavas pamatskolā | 150 000.00 | 22 500.00 |  | 127 500.00 |  | 150 000.00 | 2022 | Ventilācijas sistēmas izbūve. | Barkavas pagasta pārvalde | RV 1.1.3. |
| **VTP 1.2. Sociāli nodrošinātas un veselīgas sabiedrības veidošana** | | **13 913 451.95** | **1 532 974.37** | **5 284 657.77** | **7 095 819.81** | **927 896.15** | **3 399 237.26** |  |  |  |  |
| 29 | Veselības veicināšanas pasākumi Madonas novadā | 300 445.00 | 30 000.00 | 270 445.00 |  | 40 000.00 | 73 945.00 | 2019 | Veiktas plānotās veselības veicināšanas aktivitātes projekta ietvaros. | Madonas novada Sociālais dienests | RV 1.2.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 30 | Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā | 31 760.00 | 0.00 | 31 760.00 |  | 15 880.00 | 15 880.00 | 2017 | Uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 1.2.3. |
| 31 | Dzīvojamās ēkas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā | 317 126.86 | 0.00 | 166 005.00 | 151 121.86 | 217 800.00 | 100 125.86 | 2021 | Veikta ēkas būvniecība. | Centrālā administrācija | RV 1.2.1. |
| 32 | Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas pārbūve Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” | 360 742.84 | 0.00 | 108 530.55 | 252 212.29 | 141 870.00 | 218 872.84 | 2021 | Būvprojekta izstrāde. | Centrālā administrācija | RV 1.2.1. |
| 33 | Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā | 318 378.89 | 0.00 | 175 621.26 | 142 757.63 | 218 378.89 | 100 000.00 | 2021 | Būvprojekta izstrāde. | Centrālā administrācija | RV 1.2.1. |
| 34 | Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā | 379 088.44 | 0.00 | 234 795.96 | 144 292.48 | 163 998.00 | 215 090.44 | 2021 | Būvprojekta izstrāde. Veikti pārbūves darbi. | Centrālā administrācija | RV 1.2.1. |
| 35 | Mārcienas pansionāta pakalpojumu pieejamības un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi | 1 651 544.77 | 247 731.72 |  | 1 403 813.05 |  | 990 926.86 | 2022 | Ēkas (Meža ielā 23,Mārcienā) pārbūve. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, telpu pārbūve no skolas uz pansionāta vajadzībām, teritorijas labiekārtošana.  Izveidota speciāla nodaļa demences slimniekiem. Ugunsdzēsības dīķa izbūve. | Centrālā administrācija | RV 1.2.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 36 | Sociālā aprūpes centra vienkāršota atjaunošana Rupsalā | 253 938.15 | 63 110.00 |  | 190 828.15 | 126 969.26 | 126 969.26 | 2021 | Veikta sociālas aprūpes centra vienkāršotā atjaunošana Rupsalā, Ošupes pagastā. | Centrālā administrācija | RV 1.2.1. |
| 37 | Lifta izbūve sociālās aprūpes centrā “Kastaņas” | 87 111.00 | 13 066.65 |  | 74 044.35 |  | 87 111.00 | 2022 | Izbūvēts lifts sociālās aprūpes centra “Kastaņas” ēkai, Sausnējas pagastā. | Centrālā administrācija | RV 1.2.1. |
| 38 | Logu, jumta nomaiņa sociālās aprūpes centrā Ērgļos | 45 000.00 | 6 750.00 |  | 38 250.00 |  | 45 000.00 | 2022 | Samazināti ēkas siltuma zudumi un izdevumi par apkuri. Samazināta CO2 emisija. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 1.2.1. |
| 39 | Ēkas pārbūve par sociālās aprūpes centru Cesvainē | 700 000.00 | 105 000.00 | 595 000.00 |  |  | 30 000.00 | 2022 | Par sociālās aprūpes centru pārbūvēta Sociālā dienesta ēka Rīgas ielā 4, Cesvainē. | Centrālā administrācija | RV 1.2.1. |
| 40 | Sociālā dienesta un sociālā aprūpes centra infrastruktūras uzlabošana Lubānā | 70 000.00 | 19 000.00 |  | 51 000.00 |  | 70 000.00 | 2022 | Pielāgotas, uzlabotas telpas Sociālā dienesta pakalpojumu sniegšanai. Lifta kapitālais remonts. Ventilācijas sistēmas izbūve. Drošības pogas izbūve. NMPD telpu remonts. | Lubānas apvienības pārvalde | RV 1.2.1. |
| 41 | Liezēres Ambulances ēkas remontdarbi | 90 000.00 | 90 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Veikts ambulances ēkas telpu kapitālais un kosmētiskais remonts, nodrošinot pievilcīgu un atbilstošu vidi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai pagasta iedzīvotājiem. | Liezēres pagasta pārvalde | RV 1.2.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 42 | Jaunas ģimenes ārsta prakses vietas izveide Cesvainē | 30 000.00 | 30 000.00 |  |  |  | 30 000.00 | 2022 | Izveidota jauna ģimenes ārsta prakses vieta Cesvainē; palielinājies veselības  pakalpojumu sniedzēju skaits, pakalpojumu pieejamība. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 1.2.2. |
| 43 | SIA "Madonas slimnīca" Ambulatorās nodaļas vecā korpusa 1.stāva telpu elektroinstalācijas, kanalizācijas un apkures sistēmas modernizācija | 350 000.00 |  | 297 500.00 | 52 500.00 |  | 350 000.00 | 2022 | Veikta Madonas slimnīcas Ambulatorās nodaļas vecā korpusa 1.stāva telpu elektroinstalācijas, kanalizācijas un apkures sistēmas modernizācija. | SIA "Madonas slimnīca" | RV 1.2.2. |
| 44 | Datortomogrāfa iegāde SIA "Madonas slimnīca" diagnostikas pakalpojumu nodrošināšanai | 350 000.00 |  | 297 500.00 | 52 500.00 |  | 350 000.00 | 2022 | Datortomogrāfa nomaiņa, SIA "Madonas slimnīca" diagnostikas pakalpojumu nodrošināšanai. | SIA "Madonas slimnīca" | RV 1.2.2. |
| 45 | SIA "Madonas slimnīca" Uzņemšanas nodaļas un piebrauktuves / ieejas moduļa pārbūve | 500 000.00 |  | 425 000.00 | 75 000.00 |  |  | 2023 | Madonas slimnīcas Uzņemšanas nodaļas pārbūve pārbūve, nodrošinot 2 plūsmas un nodaļas piebrauktuves un ieejas moduļa pārveidi. | SIA "Madonas slimnīca" | RV 1.2.2. |
| 46 | Jumta nomaiņa daļā no SIA "Madonas slimnīca" ēkas | 300 000.00 |  | 255 000.00 | 45 000.00 |  |  | 2023 | Jumta nomaiņa Madonas slimnīcas ēkai virs Dzemdību nodaļas, Laboratorijas, Bērnu nodaļas un pārejas koridoriem. | SIA "Madonas slimnīca" | RV 1.2.2. |
| 47 | Jumta nomaiņa SIA "Madonas slimnīca" saimniecības ēkai | 150 000.00 |  | 127 500.00 | 22 500.00 |  |  | 2023 | Jumta nomaiņa Madonas slimnīcas saimniecības ēkai, t.sk., garāžu ēkai. | SIA "Madonas slimnīca" | RV 1.2.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 48 | Esošā dzīvojamā fonda labiekārtošana Madonas novadā | 1 000 000.00 | 0.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |  | 200 000.00 | 2022 | Izremontēti dzīvošanai derīgi dzīvokļi – Liezēres pagastā – 3, Ošupē – 4, Degumniekos – 4, Mārcienā – 5, Bērzaunes pagastā – 10, Ļaudonā – 8.  Veikti ēku renovācijas darbi, energoefektivitātes uzlabošana, siltumtrases pieslēgums, jumta nomaiņa, inženiertīklu izbūve – ūdens, siltums, kanalizācija.  Dzīvokļu kosmētiskais remonts. | Centrālā administrācija | RV 1.2.4.  RV 2.1.1. |
| 49 | Dzīvokļu mājas būvniecība Madonā | 6 000 000.00 | 300 000.00 | 1 800 000.00 | 3 900 000.00 |  | 300 000.00 | 2022 | Daudzdzīvokļu mājas būvniecība Madonas pilsētā. | Centrālā administrācija / SIA "Madonas namsaimnieks" | RV 1.2.4.  RV 2.1.1. |
| 50 | Ēkas (Meža iela 5, Mārciena) jumta un 1/3 ēkas daļas renovācija, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, siltumtrases pieslēgums | 120 000.00 | 120 000.00 |  |  |  | 60 000.00 | 2022 | Ēkas (Meža ielā 5, Mārcienā) jumta un 1/3 ēkas daļas renovācija, ēkas  energoefektivitātes uzlabošana. Siltumtrases pieslēgums. | Mārcienas pagasta pārvalde | RV 1.2.4.  RV 2.1.1. |
| 51 | Līdzfinansējums dzīvojamās mājas (Jaunā iela 2, Mārciena) jumta seguma nomaiņai | 8 316.00 | 8 316.00 |  |  | 3 000.00 | 5 316.00 | 2021 | Dzīvojamās mājas (Jaunā iela 2, Mārcienā) jumta seguma nomaiņa. | Mārcienas pagasta pārvalde | RV 1.2.4.  RV 2.1.1. |
| 52 | Apbūves gabalu infrastruktūras projektēšana un izbūve (Kāla iela, Vestiena) | 500 000.00 | 500 000.00 |  |  |  | 30 000.00 | 2022 | Kāla ielas izbūve, ūdensapgādes sistēmas un tīklu izveide, elektrības pieslēgumi (Vestienā). | Centrālā administrācija  / SIA Madonas ūdens | RV 1.2.4.  RV 2.1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| **VTP 1.3. Aktīvas sabiedrības veidošana** | | **8 849 315.01** | **3 951 102.71** | **3 001 661.75** | **1 896 550.55** | **88 589.31** | **2 334 770.70** |  |  |  |  |
| 53 | Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja teritorijas labiekārtošana | 100 000.00 | 100 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Veikta muzeja pagalma labiekārtošana āra ekspozīciju izvietošanai un izziņas funkciju veikšanai. | Centrālā administrācija | RV 1.3.1.  RV 1.3.2.  RV 2.2.3. |
| 54 | Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja energoefektivitātes  uzlabošana krājumu ēkā | 196 883.00 | 31 232.45 |  | 165 650.55 |  | 196 883.00 | 2022 | Veikta Muzeja izstāžu zāļu ēkas Skolas ielā 10a pārbūve, nodrošinot vides pieejamību,  uzlabota ēkas energoefektivitāte. Novērsta ūdens tecēšana pagraba krātuvēs. | Centrālā administrācija | RV 1.3.1. |
| 55 | Braku muzeja bērnu rotaļu laukuma izveide | 18 000.00 | 1 800.00 | 16 200.00 |  |  |  | 2024 | Atjaunots novecojušais bērnu rotaļu laukums, paplašinātas atpūta iespējas, veicināta apmeklētāju piesaiste. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 1.3.2.  RV 2.2.3. |
| 56 | Braku muzeja ēku – drēbju klēts, sīklopu kūts, lielās kūts - niedru jumtu atjaunošana | 73 000.00 | 10 000.00 | 43 000.00 | 20 000.00 |  | 30 000.00 | 2022 | Braku muzeja ēku – drēbju klēts, sīklopu kūts, lielās kūts niedru jumtu atjaunošana. | Centrālā administrācija | RV 1.3.2.  RV 2.2.3. |
| 57 | Muzeja „Meņģeļi” infrastruktūras uzlabošana | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |  |  |  | 2023 | Atjaunoti muzeja ēku jumti, telpas un nomainīti logus, labiekārtota muzeja teritorija. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 1.3.2. |
| 58 | Madonas bibliotēkas telpu labiekārtošana un aprīkojuma modernizācija | 12 000.00 | 12 000.00 |  |  |  | 12 000.00 | 2022 | Labiekārtotas telpas, veikta darba vietu aprīkošana ar mūsdienīgiem risinājumiem. | Madonas bibliotēka | RV 1.3.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 59 | Madonas novada bibliotēku digitalizācijas projekts | 50 000.00 | 50 000.00 |  |  |  | 25 000.00 | 2022 | Ieviesta digitāla sistēma informācijas apmaiņai starp bibliotēkām un klientiem. | Madonas bibliotēka | RV 1.3.3. |
| 60 | Sarkaņu bibliotēkas telpu vienkāršotā atjaunošana | 35 000.00 | 35 000.00 |  |  |  | 35 000.00 | 2022 | Sarkaņu bibliotēkas telpu vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un būvdarbi. Bibliotēkas pārcelšana uz ēkas 1. stāvu, veicot telpu kosmētisku atjaunošanu, lokālās apkures iekārtas uzstādīšanu, grīdas izbūvi, telpu ērtu un mūsdienīgu pielāgošanu bibliotēkas vajadzībām, nodrošinot vides pieejamību. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 61 | Administrācijas ēkas "Zīles", Mētrienā atjaunošana | 150 000.00 | 22 500.00 |  | 127 500.00 |  |  | 2023 | Ēkas (Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā) jumta konstrukcijas nomaiņa (t.sk. notekas, sniega barjeras), bibliotēkas telpu remonts, fasādes atjaunošana. | Centrālā administrācija | RV 1.3.2. |
| 62 | Lubānas bibliotēkas ēkas jumta seguma nomaiņa | 50 000.00 | 7 500.00 |  | 42 500.00 |  |  | 2024 | Būvprojekta izstrāde, būvdarbu veikšana. | Lubānas apvienības pārvalde | RV 1.3.2. |
| 63 | Individuālā granulu katla izbūve ēkai Gaiziņa ielā 7, Bērzaunē | 10 000.00 | 10 000.00 |  |  |  | 10 000.00 | 2022 | Individuālā granulu katla izbūve (40kW) pašvaldībai ēkā (Gaiziņa ielā 7, Bērzaunē). | Bērzaunes pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 64 | Madonas pilsētas estrādes pārbūve un labiekārtošana | 150 000.00 | 22 500.00 |  | 127 500.00 |  |  | 2023 | Būvprojekta izstrāde. | Centrālā administrācija | RV 1.3.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 65 | Liezēres kultūras nama infrastruktūras uzlabošana | 40 000.00 | 40 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Noliktavas telpas remonts, kanalizācijas sistēmas pārbūve, jauna apkures katla uzstādīšana. | Liezēres pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 66 | Ļaudonas kultūras nama ēkas fasādes siltināšana | 600 000.00 | 90 000.00 | 510 000.00 |  |  |  | 2024 | Veikti siltināšanas darbi, 2 telpu remonts. | Ļaudonas pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 67 | Siltummezgla izbūve un avārijas kāpņu atjaunošana Barkavas kultūras namā | 6 500.00 | 6 500.00 |  |  |  | 6 500.00 | 2022 | Apkures sistēmas optimizācija, avārijas kāpņu atjaunošana Barkavas Kultūras namā. | Barkavas pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 68 | Barkavas kultūras nama pārbūves tehniskā projekta izstrāde | 15 000.00 | 15 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Tehniskā projekta izstrāde. | Barkavas pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 69 | Mārcienas kultūras nama remontdarbi | 13 410.00 | 13 410.00 |  |  |  | 13 410.00 | 2022 | Lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana, lieveņu un durvju remonts. Ugunsdrošības sistēmas izveide, jumta seguma nomaiņa bojātās vietās, aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa. Avārijas izejas sakārtošana. | Mārcienas pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 70 | Degumnieku tautas nama pagrabstāva izbūve, projektēšana | 200 000.00 | 200 000.00 |  |  |  | 15 000.00 | 2022 | Aktiertelpu un dušas telpas izbūve pagrabstāvā,  nodrošinot pārģērbšanās telpas māksliniekiem. | Ošupes pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 71 | Degumnieku tautas nama ēkas siltināšana un telpu vienkāršotā pārbūve | 10 000.00 | 10 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Izstrādāts ēkas energoefektivitātes/pārbūves projekts. | Ošupes pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 72 | Ērgļu saieta nama ēkas un inženiertīklu pārbūve | 120 000.00 | 120 000.00 |  |  |  | 20 000.00 | 2022 | Būvprojekta izstrāde. Ūdensvada un siltumapgādes tīklu izbūve apkures telpā, aktieru istabās un mūzikas skolas telpās. Novērsta lietus ūdeņu krāšanās pie ēkas sienas. | Centrālā administrācija | RV 1.3.2. |
| 73 | Lubānas pilsētas kultūras nama paplašināšana | 300 000.00 | 45 000.00 |  | 255 000.00 |  | 300 000.00 | 2022 | Izbūvēta kultūras nama ēkas (Tilta iela 14, Lubānā) piebūve 120 m2 platībā kultūras nama vajadzībām. | Centrālā administrācija | RV 1.3.2. |
| 74 | Apkures katla uzstādīšana tautas namā "Kalnagravas" | 30 000.00 | 30 000.00 |  |  |  | 30 000.00 | 2022 | Uzstādīts jauns apkures katls, akumulācijas tvertne, kurināmā tvertne (papildināta var gan  ar pneimo, gan bigbag) un automātiskā kurināmā padeve. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 75 | Tautas nama "Kalnagravas" telpu vienkāršotā atjaunošana | 74 000.00 | 11 100.00 |  | 62 900.00 |  | 74 000.00 | 2022 | Izveidotas ģērbtuves, dušas un saimniecības telpas TN "Kalnagravas" amatiermākslas kolektīviem un viesiem. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 1.3.2. |
| 76 | Vides pieejamības nodrošināšana Vidzemes kinoteātra telpām | 50 000.00 | 50 000.00 |  |  | 40 000.00 | 10 000.00 | 2021 | Telpu dizaina projekta izstrāde. Novērsti BVKB aizrādījumi un nodrošināta vides pieejamība atbilstoši normatīvu prasībām. | Centrālā administrācija | RV 1.3.2. |
| 77 | "Sporta medicīnas un zinātniskās pētniecības centra „Smileres sils” jaunbūve" projektēšana | 64 674.50 | 64 674.50 |  |  |  | 64 674.50 | 2022 | Privātās publiskās partnerības projekts. | Centrālā administrācija | RV 1.3.6.  RV 1.3.7.  RV 2.2.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 78 | Ūdens dzesēšanas iekārtas uzstādīšana mākslīgā sniega ražošanas efektivitātes paaugstināšanai | 40 000.00 | 40 000.00 |  |  |  | 40 000.00 | 2022 | Iegādāta un uzstādīta ūdens dzesēšanas iekārta. | Centrālā administrācija | RV 1.3.6.  RV 1.3.7.  RV 2.2.3. |
| 79 | Madonas stadiona būvprojekta izstrāde | 48 303.20 | 48 303.20 |  |  |  | 48 303.20 | 2022 | Madonas stadiona būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde. | Centrālā administrācija | RV 1.3.6. |
| 80 | Stadiona infrastruktūras izbūve Ļaudonā | 530 000.00 | 530 000.00 |  |  |  | 30 000.00 | 2022 | Būvprojekta izstrāde, stadiona izbūves darbi Ļaudonā. | Ļaudonas pagasta pārvalde | RV 1.3.6. |
| 81 | Sporta zāles būvdarbi Sauleskalnā | 2 270 544.31 | 369 132.56 | 1 901 411.75 |  | 33 589.31 |  | 2021 | Sporta zāles būvprojekta izstrāde, izbūves darbi. | Centrālā administrācija | RV 1.3.6. |
| 82 | Stadiona rekonstrukcija Liezērē | 80 000.00 | 80 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Stadiona reljefa izlīdzināšana, laukuma zālāja un skrejceliņu atjaunošana, pludmales volejbola laukuma izbūve, atlemšanas sektora atjaunošana, apgaismojuma izbūve. | Liezēres pagasta pārvalde | RV 1.3.6. |
| 83 | Madonas pilsētas baseina iepirkuma dokumentācijas izstrāde privātās publiskās partnerības projektam | 40 000.00 | 40 000.00 |  |  | 15 000.00 | 25 000.00 | 2021 | Privātās publiskās partnerības projekts – Madonas pilsētas baseina būvniecībai. | Centrālā administrācija | RV 1.3.6. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 84 | Publisko bērnu laukumu un āra trenažieru izveide Madonas novada ciemu teritorijās | 113 000.00 | 16 950.00 | 96 050.00 |  |  | 60 000.00 | 2022 | Ļaudonas, Barkavas, Vestienas ciemā- bērnu rotaļu laukuma izveide, āra trenažieru uzstādīšana; Aiviekstes ciemā, Jāņukalnā, Lazdonas, Kusas ciemā- āra trenažieru uzstādīšana, laukuma seguma nomaiņa;  Ērgļu ciemā -gumijas seguma izveide āra rotaļu laukumiem, specializētas velo trases izveide; Mārcienas ciemā – rotaļu iekārtu pārcelšana. | Centrālā administrācija | RV 1.3.6.  RV 1.3.10.  RV 1.3.11.  RV 2.1.1. |
| 85 | Peldvietas ierīkošana pie Jumurdas ezera | 40 000.00 | 40 000.00 |  |  |  | 40 000.00 | 2022 | Ierīkota peldvieta pie Jumurdas ezera, labiekārtota Jumurdas ezera krasta zona. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 1.3.6.  RV 1.3.10.  RV 1.3.11.  RV 3.3.1. |
| 86 | Peldvietas ierīkošana pie Rāceņa ezera | 60 000.00 | 60 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Ierīkota peldvieta pie Rāceņa ezera - zemes iegāde, teritorijas paplašināšana, labiekārtošana. | Lazdonas pagasta pārvalde | RV 1.3.6.  RV 1.3.10.  RV 1.3.11.  RV 3.3.1. |
| 87 | Peldvietu labiekārtošana Lubānas apvienības teritoriālajā vienībā | 28 000.00 | 28 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Uzlabotas esošās peldvietas Lubānas novada teritorijā (pie Kapu ezera, Aiviekstes upes) un izveidotas 2 jaunas peldvietas (Lubānā un Meirānos). | Lubānas apvienības pārvalde | RV 1.3.6.  RV 1.3.10.  RV 1.3.11.  RV 3.3.1. |
| 88 | Šautuves/manēžas atjaunošana Ļaudonas vidusskolas telpās | 40 000.00 | 40 000.00 |  |  |  |  | 2024 | Veikti šautuves/manēžas atjaunošanas darbi Ļaudonas vidusskolas telpās. | Ļaudonas pagasta pārvalde | RV 1.3.6. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 89 | Jauniešu centra izveide Barkavas ciemā | 50 000.00 | 50 000.00 |  |  |  |  | 2024 | Īpašuma iegāde un remonts. | Barkavas  pagasta pārvalde | RV 1.3.9. |
| 90 | Multifunkcionālā centra "Logs" esošās un blakus ēkas pārbūve | 28 000.00 | 28 000.00 |  |  |  | 28 000.00 | 2022 | Izstrādāts ēkas( Ramaņa ielā 4, Biksērē) piebūves pārbūves  projekts, veikti būvdarbi. Biksēres MC "Logs" bēniņu siltināšana ar beramo vati, divu logu nomaiņa un gala fasādes bēniņu koka daļas atjaunošana. Paaugstināta centra energoefektivitāte. | Centrālā administrācija | RV 1.3.9. |
| 91 | Mūzikas skvērā teritorijas labiekārtojums | 220 000.00 | 220 000.00 |  |  |  | 220 000.00 | 2022 | Veikti teritorijas un komunikāciju izbūves darbi, kāpņu pārbūve, teritorijas labiekārtojums. | Centrālā administrācija | RV 1.3.2.  RV 1.3.11.  RV 2.1.1. |
| 92 | Mīlestības gravas labiekārtošana Madonas pilsētā | 1 200 000.00 | 300 000.00 |  | 900 000.00 |  | 800 000.00 | 2022 | Būvdarbi - komunikāciju, gājēju celiņu, skatu platformu, ūdenstilpnes krastu un vides klases izbūve (1., 2. kārta). | Centrālā administrācija | RV 1.3.11.  RV 2.2.3.  RV 2.1.1. |
| 93 | Karjera ezera dabas un atpūtas parka izveide Lazdonas pagastā | 230 000.00 | 34 500.00 |  | 195 500.00 |  | 40 000.00 | 2022 | Būvprojekta izstrāde Karjera ezera dabas un atpūtas parkam. | Centrālā administrācija | RV 1.3.6.  RV 1.3.11.  RV 2.1.1.  RV 2.2.3. |
| 94 | Gaujas ielas parka Madonā kā multifunkcionāla aktīvās atpūtas/sporta parka attīstīšana | 700 000.00 | 700 000.00 |  |  |  | 100 000.00 | 2022 | Gaujas ielas parka Madonā kā multifunkcionāla aktīvās  atpūtas/sporta parka attīstīšana (projektēšana, izbūve, t.sk., sporta laukumu, aktīvās atpūtas infrastruktūras, komunikāciju izbūve, labiekārtojums). | Centrālā administrācija | RV 1.3.6.  RV 1.3.11.  RV 2.1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 95 | Atpūtas parka izveide Lubānā | 50 000.00 | 50 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Izveidots funkcionāls sporta un atpūtas parks, labiekārtota publiskā ārtelpa Lubānā. | Lubānas apvienības pārvalde | RV 1.3.6.  RV 1.3.11.  RV 2.1.1. |
| 96 | Saieta laukuma rekonstrukcija | 100 000.00 | 100 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Izsludināts metu konkurss. Izstrādāts būvprojekts. | Centrālā administrācija | RV 1.3.11. |
| 97 | Biksēres kādreizējā bērnudārza ēkas demontāža | 22 000.00 | 22 000.00 |  |  |  |  | 2024 | Veikta ēkas demontāža. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 1.3.11.  RV 3.3.2. |
| 98 | Kapu digitalizācija Madonas novada teritorijā | 500 000.00 | 75 000.00 | 425 000.00 |  |  |  | 2023 | Visās Madonas novada kapsētās veikta kapu digitalizacija. | Centrālā administrācija | RV 1.3.11. |
| 99 | Sarkaņu kapu paplašināšana | 6 000.00 | 6 000.00 |  |  |  | 6 000.00 | 2022 | Projekta izstrāde un izbūves darbi Sarkaņu kapu paplašināšanai blakus jau esošajai kapsētai. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 1.3.11. |
| 100 | Kapu infrastruktūras atjaunošana un izbūve Madonas novadā | 35 000.00 | 35 000.00 |  |  |  | 35 000.00 | 2022 | Kapličas izbūve Ozolkalna kapos Mētrienā; Barkavas kapu teritorijas labiekārtošana; veikts kapliču remonts Sausnējas, Liepkalnes, Runakalna, Jumurdas, Ērgļu kapsētās;  kapličas grīdas izbūve Mētrienas kapos, Pārpupes kapu zvanu būdiņas remonts Ļaudonā. | Centrālā administrācija | RV 1.3.11. |
| 101 | Videonovērošanas sistēmas izbūve Ļaudonas ciemā | 5 000.00 | 5 000.00 |  |  |  | 5 000.00 | 2022 | Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība Ļaudonas ciema teritorijā. | Ļaudonas pagasta pārvalde | RV 1.3.12. |
| 102 | Papildus drošības kameru uzstādīšana Cesvaines pilsētā | 15 000.00 | 15 000.00 |  |  |  | 15 000.00 | 2022 | Nodrošināta kārtības uzturēšana, iedzīvotāju un tūristu drošība Cesvaines pilsētā. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 1.3.12. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 103 | Līdzdalības budžets | 10 000.00 | 10 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām kultūras/mākslas, sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida, jaunatnes, novada publiskās ārtelpas attīstībā, dzīves vides uzlabošanā, dabas teritoriju saglabāšanā un attīstībā. | Centrālā administrācija | RV 1.3.5.  RV 1.3.7.  RV 1.3.9.  RV 1.3.11.  RV 3.3.1.  RV 3.3.2. |
| **SM2 Sekmēt ekonomiski attīstītu novadu** | | **23 514 993.11** | **2 333 691.07** | **16 302 669.65** | **5 686 132.39** | **5 393 186.58** | **4 207 486.42** |  |  |  |  |
| **VTP 2.1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana** | | **18 096 016.85** | **1 867 814.81** | **12 473 569.65** | **4 562 132.39** | **3 936 506.69** | **3 974 510.16** |  |  |  |  |
| 104 | Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā | 6 773 193.56 | 44 254.72 | 3 046 069.65 | 3 682 869.19 | 3 932 610.69 | 2 840 582.87 | 2020 | Attīstīta industriālā teritorija Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā – atjaunota degradētā teritorija, izbūvēti asfaltēti laukumi, komunikācijas un 3 uzņēmējdarbībai piemērotas noliktavu ēkas, pārbūvēta ēka Madonā, izveidojot Biznesa attīstības centru. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |
| 105 | Rūpnieciskās ražošanas infrastruktūras attīstīšana Lubānas pilsētā | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 |  |  |  | 2023 | Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve/izbūve, nodrošināta  piekļuve uzņēmumiem un tiem nepieciešamie sabiedriskie pakalpojumi; teritoriju izbūve, labiekārtošana, uzņēmējdarbībai piemērotu ēku būvniecība. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 106 | Rūpnieciskās ražošanas infrastruktūras attīstīšana Madonas pilsētā | 4 000 000.00 | 600 000.00 | 3 400 000.00 |  |  |  | 2023 | Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūve, funkcionālo savienojumu izveide, teritoriju/laukumu izbūve ražošanas objektu izvietošanai. Noliktavu/ražošanas ēku izbūve. Nekustamā īpašuma iegāde. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |
| 107 | Ražošanas infrastruktūras attīstīšana Madonas novada lauku teritorijā | 3 000 000.00 | 450 000.00 | 3 400 000.00 |  |  |  | 2023 | Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve/izbūve, funkcionālo  savienojumu izveide, nodrošināta piekļuve uzņēmumiem un tiem nepieciešamie sabiedriskie pakalpojumi; teritoriju izbūve, labiekārtošana, uzņēmējdarbībai piemērotu ēku būvniecība.  Nekustamā īpašuma iegāde. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |
| 108 | Tirgus laukums Ērgļu pilsētciematā | 50 000.00 | 7 500.00 |  |  |  |  | 2023 | Tirgus laukuma un tam pieguļošās teritorijas izbūve un labiekārtošana Stacijas ielā, Ērgļos. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 2.1.1.  RV 2.1.2. |
| 109 | Tirgus teritorijas izbūve Madonas pilsētas centrā | 170 000.00 | 25 500.00 | 144 500.00 |  |  | 70 000.00 | 2022 | Madonas pilsētas centra tematiskā plāna un detālplānojuma izstrāde, teritorijas labiekārtošana. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1.  RV 2.1.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 110 | Publisko ceļu pārbūve un komunikāciju izbūve, piekļuves un  sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai ražošanas uzņēmumiem Madonas  novada teritorijā | 1 200 000.00 | 180 000.00 | 1 020 000.00 |  |  |  | 2023 | Pārbūvēti pašvaldības autoceļi, izbūvētas komunikācijas, piesaistītas privātās investīcijas, nodrošināta mobilitāte, radītas jaunas darba vietas. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |
| 111 | Ozolu, Svaru ielas pārbūve uz uzņēmumiem Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā | 800 000.00 | 137 000.00 | 663 000.00 |  |  | 20 000.00 | 2022 | Transporta infrastruktūras izbūve, nodrošinot funkcionālu savienojumu ar valsts autoceļu P 84 “Madonas – Varakļāni" un piekļuvi uz lauksaimniecības un dārzeņu audzēšanas  uzņēmumiem Barkavā. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |
| 112 | Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā pārbūvei piekļuves nodrošināšanai uz uzņēmumiem ar paaugstinātu kravas caurlaidību | 600 000.00 | 90 000.00 |  | 510 000.00 |  | 600 000.00 | 2022 | Pārbūvēts pašvaldības tilts, nodrošināta piekļuve uz uzņēmumiem ar paaugstinātu kravas caurlaidību, piesaistītas privātās investīcijas Kalsnavas pagastā. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |
| 113 | Mētrienas pamatskolas pārbūve par biroja ēku Centra iela 5, Mētriena, Mētrienas pagasts | 114 427.29 | 17 164.09 |  | 97 263.20 |  | 114 427.29 | 2022 | Mētrienas pamatskolas pārbūve par biroja ēku - veikta projektēšana, būvdarbi. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |
| 114 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas projektēšana un izbūve administrācijai ēkai Saieta laukumā 1, Madonā | 9 500.00 | 9 500.00 |  |  |  | 9 500.00 | 2022 | Izstrādāts būvprojekts un izbūvēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija administrācijas ēkai Saieta laukumā 1, Madonā. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 115 | Zibens aizsardzības izbūve administrācijai ēkai Saieta laukumā 1, Madona | 203 896.00 | 33 896.00 |  | 170 000.00 | 3 896.00 | 200 000.00 | 2021 | Izbūvēta zibens aizsardzības sistēma administrācijas ēkai Saieta laukumā 1, Madonā. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1. |
| 116 | Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas infrastruktūras uzlabošana | 55 000.00 | 55 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas apkures sistēmai uzstādīti regulatori, atjaunota fasāde.  Pārupes ielā 2 – visu celiņu un kāpņu demontāža, jaunu izveide. | Kalsnavas pagasta pārvalde | RV 2.1.1. |
| 117 | Sarkaņu pagasta pārvaldes ēkas (Biksēres muižas) telpu būvdarbu pabeigšana | 120 000.00 | 18 000.00 |  | 102 000.00 |  | 120 000.00 | 2022 | Sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums un būvprojekts, 2. stāva būvdarbu pabeigšana. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 2.1.1. |
| **VTP 2.2. Tūrisma uzņēmējdarbības sekmēšana** | | **5 418 976.26** | **465 876.26** | **3 829 100.00** | **1 124 000.00** | **1 456 679.89** | **232 976.26** |  |  |  |  |
| 118 | Laivu piestātnes izbūve pie Lubāna ezera informācijas centra | 50 976.26 | 20 976.26 | 30 000.00 |  |  | 50 976.26 | 2022 | Izbūvēta laivu piestātne, novietne laivu uzglabāšanai. | Centrālā administrācija | RV 2.2.3. |
| 119 | Putnu vērošanas torņu pārbūve pie Lubāna ezera | 12 000.00 | 12 000.00 |  |  |  | 12 000.00 | 2022 | Putnu vērošanas torņu pārbūve, skatu platformu izbūve. | Ošupes pagasta pārvalde | RV 2.2.3. |
| 120 | Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 |  |  | 50 000.00 | 2022 | Uzstādītas virtuālās realitātes brilles, uzstādīts 3D informatīvais stends, izveidots virtuāls skatu tornis ar Sestukalna 360o aero tūri ap to, labiekārtots Sestukalna Strūves ģeodēziskā loka punkta vieta un stāvlaukums. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 2.2.4. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 121 | Burova muzeja kolekcijas pārcelšana uz Vestienas ciemu | 20 000.00 | 20 000.00 |  |  |  | 20 000.00 | 2022 | Tūrisma informācijas punkta izveide, Burova muzeja kolekcijas pārcelšana Vestienas muižas telpās. | Vestienas pagasta pārvalde | RV 2.2.5. |
| 122 | Ēkas (Pils ielā 4 , Cesvainē) renovācija | 250 000.00 | 250 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Atjaunota ēkas (Pils ielā 4, Cesvainē) fasāde, veikts iekštelpu, jumta remonts un logu nomaiņa. Pievilkta siltumtrase, izbūvēta centrālapkure. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 2.2.3. |
| 123 | Cesvaines pils pārbūve un restaurācijas, 3 .kārta Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana Latvijā un Krievijā | 2 010 000.00 |  | 1 250 000.00 | 760 000.00 | 1 456 679.89 | 100 000.00 | 2021 | Pils iekštelpu renovācija, atjaunošana, pils austrumu spārna 2. stāva telpu kosmētiskais remonts. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 2.2.3. |
| 124 | Tējas namiņa un sūkņa mājas remonts | 80 000.00 | 80 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Tējas namiņa iekštelpu atjaunošana un ekspozīcijas izveide, jumta nomaiņa, sūkņa mājas jumta nomaiņa. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 2.2.3. |
| 125 | Putnu, sniega, pils un etnogrāfijas parki – Vidzemes tūrisma attīstības veicinātāji (reģionālais projekts) | 346 000.00 | 51 900.00 | 294 100.00 |  |  |  | 2023 | Labiekārtota infrastruktūra 4 kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma objektos Madonas novadā. | Centrālā administrācija | RV 2.2.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 126 | Vidzemes piļu un muižu parku publiskās ārtelpas attīstība (reģionālais projekts) | 2 600 000.00 | 26 000.00 | 2 210 000.00 | 364 000.00 |  |  | 2022 | Veikti ieguldījumi Cesvaines pilsmuižas parkā. | Alūksnes novada pašvaldība un VPR  pašvaldības | RV 2.2.3. |
| **SM3 Sekmēt teritorijas sasniedzamību un vides resursu ilgtspējīgu attīstību** | | **16 442 533.56** | **3 590 291.13** | **8 616 728.87** | **3 995 513.56** | **611 540.27** | **1 722 945.29** |  |  |  |  |
| **VTP 3.1. Transporta infrastruktūras uzlabošana** | | **10 702 685.56** | **2 632 550.17** | **5 646 888.07** | **2 423 247.32** | **482 774.03** | **1 309 911.53** |  |  |  |  |
| 127 | Gājēju celiņa izbūve Melioratoru ielā, Kusā | 200 000.00 | 36 800.00 |  | 163 200.00 |  | 8 000.00 | 2022 | Gājēju celiņa izbūve Melioratoru ielā, Kusā (1.5m platumā, 400m garumā), ceļa seguma maiņa. | Aronas pagasta pārvalde | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |
| 128 | Gājēju ietves izbūve Barkavas pagastā | 40 000.00 | 6 000.00 |  | 34 000.00 |  | 40 000.00 | 2022 | Izbūvēta gājēju ietve gar autoceļu P85 Madona -Varakļāni 500 m garumā, Ozolu iela –Jāņakrusta iela, no Lubānas krustojuma līdz servisa pagriezienam. | Barkavas pagasta pārvalde | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |
| 129 | Gājēju celiņa izbūve, Praulienas ciemā | 15 000.00 | 15 000.00 |  |  |  | 15 000.00 | 2022 | Gājēju celiņa izbūve Praulienā no skolas uz PII, no Centra ielas uz PII (būvprojekts, labiekārtošana). | Praulienas pagasta pārvalde | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |
| 130 | Trotuāra pārbūve no Avota/ Brīvības ielas krustojuma līdz pieturvietai Ļaudona 1, Ļaudonā | 9 000.00 | 9 000.00 |  |  |  | 90 000.00 | 2022 | Izbūvēts trotuārs (130 m garumā) Ļaudonas ciemā, nodrošinot satiksmes drošību. | Ļaudonas pagasta pārvalde | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 131 | Rūpniecības ielas Madonā (posmā no Augu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) atjaunošana un būvuzraudzība | 613 411.53 | 184 023.46 | 429 388.07 |  |  | 613 411.53 | 2022 | Atjaunots Rūpniecības ielas segums Madonā (posmā no Augu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei). | Centrālā administrācija | RV 3.1.1. |
| 132 | Ielu un veloceliņu izbūve Madonas pilsētā | 700 000.00 | 126 250.00 |  | 573 750.00 |  | 25 000.00 | 2022 | Krasta iela, Daugavas iela, Estrādes iela, Kalpaka ielas (t.sk. veloceliņa) izbūve. | Centrālā administrācija | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |
| 133 | Veloceliņa izbūve no Lazdonas līdz Madonas robežai | 750 000.00 | 133 750.00 |  | 616 250.00 |  | 25 000.00 | 2022 | Izbūvēts velo ceļš 1 km garumā no Lazdonas līdz Madonas robežai. | Centrālā administrācija | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |
| 134 | Veloceliņu Madona - Sauleskalns, Madona  -Kusa izbūve | 5 000 000.00 | 792 500.00 | 4 207 500.00 |  |  | 50 000.00 | 2023 | Būvprojekta izstrāde, velo ceļu izbūve. | Centrālā administrācija | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |
| 135 | Ceļa posma remonts Biksērē (pie Libes veikala un jauniešu centra) | 19 500.00 | 19 500.00 |  |  |  | 19 500.00 | 2022 | Veikta dubultā virsmas apstrāde un ceļa remonts Biksēres centrā, posmā no Libes veikala līdz valsts autoceļam P37. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |
| 136 | Parka ielas asfaltēšana Biksērē | 54 000.00 | 54 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Noasfaltēta Parka iela starp vairākām lauku viensētām, ko izmanto arī nokļūšanai uz  mazdārziņiem, kūtiņām (20 cm nesošās kārtas izbūve, 6 cm karstais asfalts). | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 137 | Pašvaldības autoceļa Rūpnieki–Biksēre (pie avotiņa un vides objekta) asfalta virskārtas atjaunošana, gaismas ķermeņu izbūve un paralēlā stāvlaukuma būvniecība | 50 000.00 | 7 500.00 |  | 42 500.00 |  | 50 000.00 | 2022 | Sakārtots funkcionālais transporta pieslēgums valsts autoceļam P37, izveidotas stāvvietas pie vides objekta un avotiņa, ielas apgaismojuma izbūve. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |
| 138 | Pašvaldības autoceļa Mežmalas–Dravnieks posma 500m grants virskārtas atjaunošana | 40 000.00 | 40 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Grants virskārtas atjaunošana pašvaldības autoceļa Mežmalas– Dravnieks posmam 500 m garumā. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |
| 139 | Pašvaldības autoceļa P37 Sprīzdāni–Krieviņi posma 2200 m grants virskārtas atjaunošana | 25 000.00 | 25 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Grants virskārtas atjaunošana ceļam, kas šobrīd ir ļoti izskalots, praktiski nav seguma, taču vērojama lauku ceļam ļoti intensīva transporta kustība.  Nodrošināta iedzīvotāju un lauku saimniecību mobilitāte. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |
| 140 | Caurteku būvniecība pašvaldības ceļiem Sarkaņu pagastā | 18 000.00 | 18 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Sakārtotas esošās caurtekas ceļa posmos Varenes–Muižnieki 2 gab, Tiltakalns–Liepnieki 2 gab,  Poļvarka–Tiltkalns 1 gab. | Sarkaņu pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |
| 141 | Satiksmes drošības uzlabošana Madonas ielas posmā pie Cesvaines vidusskolas | 387 167.96 | 58 075.19 |  | 329 092.77 | 387 167.96 |  | 2021 | Izbūvēta Madonas iela starp Pils un Veidenbauma ielām,  nodrošināta satiksmes drošība pie Cesvaines vidusskolas. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 3.1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 142 | Pašvaldības autoceļa A12, Zaļmežnieki–Sumeinieki virskārtas daļēja atjaunošana | 50 000.00 | 7 500.00 |  | 42 500.00 |  |  | 2023 | Ceļa virskārtas daļēja atjaunošana  3.5 km garumā. | Ošupes pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |
| 143 | Ielas virsmas apstrāde Sauleskalna ciemā posmā no Raiņa ielas 8A līdz Aronas ielai 5 | 20 000.00 | 3 000.00 |  | 17 000.00 |  | 20 000.00 | 2022 | Veikta virsmas apstrāde posmā no Raiņa ielas 8A līdz Aronas ielai 5 (300 m garumā) Sauleskalnā. | Bērzaunes pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |
| 144 | Svaru ielas un Dzirnavu ielas dubultā virsmas apstrāde, Barkavas ciemā | 40 000.00 | 6 000.00 |  | 34 000.00 |  |  | 2023 | Svaru ielas un Dzirnavu ielas dubultā virsmas apstrāde Barkavā. | Barkavas pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |
| 145 | Ļaudonas ciema Upes, Avotu, Dambja ielas dubultā virsmas apstrāde | 75 000.00 | 11 250.00 |  | 63 750.00 |  | 75 000.00 | 2022 | Veikta virsmas apstrāde Upes, Avotu, Dambja ielās Ļaudonā. | Ļaudonas pagasta pārvalde | RV 3.1.1. |
| 146 | Ielu un ietvju remonts un asfaltēšana Ērgļu ciemā | 60 000.00 | 9 000.00 |  | 51 000.00 |  |  | 2024 | Kvalitatīva ielu un ietvju seguma izveide, pārbūvējot Stacijas ielu Ērgļos. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 3.1.1. |
| 147 | Ielu segumu atjaunošana Lubānas pilsētā | 400 000.00 | 400 000.00 |  |  |  | 30 000.00 | 2022 | Noasfaltētas ielas un izbūvēti gājēju celiņi Lubānā (Latgales ielā, Barkavas ielā, Krasta ielā, Sporta ielā, Oskara Kalpaka ielā, Cesvaines ielā). | Lubānas apvienības pārvalde | RV 3.1.1. |
| 148 | Baložu ielas grāvja atjaunošana, pārbūve | 22 000.00 | 22 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Baložu ielas grāvja atjaunošana. | Lubānas apvienības pārvalde | RV 3.1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 149 | Pašvaldības ceļu infrastruktūras attīstība Lubānas apvienības pārvaldes teritorijā | 150 000.00 | 150 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Papildināts pašvaldības ceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši, Tūjas–Nagliņas, Sprīdīši– Cepurnieki grants segums. Liedes krasta stiprināšana. | Lubānas apvienības pārvalde | RV 3.1.1. |
| 150 | Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā, 2. kārta | 75 606.07 | 18 901.52 |  | 56 704.55 | 75 606.07 |  | 2021 | Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules,  Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā, 2. kārta. | Centrālā administrācija | RV 3.1.2. |
| 151 | Helihopteru laukuma izbūve Madonas pilsētā | 20 000.00 | 20 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Helihoptera laukuma projektēšana. | Centrālā administrācija | RV 3.1.2. |
| 152 | Tiltu rekonstrukcija Cesvaines apvienības pārvaldes teritorijā | 1 000 000.00 | 100 500.00 | 500 000.00 | 399 500.00 |  | 30 000.00 | 2022 | Veikta tilta rekonstrukcija pār Sūlas upi, Teļastu tilta un  Lejasputniņi–Kārkli tilta remonts. Atjaunots Līkais tilts. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 2.1.1.  RV 3.1.1. |
| 153 | Tiltu pārbūve Mārcienas pagastā | 100 000.00 | 100 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Mārcienas tilta pār Aronas upi pārbūve. | Mārcienas pagasta pārvalde | RV 2.1.1.  RV 3.1.1. |
| 154 | Tilta nojaukšana un pārbrauktuves izbūve, Rosība, Barkavas pagasts | 20 000.00 | 20 000.00 |  |  | 20 000.00 |  | 2021 | Izstrādāts tilta nojaukšanas un pārbrauktuves izbūves projekts. | Centrālā administrācija | RV 2.1.1.  RV 3.1.1. |
| 155 | Ielu apgaismojums Vidzemes ielā Liezērē | 19 000.00 | 19 000.00 |  |  |  | 19 000.00 | 2022 | Veikti projektēšanas darbi un apgaismojuma izbūve Vidzemes ielā Liezērē. | Liezēres pagasta pārvalde | RV 3.1.1.  RV 3.2.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 156 | Draudzības ielas līdz Vesetas ielai 8 ielas un sporta laukuma Jaunkalsnavā apgais- mojuma līnijas izbūve | 110 000.00 | 110 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Izbūvēta apgaismojuma sistēma no Draudzības ielas līdz Vesetas ielai 8 Jaunkalsnavā. Uzstādītas 10 jaunas lampas ar balstiem sporta laukumā. | Kalsnavas pagasta pārvalde | RV 3.1.1.  RV 3.2.2. |
| 157 | Līvānu ielas apgaismojuma izbūve Degumniekos | 20 000.00 | 20 000.00 |  |  |  |  | 2023 | Apgaismojuma izbūve Līvānu ielā Degumniekos. | Ošupes pagasta pārvalde | RV 3.1.1.  RV 3.2.2. |
| 158 | Elektrotransporta uzlādes staciju izveide | 100 000.00 | 15 000.00 | 85 000.00 |  |  |  | 2023 | Izveidotas 4 jaunas elektrouzlādes stacijas Madonas novada teritorijā. | Centrālā administrācija | RV 3.1.1.  RV 3.1.2. |
| 159 | Optiskā kabeļa ierīkošana un pieslēguma punktu izveide Madonas novada teritorijā | 500 000.00 | 75 000.00 | 425 000.00 |  |  | 200 000.00 | 2022 | Ierīkots optiskais kabelis un izveidoti pieslēguma punkti Madonas novada teritorijā. Nodrošināta stabila datu plūsma un datu apmaiņa starp novada pagastu un pilsētu pašvaldību iestādēm. Izveidots vienots datortīkls visā novada teritorijā ar ātrgaitas interneta savienojumu. | Centrālā administrācija | RV 3.1.2. |
| **VTP 3.2. Komunālo pakalpojumu uzlabošana** | | **5 564 848.00** | **872 740.96** | **2 879 840.80** | **1 572 266.24** | **128 766.24** | **338 033.76** |  |  |  |  |
| 160 | Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Lubānā | 600 000.00 | 90 000.00 |  | 510 000.00 |  |  | 2023 | Paplašināts centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls Lubānā, nodrošinot pakalpojuma lietotāju skaita pieaugumu. | SIA "Madonas ūdens" | RV 3.2.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 161 | Notekūdeņu attīrīšanas ietaises izbūve Lubānas pilsētā | 300 000.00 | 45 000.00 |  | 255 000.00 |  |  | 2023 | Izbūvēta NAI, nodrošinot trešējo jeb terciāro attīrīšanas pakāpi. | SIA "Madonas ūdens" | RV 3.2.1. |
| 162 | Notekūdeņu attīrīšanas ietaises izbūve Meirānu ciemā | 60 000.00 | 9 000.00 |  | 51 000.00 |  |  | 2023 | Izbūvēta NAI Meirānu ciemā (jauda 4,5 m3). | SIA "Madonas ūdens" | RV 3.2.1. |
| 163 | Ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu pilnveide un attīstība atbilstoši iedzīvotāju un vides kvalitātes prasībām Jumurdas pagastā | 30 000.00 | 4 500.00 |  | 25 500.00 |  |  | 2023 | Rekonstruēti artēziskie urbumi “Gaitas” un “Darbnīcas” Jumurdas pagastā. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 3.2.1. |
| 164 | Ūdenssaimniecības attīstības 3. kārta Vestienas ciemā, Vestienas pagastā | 400 000.00 | 60 000.00 |  | 340 000.00 |  |  | 2023 | Ūdenssaimniecības attīstība Vestienas ciemā. | Vestienas pagasta pārvalde | RV 3.2.1. |
| 165 | Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas ierīkošana Cesvaines pilsētā | 200 000.00 | 30 000.00 |  | 170 000.00 |  |  | 2023 | Ierīkota lietus ūdeņu novadīšanas sistēma Cesvaines pilsētā. | Cesvaines apvienības pārvalde | RV 3.2.1. |
| 166 | Ļaudonas ciema lietus ūdens kanalizācijas izbūve | 120 000.00 | 18 000.00 |  | 102 000.00 |  |  | 2024 | Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana Ļaudonas PII Brīnumdārzs un vidusskolas teritorijā. | Ļaudonas pagasta pārvalde | RV 3.2.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 167 | Ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām ierīkošana Ļaudonā. | 50 000.00 | 50 000.00 |  |  | 10 000.00 | 40 000.00 | 2021 | Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām atbilstošas ūdens ņemšanas vietas izveide Ļaudonā. | Centrālā administrācija | RV 1.3.12. |
| 168 | Dūņu centra izveide notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai Madonā | 1 138 048.00 | 170 707.20 | 967 340.80 |  |  |  | 2023 | Dūņu centra izveide Madonā. | SIA "Madonas ūdens" | RV 3.2.1. |
| 169 | Siltumtrases izbūve Cesvaines pilsētā | 300 000.00 | 181 233.76 |  | 118 766.24 | 118 766.24 | 181 233.76 | 2022 | Ierīkota siltumtrase Cesvainē uz Dārzu ielā esošajām ēkām un uz ēku Pils ielā 4. | SIA  “Cesvaines komunālie pakalpojumi” | RV 3.2.1. |
| 170 | Bioloģiskās atkritumu kompostēšanas laukuma izveide | 250 000.00 | 37 500.00 | 212 500.00 |  |  | 100 000.00 | 2022 | Lubānas pilsētā izveidots 1 kompostēšanas laukums. | SIA "Madonas nams- aimnieks" | RV 3.2.1. |
| 171 | Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana Barkavas pamatskolā | 100 000.00 | 100 000.00 |  |  |  |  | 2024 | Energoefektīva apgaismojuma (LED) uzstādīšana Barkavas pamatskolā, elektroinstalācijas nomaiņa. | Barkavas pagasta pārvalde | RV 1.1.3.  RV 3.2.2. |
| 172 | Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana Ērgļos | 16 800.00 | 16 800.00 |  |  |  | 16 800.00 | 2022 | Uzstādīti energotaupīgie LED gaismekļi Ērgļos – Parka, Zaļās, Jumurdas, Cēsu, Blaumaņa ielās. | Ērgļu apvienības pārvalde | RV 3.1.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.**  **p.**  **k.** | **Projekta nosaukums** | **Indikatīvā summa (Euro)** | **Finanšu instruments** | | | **Finansējums 2021** | **Finansējums 2022** | **Uzsāk- šanas laiks** | **Projekta saturs / plānoto darbību rezultāti / rezultatīvie rādītāji** | **Atbildīgais/ partneris** | **RV** |
| **Pašvaldības budžets** | **Eiropas struktūrfondu finansējums** | **Citi finansējuma avoti** |
| 173 | Reģionālās energopārvaldības sistēmas izveide (reģionālais projekts) | 2 000 000.00 | 60 000.00 | 1 700 000.00 | 240 000.00 |  | 60 000.00 | 2022 | Dokumentācijas izstrāde energoauditam un topogrāfisko plānu izstrāde pašvaldības ēkām Mārcienā. | Gulbenes novada pašvaldība un pārējās VPR pašvaldības | RV 3.1.1. |
| **VTP 3.3. Vides resursu ilgtspējīgas attīstības sekmēšana** | | **175 000.00** | **85 000.00** | **90 000.00** | **0.00** | **0.00** | **75 000.00** |  |  |  |  |
| 174 | Skolas dīķa atjaunošana Vestienā | 20 000.00 | 20 000.00 |  |  |  | 20 000.00 | 2022 | Dīķa tīrīšana, meniķa atjaunošana, barjeru izvietošana gar ceļu Vestienā. | Vestienas pagasta pārvalde | RV 3.3.1.  RV 3.3.2. |
| 175 | Polderu izveide un koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana | 30 000.00 |  | 30 000.00 |  |  |  | 2023 | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēma 1 km garumā (Baložu ielas grāvis). | Lubānas apvienības pārvalde | RV 3.3.2. |
| 176 | Teritorijas plānojuma izstrāde Madonas novadam | 45 000.00 | 45 000.00 |  |  |  | 25 000.00 | 2022 | Izstrādāts Madonas novada teritorijas plānojums. | Centrālā administrācija | RV 3.3.1. |
| 177 | Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus aizsardzības plāna izstrāde | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |  |  |  | 2023 | Izstrādāts Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus aizsardzības plāns. | Centrālā administrācija | RV 3.3.1. |
| 178 | Madonas novada pašvaldības valdījumā esošo ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde | 30 000.00 | 0.00 | 30 000.00 |  |  | 30 000.00 | 2022 | Izstrādāti Madonas novada pašvaldības valdījumā esošo ezeru apsaimniekošanas plāni. | Centrālā administrācija | RV 3.3.1.  RV 3.3.2. |

# Liels paldies ikvienam, kas iesaistījās darba procesā un plānošanas dokumenta tapšanā, t.sk. 440 iedzīvotāju aptaujas dalībniekiem,

**viedokļu līderu interviju dalībniekiem – Raimo Vīgantam, Raimondam Vējonim, Mārcim Auziņam, LU telpiskās plānošanas studiju programmas studentiem un attīstības programmas tematisko darba grupu dalībniekiem:**

AGITA OPINCĀNE AGNESE SILUPA AGRIS LUNGEVIČS AIGARS NOVIKS AIGARS ŠĶĒLS ALDA EGLĪTE ALDIS JĒKABSONS ALDIS OLTE

ALEKSANDRS ŠRUBS ANDRIS DOMBROVSKIS ANDIS AUDŽE ANDREJS SVILĀNS ANDRIS DOMBROVSKIS (ĒRGĻI)

ANDRIS KLEPERS ANDŽEJS STEPANČUKS ANITA NAMATĒVA ANTRA GOTLAUFA ARTIS MŪRMANIS ARTŪRS GAILĪTIS ARTŪRS GRANDĀNS ARTŪRS PORTNOVS ASTRĪDA SOMA

BAIBA PUTNIŅA DACE KALNIŅA DACE RĀCENE DACE ZEILE

DAIGA ELGA ĀBOLA

DAIGA MADARNIECE DAIGA TORSTERE DAINA MARKEVICA DIDZIS BAUNIS DZINTARS BUŠS EDGARS GAILUMS EDGARS ŠĶĒLE EDGARS VEIPS EGILS KAZAKEVIČS EGILS RĒVELIS ELITA BADŪNE ELITA ŪDRE

GATIS TEILIS GUNĀRS IKAUNIEKS GUNDEGA PUĶĪTE GUNTA LAPSA

GUNTARS DAMBENIEKS GUNTIS GRANDĀNS GUNTIS ĶEVERIS

IEVA VILNĪTE ILGVARS IVANOVS ILONA ZALĀNE ILVIJA KECKO ILZE BARDZIŅA ILZE CIRCENE ILZE DAUGIALLO ILZE FĀRNESTE ILZE GRIETIŅA

ILZE KRAUKLE ILZE RIEKSTIŅA ILZE SAUŠA ILZE VOGINA INDRA VEIPA INESE LĪBERE INESE STRODE INESE ŠAUDIŅA INGA BEKASOVA INGA BITE

INGA RAMANE INGA STRAZDIŅA INGARS LAUVA

INGUNA KAŅEPONE INTA STIENE

IRĒNA LEIMANE IVARS BODŽS IVARS GRANDĀNS

IVETA KAPARKALĒJA IVETA PEDELE IVETA PEILĀNE IVETA VABULE IVETA VĀVERE JĀNIS IRBE

JEVGĒNIJS TARASOVS JOGITA BAUNE JURĢIS ZVIRGZDIŅŠ JURIS ŠAUDIŅŠ

KRISTĪNE AIZPURVE KRISTĪNE AUMELE KRISTĪNE MALNAČA KRISTĪNE ŠULCE LAILA OZOLIŅA LANA KUNCE LAURA SMUDZE LĀSMA ADAMOVIČA LIENĪTE OZOLNIECE LINDA GRĪNBERGA LĪGA OZOLA

LĪGA ŠMITE

LOLITA KOSTJUKOVA MARIJA DRUNKA MĀRCIS FELDBERGS MĀRCIS SIDERS MĀRIS GAILUMS MĀRIS GRĪNBERGS MĀRIS OLTE

MĀRIS VALAINIS MĀRTIŅŠ BERGS NELDA JANOVIČA OLITA UNTĀLA OSKARS JANOVIČS OSKARS ŽVAGINS PAULS GRANTS RAMONA VUCĀNE REINIS SILUPS

RITA VECOZOLA RUDĪTE KOLĀTE RŪTA PUTNIŅA SANDIS KALNIŅŠ SANDRA AVOTIŅA SANITA SOMA SARMĪTE JANSONE SARMĪTE PABĒRZA SIGNE MASAĻSKA SILVIJA ČURKSTE SILVIJA SMELTERE SILVIJA ŠĪRE SOLVITA SERŽĀNE TĀLIS SALENIEKS UĢIS FJODOROVS VALDA KĻAVIŅA VALDIS BROKS VANDA MADARNIECE VĒSMA NORA

VILNIS ŠPATS VILNIS ZOSĀRS VIVITA VECOZOLA

VOLDEMĀRS ŠMUGAIS ZANE GRĪNVALDE ZIGFRĪDS GORA

# Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Projekta izstrādes speciālisti: Ilze Circene, Ramona Vucāne, Pauls Grants, Ilze Vogina Kontakti: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801,

Tel.: +371 64860090, [pasts@madona.lv,](mailto:pasts@madona.lv) [www.madona.lv](http://www.madona.lv/)