Pielikums



**CESVAINE**

**ĒRGĻI**

**LUBĀNA**

**MADONA**

Madonas novada pašvaldības domes

28.10.2021. lēmumam Nr. 390

(Prot. Nr. 13, 48.p.)

MADONAS NOVADA RĪCĪBU PLĀNS

2021.-2027. GADAM

[www.madona.lv](http://www.madona.lv/)

Saieta laukums 1 Madona

[pas](mailto:pasts@madona.lv)[ts@madona.lv](mailto:ts@madona.lv)

# IEVADS

Rīcības plāns ir viens no Madonas novada attīstības programmas 2021.–2027. ga- dam izstrādes posmiem un attīstības programmas daļām, kas ietver noteiktas rīcības, kuras īstenojot tiek izpildīti attīstības programmas Stratēģiskajā daļā izvirzītie rīcības virzieni un sasniegti nospraustie Madonas novada teritorijas attīstības ilgtermiņa un vi- dēja termiņa uzstādījumi.

## RĪCĪBAS PLĀNĀ TIEK NOTEIKTS:

* plānotās rīcības attīstības programmas Stratēģiskā daļā noteikto uzdevumu īstenošanai;
* rīcības īstenošanas iznākuma rezultatīvie rādītāji;
* ieviešanas periods;
* atbildīgie izpildītāji par rīcības īstenošanu;
* finanšu avoti un resursi.

Madonas novada attīstības programmā 2021.– 2027. gadam iekļautie rīcības vir- zieni, uzdevumi un plānotās rīcības noteikti, ņemot vērā tematisko darba grupu rezultā- tus, iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojumu, kā arī izvērtējot spēkā esošo Attīstības programmu Rīcību plānus un integrējot tur definētās rīcības. Rīcības plāns tiek izstrā- dāts septiņu gadu periodam. Rīcības plānu pašvaldība aktualizē ne retāk kā reizi gadā,

nemainot attīstības programmas Stratēģisko daļu, ņemot vērā Rīcības plāna īstenoša- nas virzību, izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu.

Lai noskaidrotu apvienotā Madonas novada iedzīvotāju viedokli par pieejamo pa- kalpojumu un infrastruktūras kvalitāti, novada turpmākās attīstības virzieniem, esoša- jām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, tika organizēta iedzīvotāju aptauja. 20 diskusiju cikls **8 TEMATISKĀS DARBA GRUPĀS:**

* Teritorijas plānošanas darba grupa;
* Vides darba grupa;
* Izglītības un jaunatnes lietu darba grupa;
* Sporta un kultūras darba grupa;
* Transporta un mobilitātes darba grupa;
* Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa;
* Ekonomiskās attīstības darba grupa;
* Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa.

Papildus tika organizētas:

* Pašvaldību vadības / deputātu / jomu speciālistu darba grupa;
* Pagastu pārvaldnieku darba grupa.

**PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS**

**RAKSTUROJUMS**

**STRATĒĢISKĀ DAĻA**

**RĪCĪBU PLĀNS**

**INVESTĪCIJU PLĀNS**

**ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA UN**

**NOVĒRTĒŠANA**

**SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA**

**Attēls 1.** Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas struktūra.

1. 2020. gada 20. septembra Madonas novada domes lēmums Nr. 360 “Par Madonas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu”
2. Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 11. janvāra lēmums Nr. 4-02/5

# VĪZIJAS SASNIEGŠANAI IR IZVIRZĪTI 3 STRATĒĢISKIE ATTĪSTĪBAS MĒRĶI,

**8 VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES, KURU ĪSTENOŠANAI IR NOTEIKTI 34 RĪCĪBU VIRZIENI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SM1**  Sekmēt sabiedrības izglītību, sociālo nodrošinātību, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu | **VTP 1.1.** Izglītotas sabiedrības veidošana | **RV 1.1.1.** Mūsdienīga un kvalitatīva izglītības satura un procesa nodrošināšana  **RV 1.1.2.** Personālresursu izglītībā nodrošināšana un attīstība  **RV 1.1.3.** Izglītojošas, iekļaujošas un attīstošas mācību vides veidošana  **RV 1.1.4.** Efektīvas izglītības pārvaldības un sadarbības veicināšana |
| **VTP 1.2.** Sociāli nodrošinātas un veselīgas sabiedrības veidošana | **RV 1.2.1.** Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana  **RV 1.2.2.** Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē  **RV 1.2.3.** Veselīga dzīvesveida veicināšana  **RV 1.2.4.** Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana |
| **VTP 1.3.** Aktīvas sabiedrības veidošana | **RV 1.3.1.** Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana  **RV 1.3.2.** Mūsdienīgas kultūras infrastruktūras attīstīšana, kultūrvides sakārtošana  **RV 1.3.3.** Daudzveidīgs kultūras produktu piedāvājums un tā pieejamība dažādām mērķa grupām  **RV 1.3.4.** Efektīva kultūras procesu un resursu pārvaldība  **RV 1.3.5.** Sadarbība, sabiedrības līdzdalība kultūras procesos  **RV 1.3.6.** Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstīšana  **RV 1.3.7.** Kvalitatīvs un daudzveidīgs sporta, aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida aktivitāšu piedāvājums  **RV 1.3.8.** Sporta jomas kapacitātes stiprināšana  **RV 1.3.9.** Jaunietim labvēlīga vide vispusīgai attīstībai  **RV 1.3.10.** Ģimeņu politikas īstenošana  **RV 1.3.11.** Labiekārtotas publiskās ārtelpas attīstība  **RV 1.3.12.** Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana |
| **SM2**  Sekmēt novada ekonomisko attīstību | **VTP 2.1.** Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana | **RV 2.1.1.** Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības infrastruktūras un teritoriju attīstība  **RV 2.1.2.** Vietējo uzņēmumu konkurētspējas un materiālās labklājības veicināšana  **RV 2.1.3.** Uzņēmējprasmju un sadarbības pilnveide |
| **VTP 2.2.** Tūrisma uzņēmējdarbības sekmēšana | **RV 2.2.1.** Novada kā tūrisma galamērķa pozicionēšana ienākošajā un vietējā tūrismā  **RV 2.2.2.** Kvalitatīvu, daudzveidīgu un konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstība  **RV 2.2.3.** Tūrisma infrastruktūras attīstība un pašvaldības tūrisma objektu materiāltehniskās bāzes pilnveide  **RV 2.2.4.** Kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas resursu saglabāšana un izmantošana tūrisma attīstībā  **RV 2.2.5.**Tūrisma pārvaldības pilnveidošana un attīstīšana |
| **SM3**  Sekmēt teritorijas sasniedzamību un vides resursu ilgtspējīgu attīstību | **VTP 3.1.** Transporta infrastruktūras uzlabošana | **RV 3.1.1.** Gājēju, velo satiksmes un transporta infrastruktūra  **RV 3.1.2.** Mobilitātes attīstība |
| **VTP 3.2.** Komunālo pakalpojumu uzlabošana | **RV 3.2.1.** Komunālās saimniecības infrastruktūras un pakalpojumu attīstība  **RV 3.2.2.** Energoefektivitāte |
| **VTP 3.3.** Vides resursu ilgtspējas attīstības sekmēšana | **RV 3.3.1.** Dabas teritoriju saglabāšana un attīstība  **RV 3.3.2.** Vides aizsardzība un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana |

# APZĪMĒJUMI

BI Biznesa inkubators C cits finansējums

ES ES fondu finansējums LAD Lauku atbalsta dienests

LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra LVM AS “Latvijas valsts meži”

MNF Nodibinājums „Madonas novada fonds” NMP neatliekamā medicīniskā palīdzība

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra NVO nevalstiskā organizācija

PB pašvaldības budžets

PII pirmsskolas izglītības iestāde piem. piemēram

R rīcība

RV rīcības virziens

SM stratēģiskais mērķis t.sk. tai skaitā

u.c. un citi

V Valsts finansējums

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VPR Vidzemes plānošanas reģions

VPVKAC Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs VTP vidēja termiņa prioritāte

ZM Zemkopības ministrija

ZMNI Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pasākumi / aktivitātes** | **Plānotie rezultatīvie rādītāji** | **Ieviešanas periods** | **Atbildīgais par īstenošanu / sadarbības partneri\*** | **Finanšu avoti un resursi** |
| **SM1 Sekmēt izglītotu, sociāli nodrošinātu, veselīgu un aktīvu sabiedrību** | | | | | |
| **VTP 1.1. Izglītotas sabiedrības veidošana** | | | | | |
| **RV 1.1.1. Mūsdienīga un kvalitatīva izglītības satura un procesa nodrošināšana** | | | | | |
| **R1.** | Daudzveidīgu izglītības programmu – vispārējā pamata, vidējā, speciālā, iekļaujošā, interešu, profesionālās ievirzes u.c. nodrošināšana | Mācību priekšmetu izvēles komplekti vidējā izglītībā veidoti atbilstoši interesēm un izglītojamo nākotnes iecerēm. Skolu mācību priekšmeti integrēti karjeras izglītībā. Nodrošināta praktisko nodarbību iekļaušana mācību procesā, iesaistot uzņēmumus un nozares praktiķus, kompetenču pieeja, u.c. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R2.** | Lietpratības veicināšana izglītības saturā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Organizētas metodiskās dienas – labās prakses piemēri, kursi IT jaunumu apguvē. Lektoru piesaiste kursu nodrošinājumam novadā uz vietas vai tiešsaistēs. Atbalstīta PII pedagogu un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (kursi, semināri, pieredzes apmaiņas utt.). Organizētas vasaras nometnes pedagogiem novadā. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes NVO  Uzņēmēji | PB, ES. C |
| **R3.** | Karjeras izglītības īstenošana mācību procesā | Jaunrades un uzņēmējspēju prasmju attīstība, atbalstītas prakses un darba vietas novada uzņēmumos, skolēnu mācību uzņēmumi, veidotas ēnu dienas, profesiju dienas, uz karjeras orientāciju vērsti neformālie izglītības pasākumi, praktisko nodarbību iekļaušana mācību procesā, iesaistot uzņēmumus un nozares praktiķus, pieejams karjeras attīstības atbalsta koordinators pagastos un pilsētās. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R4.** | Attīstīts interešu izglītības, mūžizglītības un neformālās izglītības piedāvājums | Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana. Pašvaldības līdzfinansētas apmācību programmas pieaugušajiem, t.sk., interešu programmas, īpašas programmas vecākiem, attīstīta mūžizglītības kultūra novadā, izveidots Kompetenču attīstības (mūžizglītības) centrs, pieejams mūžizglītības atbalsta koordinators pagastos un pilsētās. Izveidota vienota informācijas platforma. Sekmēta sadarbību starp izglītības iestādēm novadā, ar dažādu nozaru augstskolām, pētniecību centriem. | 2021-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji Izglītības iestādes Bērnu un jauniešu centri  NVO  Mācību centri | PB, ES, C |
| **RV 1.1.2. Personālresursu izglītībā nodrošināšana un attīstība** | | | | | |
| **R5.** | Pedagogu nodrošinājums un profesionālās darbības pilnveide | Jaunu pedagogu piesaiste, nodrošinot pedagogu ataudzi. Pedagogu profesionālās pilnveides paaugstināšana, tālākizglītība, jauno pedagogu nodrošinājums, izveidota motivācijas programma. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes  NVO / Mācību centri | PB, V, ES, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R6.** | Atbalsta personāla pieejamība | Nodrošināta atbalsta personāla (asistentu, logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, ergopedagogu, psihologu, ABA terapeita u.c.) pieejamība, nodrošināta karjeras konsultanta pieejamība visās novada skolās. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes | PB, ES, V |
| **R7.** | Atalgojuma un noslodzes noteikšanas kritēriju pilnveide un vienotas politikas ieviešana novada izglītības iestādēs | Izstrādāts vienots modelis amata slodžu, atalgojuma likmju noteikšanai, sekmēts konkurētspējīgs atalgojums, nodrošinātas sociālās garantijas. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes | PB |
| **RV 1.1.3. Izglītojošas, iekļaujošas un attīstošas mācību vides veidošana** | | | | | |
| **R8.** | Izglītības infrastruktūras attīstība un efektīva tās izmantošana | Renovētas izglītības iestādes, t.sk. profesionālās ievirzes, labiekārtota izglītības iestāžu teritorija, attīstīta rotaļu laukumu, sporta infrastruktūra, īstenoti energoefektivitātes pasākumi, izbūvētas / pārbūvētas komunikācijas. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes | PB,V, ES |
| **R9.** | Drošas un ergonomiskas fiziskās vides veidošana | Mūsdienīgas, drošas mēbeles, aprīkojums klasēs / grupās, āra vides uzturēšana un labiekārtošana bērnu attīstībai, kustību aktivitātēm. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes | PB, V, ES |
| **R10.** | Mērķtiecīga materiāltehniskās bāzes atjaunošana un mūsdienīgu mācību līdzekļu nodrošināšana | Veikta izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāzes modernizācija, nodrošinot kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu, atbilstoši jaunajam mācību saturam. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes | PB, V, ES |
| **RV 1.1.4. Efektīvas izglītības pārvaldības un sadarbības veicināšana** | | | | | |
| **R11.** | Labas pārvaldības principu īstenošana izglītības iestādēs, tai skaitā administratīvās un finanšu efektivitātes izglītības jomā kāpināšana. | Pārdomātas, uz rezultātiem vērstas izglītības pārvaldes nodrošināšana novadā. Racionāla un sabalansēta izglītības iestāžu tīkla nostiprināšana. Pārskatīti un uzlaboti skolēnu pārvadājumu kustības maršruti un grafiki. Izglītības iestāžu vadības kapacitātes attīstība un stiprināšana, nodrošinot stratēģisku un efektīvu izglītības iestāžu vadību, izcilību attīstībā un reaģētspēju uz mūsdienu izaicinājumiem. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes | PB |
| **R12.** | Mērķtiecīga e-pārvaldības risinājumu ieviešana izglītības procesu vadībā | Efektīva e-pārvaldības risinājumu ieviešana izglītības procesu vadībā. Digitālo prasmju kā caurviju kompetences attīstība. | 2021-2027 | Izglītības iestādes | PB, V, ES |
| **R13.** | Mērķtiecīga sadarbības stiprināšana starp izglītības iestādēm un vecākiem izglītības kvalitātes nodrošināšanai | Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība, regulāra komunikācija un vecāku iesaiste izglītības iestādes norisēs un prioritāšu izvirzīšanā, bērna attīstības un izaugsmes jautājumos. | 2021-2027 | Izglītības iestādes Vecāki | PB |
| **R14.** | Starpinstitucionālā sadarbība un izglītības pēctecības nodrošināšana | Sekmēta sadarbības starp dažādām mērķa grupām, veicinot pēctecību jomā. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes  NVO / Mācību centri | PB, ES, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTP 1.2. Sociāli nodrošinātas un veselīgas sabiedrības veidošana** | | | | | |
| **RV 1.2.1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana** | | | | | |
| **R15.** | Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | Nodrošināta kvalitatīvu sociālo pakalpojumu pieejamība novada teritorijā ikvienam iedzīvotājam – gan ar esošu invaliditāti, gan prognozējamu un arī akūtos gadījumos. Sociālo pakalpojumu sniedzēju, sociālo mentoru, asistentu, ģimenes asistentu tīkla attīstība, atbalsta grupu vecākiem, jauniešiem / bērniem, pieaugušajiem izveide, u.c. Mobilo speciālistu nodrošināto pakalpojumu attīstība. | 2021-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests NVO | PB, V, ES, C |
| **R16.** | Attīstīt daudzveidīgu sociālo pakalpojumu klāstu dažādām mērķa grupām | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana, specializētās darbnīcas dažādu prasmju apguvei, aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, pilnveidots, attīstīts ilgstošas aprūpes pakalpojumu nodrošinājums; dienas centra, jauno māmiņu krīzes centra atbalsts; “ielu” sociālā darba attīstīšana, mobilo pakalpojumu piedāvājums, sabiedrības iesaiste sociālā atbalsta sniegšanai u.c. | 2021-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests NVO  Iedzīvotāji Iniciatīvu grupas | PB, ES, C |
| **R17.** | Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un aprīkojumu | Nodrošinātas atbilstošas un piemērotas telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai dažādām mērķa grupām, t.sk. pielāgota vide personām ar funkcionāliem traucējumiem un paaugstināta ēku energoefektivitāte.  Pilnveidota materiāli tehniskā bāze sociālās aprūpes nodrošināšanai. Palīglīdzekļu nomas iespēja. Regulāra esošās infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana, jaunas pielāgotas infrastruktūras izveide, aprīkojuma pilnveide pakalpojuma nodrošināšanai. | 2021-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests NVO | PB, ES, C |
| **R18.** | Īstenot deinstitucionalizācijas procesu | Sociālajām grupām nodrošināts sociālais pakalpojums atbilstoši vajadzībām – ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas. | 2022-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests VPR  NVO | PB, V, ES |
| **R19.** | Pilnveidot informācijas apriti un kvalitāti sociālo pakalpojumu jomā | Vienotas informatīvās platformas izveide par novadā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, brīvprātīgo darbu, mentoru tīklu, atbalsta pasākumiem. Sabiedrības tolerances veicināšana. | 2022-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests NVO | PB |
| **R20.** | Sociālā darba / atbalsta personāla nodrošinājums un profesionālās darbības pilnveide | Izstrādāta atbalsta un motivācijas programma speciālistu piesaistei, nodrošināts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, nodrošinātas iespējas profesionālo kompetenču un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidei. | 2022-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests | PB, ES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV 1.2.2. Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** | | | | | |
| **R21.** | Attīstīt veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi | Izveidota mūsdienīga un funkcionāla veselības aprūpes iestāžu vide un infrastruktūra (telpu/ēku renovācija, energoefektivitātes pasākumi, materiāli tehniskās bāzes modernizācija, specializēta medicīniskā aprīkojuma un iekārtu iegāde ambulatoro  un stacionāro pakalpojumu vajadzībām, u.c.). Nodrošināta infrastruktūra un vides  pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. | 2021-2027 | Pašvaldība  SIA Madonas slimnīca Ģimenes ārstu un speciālistu prakses NVO | PB, ES, C |
| **R22.** | Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un pieejamību | Nodrošināti efektīvi un mūsdienīgi, visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgi pieejami veselības aprūpes pakalpojumi. Attīstīti esošie un nodrošināti jauni daudzveidīgi un kvalitatīvi diagnostikas un ārstniecības pakalpojumi. SIA “Madonas slimnīca” palielināts observācijas gultu skaits NMP uzņemšanas nodaļā, attīstīta traumatoloģijas–ortopēdijas specializācija, jo īpaši akūtās traumatoloģiskās palīdzības nodrošināšana. Medicīniskās aprūpes mājās un ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšana un uzlabošana. Dzemdību nodaļas kapacitātes stiprināšana.  Atbalsts ģimenes ārstu prakšu un feldšerpunktu izveidei visā novada teritorijā, nodrošinot  veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai. | 2021-2027 | Pašvaldība  SIA Madonas slimnīca Ģimenes ārsti | PB, ES, C |
| **R23.** | Medicīnas personāla piesaiste un kapacitātes stiprināšana | Nodarbināto mediķu apmācību organizēšana, augsti kvalificētu jomas speciālistu piesaiste, jauno ārstu piesaistes kampaņu īstenošana, t.sk., ģimenes ārstu piesaiste lauku teritorijām, bērnu zobārstu piesaiste. E-veselibas projektu ieviešana (informācijas sistēmu uzlabojumi, pacientu ziņotās pieredzes sistēmas ieviešana, medicīniskās dokumentācijas, procesu digitalizācija, u.c.). | 2021-2027 | Pašvaldība  SIA Madonas slimnīca NVO | PB, ES, V, C |
| **R24.** | Veselības aprūpes ilgtspējas sekmēšana | Pārvaldības stiprināšana, ilgtspējīga, racionāla un efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā. | 2021-2027 | Pašvaldība  SIA Madonas slimnīca Ģimenes ārstu un speciālistu prakses NVO | PB, V, C |
| **RV 1.2.3. Veselīga dzīvesveida veicināšana** | | | | | |
| **R25.** | Pasākumu īstenošana sabiedrības veselības veicināšanai. | Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām (lekcijas, semināri, forumi, fiziskās aktivitātes, u.c.). Veselību veicinoša inventāra iegāde. NVO un citu iestāžu līdzdalība veselīga dzīvesveida popularizēšanā. | 2021-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests NVO | PB, ES, C |
| **R26.** | Preventīvais darbs ar dažādām mērķa grupām | Izglītojoši pasākumi dažādām mērķa grupām par atkarības problēmām, mentālo veselību, ikdienas sportisko aktivitāšu nozīmīgumu, reproduktīvo veselību, HIV un AIDS, narkotisko vielu lietošanu, alkoholu un cigarešu ietekmi uz veselību, praktiskas aktivitātes | 2022-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests Policija  NVO u.c. | PB, ES, V, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV 1.2.4. Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana** | | | | | |
| **R27.** | Mājokļu politikas īstenošana novadā | Dzīvojamā fonda attīstīšana. Jaunu, videi draudzīgu un zemas enerģijas patēriņa mājokļu pieejamība un esošā dzīvojamā fonda renovācijas sekmēšana. Jaunu apbūves teritoriju attīstīšana. Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda inventarizācija, atjaunošana, paplašināšana. | 2021-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji | PB, V, ES, C |
| **R28.** | Sociālo dzīvokļu nodrošināšana trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem | Nodrošināti sociālie dzīvokļi trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. | 2021-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests | PB, V, ES |
| **R29.** | Daudzdzīvokļu māju pieguļošo teritoriju, iekšpagalmu labiekārtošanas veicināšana | Atbalsts daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas projektiem. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO  Iedzīvotāji | PB, C |
| **VTP 1.3. Aktīvas sabiedrības veidošana** | | | | | |
| **RV 1.3.1. Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana** | | | | | |
| **R30.** | Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma un vēstures liecību izpēti, saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai | Kultūrvēsturiskā mantojuma un tautas mākslas tradīciju pētniecība, popularizēšana, mūsdienīgs atspoguļojums caur interaktīvu un iesaistošu kultūras piedāvājumu (restaurētie materiāli, ekspozīcijas un tematiskās izstādes, ekskursijas un pasākumi, kā arī veidojot publikācijas, grāmatas u.c. informatīvie materiāli u.c.) Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana.  Mūžizglītības programmu veidošana, akcentējot nemateriālā kultūras mantojuma prasmju un zināšanu nodošanu. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes Mācību centri  NVO | PB, ES, C |
| **R31.** | Palielināt bērnu un jauniešu iesaisti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, sabiedriskajā un ārpusklases aktivitātēs. | Pasākumi un interaktīvas pedagoģiskās programmas bērniem un jauniešiem materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību un piederības apziņas veidošanai. | 2021-2027 | Kultūras un kultūrizglītības iestādes NVO | PB, ES, C |
| **R32.** | Attīstīt Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju kā reģiona kultūras mantojuma, kultūrvēstures pētniecības un izglītības centru | Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāļu pārbūve (esošo telpu renovācija, piebūve muzejpedagoģisko programmu vajadzībām, energoefektivitātes paaugstināšana, pieejamības nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana sasaistot ar Mīlestības gravas parku ekspozīciju izvietošanai vidē, izstāžu un pasākumu organizēšanai ārtelpā u.c.) | 2022-2027 | Pašvaldība Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs | PB, ES, C |
| **R33.** | Latvisko tradīciju uzturēšana, popularizēšana. Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana kultūras mantojuma kopšanai un kultūrvides attīstīšanai. | Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšana, procesa nepārtrauktības saglabāšana. Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma iesaiste aktuālajos kultūras un sabiedrības procesos. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes NVO | PB, V, ES, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R34.** | Ikgadēju un jaunu pasākumu organizēšana un atbalstīšana, sekmējot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu | Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **RV 1.3.2. Mūsdienīgas kultūras infrastruktūras attīstīšana, kultūrvides sakārtošana** | | | | | |
| **R35.** | Attīstīt un modernizēt kultūras un kultūrizglītības iestāžu infrastruktūru, t.sk. brīvdabas pasākumu norises vietas | Labiekārtotas un pieejamas kultūras norišu vietas (telpu remonts, ēkas fasādes atjaunošana, komunikāciju izbūve vai atjaunošana u.c.). Kinoteātra “Vidzeme” kā mūsdienīgas, multifunkcionālas, konkurētspējīgas pasākumu norises vietas attīstīšana, J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas, Madonas pilsētas estrādes, Mūzikas skvēra, u.c. kultūras un kultūrizglītības iestāžu pārbūve, energoefektivitātes pasākumu īstenošana, teritoriju labiekārtošana, u.c.  Alternatīvu kultūrtelpu apzināšana, izveide. Kultūrvides integrācija tūrisma infrastruktūrā. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes | PB, ES, C |
| **R36.** | Kultūras un kultūrizglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, papildināšana, modernizācija | Izveidota materiāltehniskā bāze kultūras pasākumu mobilitātei un kultūras telpas paplašināšanai. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes | PB |
| **R37.** | Muzeju infrastruktūras attīstība, materiāli tehniskās bāzes pilnveide un uzlabošana, vides pieejamības nodrošināšana. | Muzeju infrastruktūras uzturēšana, pilnveide (Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja pārbūve, R.Blaumaņa muzeja “Braki” pievilcības kāpināšana (niedru jumtu atjaunošana 3 ēkām, dravas takas būvniecība, literāro darbu skulptūru parka izveide, digitāli izziņas risinājumi, bērnu rotaļu laukuma atjaunošana un paplašināšana), Rakstnieka Doku Ata muzeja rekonstrukcija un ekspozīcijas atjaunošana, u.c. | 2021-2027 | Pašvaldība Novada muzeji NVO | PB, ES, C |
| **R38.** | Bibliotēku infrastruktūras attīstība, materiāli tehniskās bāzes pilnveide un uzlabošana. | Bibliotēku ēku un teritoriju labiekārtošana, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un modernizācija. | 2021-2027 | Pašvaldība Bibliotēkas | PB |
| **RV 1.3.3. Daudzveidīgs kultūras produktu piedāvājums un tā pieejamība dažādām mērķa grupām** | | | | | |
| **R39.** | Kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras produktu piedāvājumu veidošana, nodrošinot pieejamību  dažādām sabiedrības mērķa grupām | Tradicionālo un jaunradītu, Madonai un novadam raksturīgu, vietējas, nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas pasākumu organizēšana un atbalstīšana. Integrētas kultūras norises citu nozaru pasākumos, veidojot starpdisciplināras pasākumu programmas. Atbalsts oriģinālu un netradicionālu kultūras ideju, kultūrizglītojošu un radošas iesaistes pasākumu realizēšanai, piem., Mākslas dienu tradīcijas iedzīvināšana. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R40.** | Veicināt kultūras / mākslas klātesamību pilsētvidē, lauku teritorijā un alternatīvajās pasākumu norises vietās. | Mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu, instalāciju, funkcionālu labiekārtojuma un vides elementu izveide, izvietošana publiskajā ārtelpā. Sadarbība ar māksliniekiem, jomas NVO, uzņēmējiem publiskās ārtelpas izveidē. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO  Uzņēmēji | PB, C |
| **R41.** | Attīstīt esošos, veidot jaunus augstvērtīgus kultūras tūrisma piedāvājumus, kuru pamatā ir kultūras mantojums un kultūras tradīcijas | Kultūras tūrisma produkta piedāvājums dažādām auditorijām. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un izmantošana tūrisma attīstībā. | 2022-2027 | Pašvaldība Kultūras iestādes NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R42.** | Bibliotēku pakalpojumu attīstība, piedāvājuma funkcionāla paplašināšana, pieejamība iedzīvotājiem | Daudzveidīgu aktivitāšu piedāvājums (zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana, tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana, apmācību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā, literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana, dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/ Jauniešu žūrija” u.c. programmas).  Nodrošināts atbalsts vispārējai, akadēmiskai un mūžizglītībai. Bibliotēku krājumu digitalizācija.  Pakalpojumu pieejamība visā novada teritorijā. | 2021-2027 | Pašvaldība Bibliotēkas NVO | PB, ES, C |
| **R43.** | Bibliotēku kā multifunkcionālu iedzīvotāju atbalsta punktu izveide | Bibliotēku kā vietējās kopienas atbalsta punktu izveide VPVKAC valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšana. | 2022-2027 | Pašvaldība Bibliotēkas | PB |
| **R44.** | Vienotu mārketinga pasākumu īstenošana Madonas novada kultūras piedāvājuma atpazīstamības veicināšanai | Kultūrvietu, nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas pasākumu atpazīstamības veicināšana, īstenojot vienota marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras iestādes | PB |
| **R45.** | Aktuāla un regulāra informācijas pieejamība par kultūras norisēm, sabiedriskām aktivitātēm, pasākumiem, amatiermākslas kolektīvu darbību un radošajām personām, u.tml. | Pilnveidota kultūras jomas informācijas platforma, veidojot to koncentrētāku un interaktīvāku. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras iestādes | PB |
| **RV 1.3.4. Efektīva kultūras procesu un resursu pārvaldība** | | | | | |
| **R46.** | Nodrošināt inovatīvu un efektīvu kultūras pārvaldības modeļa ieviešanu jaunizveidotajam novadam | Efektīvas plānošanas, koordinācijas un sadarbības īstenošana starp pašvaldības kultūras iestādēm, kā arī valsts iestādēm un nevalstisko sektoru. Atalgojuma un noslodzes noteikšanas kritēriju pilnveide un vienotas politikas ieviešana novada kultūras iestādēs, sekmēts konkurētspējīgs atalgojums, nodrošinātas sociālās garantijas. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras iestādes NVO | PB, V |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R47.** | Vienota kultūras aktivitāšu koordinēšana, veidojot sabalansētu kultūras produktu piedāvājumu visa gada griezumā | Izstrādāts kultūras pasākumu un aktivitāšu plāns tekošajam gadam. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras iestādes | PB |
| **R48.** | Kultūras nozares darbinieku kapacitātes stiprināšana, profesionālās pilnveides veicināšana | Nodrošināts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, profesionālo kompetenču un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidei (apmācības, meistarklases, radošās nometnes, kultūras diena, tālākizglītība, profesionālās pilnveides apmācību kursi u.c.). Kultūras iestāžu labās prakses piemēru popularizēšana. Izstrādāta atbalsta un motivācijas programma jauno speciālistu piesaistei. Pasākuma “Gada balva kultūrā” organizēšana. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes NVO | PB, ES, C |
| **RV 1.3.5. Sadarbība, sabiedrības līdzdalība kultūras procesos** | | | | | |
| **R49.** | Sadarbība kultūras jomā | Sadarbības tīklojuma izveide radošo industriju un laikmetīgās mākslas piedāvājumu, kultūras projektu attīstīšanai un ieviešanai novadā. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā kopīgu pasākumu, piedāvājumu gatavošanā. Dalība nacionālās un starptautiskās profesionālās jomas organizācijās un tīklojumos. Sadarbība ar sociālajiem un privātajiem partneriem reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes | PB |
| **R50.** | Privāto un NVO iniciatīvu veicināšana un atbalstīšana kultūras un mākslas jomā | Atbalsts iedzīvotāju un vietējās kopienas iniciatīvām kultūras piedāvājumu radīšanā un patēriņā novadā. Brīvprātīgā darba veicināšana. | 2022-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes NVO  Iedzīvotāji | PB, C |
| **R51.** | Atbalsts amatiermākslas attīstībai, tradīciju saglabāšanai | Atbalsts amatiermākslas kolektīvu darbībai, attīstībai un jaunu kolektīvu veidošanai, atbalsts materiāltehniskās bāzes nodrošinājumā, dalībai nacionālos un starptautiskos kultūras un starpdisciplinārajos pasākumos, to rīkošanā. Iedzīvotāju lokālpatriotisma stiprināšana. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes Iedzīvotāji | PB, V |
| **R52.** | Atbalsts jauno talantu attīstībai | Atbalsta nodrošināšana jaunajiem talantiem – Madonas novada skatuves māksliniekiem | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes | PB |
| **R53.** | Kvalitatīva kultūrizglītības pieejamība novadā | Profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu īstenošana, pilnveide, pēctecības sekmēšana. Kultūrizglītības interešu programmu piedāvājums visā novada teritorijā. Mūžizglītības programmu pieejamība kultūras jomā dažādām vecuma un interešu grupām. | 2021-2027 | Pašvaldība Kultūras un  kultūrizglītības iestādes NVO  Mācību centri | PB, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV 1.3.6. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstīšana** | | | | | |
| **R54.** | Starptautiskām un nacionālas nozīmes sacensībām atbilstošas sporta infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana | Izveidota nacionāla un starptautiska līmeņa sacensībām, treniņu–mācību nometnēm atbilstoša sporta infrastruktūra (SAB “Smeceres sils”, t.sk., Sporta zinātnes un medicīnas centrs, SAB Mototrase, u.c.) | 2021-2027 | Pašvaldība  Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils“ | PB, V, ES |
| **R55.** | Madonas novada publiski pieejamās pašvaldības sporta infrastruktūras attīstīšana un uzturēšana | Attīstīta un labiekārtota infrastruktūra sporta un brīvā laika aktivitātēm – esošās infrastruktūras uzturēšana / atjaunošana, jaunas infrastruktūras izbūve, veicinot mērķtiecīgu sporta nozares un aktīva/veselīga dzīvesveida attīstību novadā (Madonas pilsētas Sporta centra infrastruktūras atjaunošana, peldbaseina izbūve Madonā kompleksā ar esošo Madonas pilsētas sporta centru, Madonas pilsētas stadiona pārbūve, jaunas sporta zāles būvniecība Sauleskalnā, stadiona izbūve Ļaudonā, Gaujas ielas parka Madonā kā multifunkcionāla aktīvās atpūtas/sporta parka attīstīšana, ģimenes aktīvās atpūtas parka izveide Ērgļos, multifunkcionāla aktīvās atpūtas/sporta parka izveide Lubānā, sporta laukumu renovācija / jaunu laukumu izbūve pagastu centros, piem., Mētrienā, Ērgļos, jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūras (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.) izveide, u.c | 2022-2027 | Pašvaldība NVO  Uzņēmēji | PB, ES, V, C |
| **R56.** | Madonas novada izglītības iestāžu sporta infrastruktūras izveide un atjaunošana, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana | Labiekārtota izglītības iestāžu sporta aktivitāšu infrastruktūra, papildināta materiāli tehniskā bāze (Madonas pilsētas vidusskolas mācību–treniņu sporta bāzes rekonstrukcija; sporta laukuma rekonstrukcija – A.Eglīša Ļaudonas vidusskola, Cesvaines vidusskola; atjaunota sporta zāle Liezēres pamatskolā, renovēti sporta laukumi Barkavas, Kusas, Ērgļu vidusskolai, u.c.) | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R57.** | Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” infrastruktūras attīstīšana, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un modernizēšana | Attīstīta infrastruktūra un papildināta materiāli tehniskā bāze, paaugstinot Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” starptautisko konkurētspēju, palielinot infrastruktūras izmantošanas iespējas un uzlabojot pakalpojumu kvalitāti (Sporta zinātnes un medicīnas centra būvniecība, sniega deponēšanas laukuma attīstība, sniega ražošanas jaudas palielināšana, apgaismotas rollerslēpošanas trases ar melno segumu pagarināšana, gājēju tilta izbūve trašu pārejām, bērnu rotaļu laukuma izveide, stāvlaukuma asfaltēšana, disku golfa trašu izveide, Mototrases infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, u.c.) | 2021-2027 | Pašvaldība  Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils“ | PB, V, ES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R58.** | Dabas un aktīvās atpūtas parka “Karjera ezers” izveide | Izstrādāts būvprojekts, izbūvēta un labiekārtota funkcionāla un videi draudzīga publiskā infrastruktūra pie Karjera ezera, nodrošinot aktīvās atpūtas (t.sk. daudzveidīgu sporta laukumu/fizisko aktivitāšu zonu), zonu ģimeņu aktivitātēm (t. sk. bērnu rotaļu laukumu, ūdens rotaļu elementu), pludmales, dažāda tipa un līmeņa krastmalu labiekārtošanu, dabas takas, brīvā laika pavadīšanas (ūdenssporta, makšķerēšanas, nūjošanas, skrituļošanas, velobraukšanas) u.c. iespējas novada iedzīvotāju ikdienas un aktīvajai atpūtai, pilsētas viesiem. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R59.** | Ziemas sporta veidu infrastruktūras attīstīšana un materiāli tehniskās bāzes papildināšana | Ēku un teritoriju izbūve un labiekārtošana (piem., Sporta zinātnes un medicīnas centra būvniecība SAB “Smeceres sils”, slidu novietnes paplašināšana un saimniecības ēkas atjaunošana vai jaunas ēkas izbūve distanču slēpošanas inventāram Ērgļos, u.c.).  Papildināta materiāli tehniskā bāze. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R60.** | Brīvpieejas āra sporta, aktīvās atpūtas un bērnu rotaļu laukumu attīstīšana un pilnveidošana | Izveidoti vai pilnveidoti bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas (āra trenažieru un vingrošanas sistēmu) laukumi visā novada teritorijā. Sekmēta bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide daudzdzīvokļu māju pagalmos. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO  Iedzīvotāji | PB, ES, C |
| **R61.** | Publisko peldvietu labiekārtošana | Labiekārtotas publiskās peldvietas (pie Rāceņa ezera, Kapu ezera, Karjera ezera, Jumurdas ezera, Aiviekstes upes, u.c.) | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R62.** | Veloinfrastruktūras attīstīšana | Novada teritorijā ir uzturēta esošā un attīstīta jaunu veloceliņu (Madona–Sauleskalns, Madona–Lazdona, Madona-Kusa, Madona-Cesvaine, u.c.) infrastruktūra. Palielināts velobraucējiem paredzēto celiņu kopējais garums. Izveidoti jauni velo maršruti. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **RV 1.3.7. Kvalitatīvs un daudzveidīgs sporta, aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida aktivitāšu piedāvājums** | | | | | |
| **R63.** | Sekmēt starptautiskas un nacionālas nozīmes sporta sacensību norisi Madonas novadā | Izveidota nacionāla un starptautiska līmeņa sacensībām atbilstoša sporta infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze, nodrošināts organizatorisks, finansiāls u.c. veida atbalsts. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO | PB, ES |
| **R64.** | Attīstīt SAB “Smeceres sils” kā reģionālu, nacionālu un starptautisku augstas klases sportistu sporta treniņu un nometņu vietu | Izveidota reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa treniņu–mācību nometnēm atbilstoša sporta infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | 2021-2027 | Pašvaldība  Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils“ | PB, V, ES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R65.** | Organizēt tradicionālus un jaunus nacionāla, reģionāla un vietēja mēroga sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida pasākumu organizēšana, nodrošinot pieejamību dažādām mērķu grupām | Sporta pasākumu pieejamība visā novada teritorijā. Attīstīta sadarbība ar NVO sporta pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā. Integrētas sporta norises citu nozaru pasākumos, veidojot starpdisciplināras pasākumu programmas. Dabas teritoriju potenciāla izmantošana aktīvās atpūtas veicināšanai. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO | PB, ES, C |
| **R66.** | NVO un privāto iniciatīvu veicināšana un atbalstīšana sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida jomā | Atbalsts iedzīvotāju un vietējās kopienas iniciatīvām sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu un norises vietu veidošanai. Brīvprātīgā darba veicināšana. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO  Iedzīvotāji | PB, C |
| **R67.** | Veselīga dzīvesveida popularizēšana | Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana, popularizējot fiziskās aktivitātes, organizējot tematiskos pasākumus un jomas speciālistu iesaisti. | 2021-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests NVO | PB, ES, C |
| **R68.** | Esošo sporta tradīciju saglabāšana un jaunu ieviešana aktīva dzīvesveida popularizēšanai | Tradīciju stiprināšana novadam raksturīgajos sporta veidos, dažāda mēroga pasākumu un sacensību organizēšana. Iedzīvotāju iesaistes sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida aktivitātēs (nūjošana, velosports, vingrošana u.tml.) veicināšana. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO | PB, C |
| **R69.** | Īstenot sporta, veselības veicināšanas un aktīvās atpūtas pasākumu mārketinga aktivitātes Madonas novada sporta infrastruktūras un aktivitāšu piedāvājuma atpazīstamības veicināšanai. | Madonas novada sporta infrastruktūras un aktivitāšu piedāvājuma atpazīstamības veicināšana, īstenojot vienota marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **RV 1.3.8. Sporta jomas kapacitātes stiprināšana** | | | | | |
| **R70.** | Daudzveidīgs profesionālās ievirzes, interešu izglītības, mūžizglītības un neformālās izglītības piedāvājums sporta jomā | Ieviestas jaunas sporta sekcijas, attīstīta Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas darbību visā novada teritorijā. Atbalsts izglītības iestādēm un biedrībām bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sportā mācību/treniņu procesam, interešu izglītības nodarbībām. Atbalsts bērnu un jauniešu sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida nometņu organizēšanai. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes NVO | PB, C |
| **R71.** | Atbalsts sportistiem un sportisko panākumu gūšanai | Atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. Atbalsts jaunajiem talantīgajiem un mērķtiecīgiem jauniešiem. Atbalsts augstu sasniegumu sportā komandas un sportistus atbalstošajām sporta organizācijām un biedrībām to attīstībai un darbības nodrošināšanai. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R72.** | Pilnveidot sporta jomā nodarbināto personu kapacitāti un profesionālo kompetenci | Sporta jomā nodarbināto personu izglītošanas, profesionālās darbības pilnveidošanas un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana. Jaunu pedagogu, treneru, organizatoru piesaiste. Sporta pēctecības attīstīšana. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes | PB |
| **RV 1.3.9. Jaunietim labvēlīga vide vispusīgai attīstībai** | | | | | |
| **R73.** | Efektīva darba ar jaunatni veicināšana | Izveidots vienots darba ar jaunatni pārvaldības modelis visā novada teritorijā. Attīstīta darbā ar jaunatni iesaistīto personu atbalsta sistēmu (mācības, pieredzes apmaiņa, metodoloģiskais un psiholoģiskais atbalsts). Labiekārtota infrastruktūra, nodrošināta materiāli tehniskā bāze. Nodrošināta Bērnu un jauniešu centru darbība visā novada teritorijā bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanai. Veicināta sabiedrības izpratne par darbu ar jaunatni un tā nozīmi. Pilnveidota jauniešiem paredzētā informācijas platforma, veidojot to koncentrētāku un interaktīvāku. | 2021-2027 | Pašvaldība  Bērnu un jauniešu / multifunkcionālie centri | PB |
| **R74.** | Jaunatnes līdzdalības iniciatīvu veicināšana | Aktivizēts skolu pašpārvalžu, līdzpārvalžu darbs, izvērsta Madonas novada jauniešu domes darbība, aptverot visu novada teritoriju, jauniešu līdzdalība valstiskajās un nevalstiskajās organizācijās, nodrošināta jauniešu interešu un vajadzību ievērošana, un līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā pašvaldībā (MNJD pārstāvis jaunatnes lietu komisijā u.c.) | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra NVO | PB, ES, C |
| **R75.** | Jauniešu prasmju attīstība | Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana, īpaši vasaras periodā, radītas brīvprātīgā darba iespējas visā novadā, atbalstīta karjeras izglītības pasākumu organizēšana, prakses vietu piedāvājums pašvaldības iestādēs un novada uzņēmumos, nodrošināta neformālās izglītības aktivitāšu pilnveidošana un pieejamība visiem novada jauniešiem, rasta iespēja jauniešu dalībai novada, valsts un starptautiska mēroga projektos, u.c. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra NVO | PB, ES, C |
| **R76.** | Sadarbība jaunatnes darbības jomā | Stiprināta starpinstitucionālā sadarbība darbā ar jauniešiemi. Sekmēta jauniešu, kultūras jomas darbinieku un sporta darba organizatoru ciešāka sadarbība, pilnveidojot jauniešu aktīva brīvā laika piedāvājumu novadā. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jaunatnes darbības jomā (kopīgu pasākumu, projektu īstenošana u.c.). | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV 1.3.10. Ģimeņu politikas īstenošana** | | | | | |
| **R77.** | Esošo ģimeņu atbalsta pasākumu attīstīšana un jaunu ieviešana | Ieviesti atbalsta pasākumi ekonomiski aktīvām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (atbalsts ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu (trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimenēm); jaundzimušo pabalsts, sociālie pabalsti grūtībās nonākušām personām un ģimenēm, transporta izdevumu segšana nokļūšanai uz/no Madonas novada izglītības un interešu izglītības iestādēm Madonas novada teritorijā; atbalsts interešu izglītībai un profesionālās ievirzes skolām, psihoemoconālais atbalsts, atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem u.c) Veiktas investīcijas publiskās infrastruktūras uzlabošanā, izglītības iestāžu un mācību procesa attīstībā. | 2021-2027 | Pašvaldība Sociālais dienests NVO | PB, ES, C |
| **R78.** | Ģimenēm draudzīgas publiskās ārtelpas attīstība | Pieejama kvalitatīva un pielāgota ārtelpa, t.sk., kultūras un sporta infrastruktūra. Izveidoti ģimenēm draudzīgi vides un infrastruktūras objekti. Realizēti projekti, aktivitātes  – pagalmu, t.sk., rotaļu un sporta laukumu izbūve, atpūtas vietu, parku, skvēru labiekārtojuma attīstības projekti, peldvietu izveide. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO  Iedzīvotāji | PB, ES, C |
| **R79.** | NVO un citu iestāžu darbības veicināšana ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības ģimenes un darba dzīves saskaņošanas iespēju dažādošanai. Noorganizēti izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, lekcijas un semināri ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). | 2022-2027 | Pašvaldība NVO | PB, ES, C |
| **RV 1.3.11. Labiekārtotas publiskās ārtelpas attīstība** | | | | | |
| **R80.** | Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību, labiekārtošanu | Paaugstināta dzīves kvalitāte Madonas novadā, pievilcīga dzīves un darba vide iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Publiski izmantojamo teritoriju (parku, atpūtas zonu, peldvietu u.c.) labiekārtošana, aprīkošana ar atbilstošiem funkcionāliem elementiem (atjaunoti vai nomainīti soliņi, izveidotas puķu dobes, atkritumu urnas, velo statīvi, ugunskura vietas, ģērbtuves, u.c.). Izbūvētas un labiekārtotas jaunas publiskās atpūtas vietas, izveidotas pastaigu takas (piem., Mīlestības gravas parka Madonā labiekārtošana, dabas un aktīvās atpūtas parka “Karjera ezers” izveide, Mūzikas skvēra labiekārtošana, Gaujas ielas parka Madonā teritorijas attīstīšana, ģimenes aktīvās atpūtas parka izveide Ērgļos, multifunkcionāla aktīvās atpūtas/sporta parka izveide Lubānā, u.c.).  Sekmēts kvalitatīvs, ilgtspējīgs publiskās ārtelpas dizains. Vides objektu izveide. Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R81.** | Veicināt un atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada publiskās ārtelpas un ciema dzīvesvides un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā | Īstenoti mājokļu energoefektivitātes projekti, daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projekti, projekti atbilstoši ciemu iedzīvotāju identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm, atbalstītas iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO  Iedzīvotāji | PB, ES, C |
| **R82.** | Publisko bērnu rotaļu laukumu, sporta un aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana vai atjaunošana | Jaunu bērnu rotaļu laukumu, sporta un aktīvās atpūtas laukumu izveide, esošo laukumu atjaunošana un papildināšana ar jaunu aprīkojumu visā novada teritorijā. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO | PB, ES, C |
| **R83.** | Publisko ēku teritoriju labiekārtošana | Labiekārtotas un apzaļumotas publisko ēku teritorijas. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R84.** | Pilnveidot kapsētu infrastruktūru | Nodrošināta kapu teritoriju uzturēšana un labiekārtošana, kapsētu paplašināšana / jaunu kapsētu izveide, infrastruktūras izveide, kapliču atjaunošana un izbūve novadā, veikta kapu digitalizācija. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R85.** | Apzināt un risināt degradēto teritoriju apsaimniekošanas jautājumus | Sakārtotas degradētās teritorijas, radot drošu un pievilcīgu vidi iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Veicināta privātīpašumos esošo degradēto teritoriju sakārtošana (grausti, pamestie īpašumi) | 2022-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji iedzīvotāji | PB, V, ES, C |
| **RV 1.3.12. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** | | | | | |
| **R86.** | Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību visiem novada iedzīvotājiem un tūristiem | Iedzīvotājiem nodrošināta drošu vide, t.sk., ugunsdrošība, civilā drošība, u.c. Attīstīta un pilnveidota esošā videonovērošanas sistēmas darbība un palielināts videonovērošanas iekārtu skaits. Izveidota pašvaldības policija, nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze. | 2021-2027 | Pašvaldība  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, u.c. | PB, V, C |
| **R87.** | Preventīvo pasākumu organizēšana, pilnveidošana un attīstīšana | Īstenoti preventīvie pasākumi. Veicināta iedzīvotāju izpratne par drošību un droša vidi, savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskās saites komunikāciju. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R88.** | Problēmas par klaiņojošiem dzīvniekiem risināšana / dzīvnieku patversmes attīstība | Dzīvnieku patversmes infrastruktūras attīstīšana. | 2021-2027 | Pašvaldība NVO | PB, ES, C |
| **R89.** | Sadarbība sabiedriskās drošības jomā | Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp pašvaldības, tiesībsargājošām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jomā. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SM2 Sekmēt novadu ekonomisko attīstītu** | | | | | |
| **VTP 2.1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana** | | | | | |
| **RV 2.1.1. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības infrastruktūras un teritoriju attīstība** | | | | | |
| **R90.** | Madonas kā uzņēmējdarbības centra stiprināšana un pilnveidošana | Izveidots Biznesa attīstības centrs, nodrošināta koprades telpa, attīstīta rūpnieciskā teritorija, pieejams LIAA Madonas biznesa inkubatora atbalsts, pieejami biznesa atbalsta institūciju konsultanti. | 2021-2027 | Pašvaldība  LIAA Madonas BI MNF, LAD, u.c. | PB, V, ES, C |
| **R91.** | Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana un attīstīšana | Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai, t.sk., inženierkomunikāciju izbūvei. Degradētu, bet komercdarbības attīstībai piemērotu teritoriju revitalizācija un attīstīšana, piesaistot uzņēmēju investīcijas un sekmējot jaunu darba vietu izveidi. Ražošanas/ industriālo teritoriju attīstība Madonā, Ērgļos, Cesvainē un Lubānā.  Satiksmes infrastruktūras (ceļu, ietvju, tiltu) izbūve/pārbūve uz ražošanas uzņēmumiem,  lielākajām lauku saimniecībām Madonas novada teritorijā. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, V, ES |
| **R92.** | Informatīvās platformas izveide un uzturēšana par pašvaldības un  privātajām zemēm un būvēm, kuras  atvērtas investīciju piesaistei | Regulāri apzinātas esošās un potenciālās uzņēmējdarbībai piemērotās vietas – gan pašvaldības, gan privātās. Izveidota platforma informācijas apmaiņai novada mājas lapā par pašvaldības īpašumiem, kas pieejami Madonas novadā, saimnieciskās darbības veikšanai. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R93.** | Sakārtotas publiskās infrastruktūras un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības veicināšana | Labiekārtota, attīstīta un pieejama publiskā infrastruktūra, t.sk., kultūras un sporta infrastruktūra, parki, bērnu rotaļu laukumi, u.c. Nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi lokālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidei. | 2021-2027 | Pašvaldība Pašvaldības kapitālsabiedrības | PB, ES, C |
| **R94.** | Kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša dzīvojamais fonda attīstība | Jaunu, videi draudzīgu un zemas enerģijas patēriņa mājokļu pieejamības un esošā dzīvojamā fonda renovācijas sekmēšana. | 2022-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R95.** | Privātīpašumos esošo degradēto teritoriju (grausti, pamestie īpašumi) sakārtošanas veicināšana | Apzinātas novada teritorijā esošās privātās degradētās teritorijas. Esošo privāto degradēto teritoriju sakārtošanas veicināšana, radot komercdarbības attīstībai piemērotu teritoriju. | 2022-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji Iedzīvotāji | PB, ES, C |
| **RV 2.1.2. Vietējo uzņēmumu konkurētspējas un materiālās labklājības veicināšana** | | | | | |
| **R96.** | Iedzīvotāju uzņēmējdarbības iniciatīvu un jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsts | Grantu konkursu īstenošana, informatīvais, konsultatīvais un izglītojošais, finansiālais atbalsts, veicināts praktiskais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai. | 2021-2027 | Pašvaldība  LIAA Madonas BI | PB, ES |
| **R97.** | Atbalsts LIAA Madonas Biznesa inkubatora darbībai | Pieaudzis jauno uzņēmēju skaits, sekmēta jaunu darba vietu izveide, eksportējošu uzņēmumu attīstība. | 2021-2027 | Pašvaldība  LIAA Madonas BI | PB, ES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R98.** | Atbalsts vietējo uzņēmumu mārketinga aktivitātēm | Vietējo uzņēmumu sniegto pakalpojumu, ražoto produktu noieta un atpazīstamības veicināšana vietējā un Latvijas mērogā. Atbalsts dalībai reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga uzņēmēju izstādēs, uzņēmēju vizītēs u.c. pasākumos. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R99.** | Amatnieku, mājražotāju un citu mazo uzņēmumu biznesa attīstības veicināšana | Izveidota mūsdienīga infrastruktūra amatnieku un mājražotāju saražotās produkcijas realizēšanai (tirgus infrastruktūras izveide Madonā un Ērgļos). Veicināta pop-up tirdzniecības vietu izveide sezonālu biznesu iespējām. | 2021-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji NVO | PB, ES, C |
| **R100.** | Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību | Jauni sociālie uzņēmumi, darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti. | 2021-2027 | Pašvaldība NVA  Sociālais dienests  Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R101.** | Sekmēt lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu lielākas pievienotās vērtības radīšanu, lauku vides sakopšanu. | Lauksaimniecības uzņēmumu iesaistīšana tūrisma maršrutos. Atbalstīta kooperācija, dažādas sadarbības formas. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R102.** | Atbalsts radošo industriju attīstībai novadā | Apzināti radošo industriju pārstāvji, produkti, pakalpojumi Madonas novadā. Veicināta radošās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot sadarbību starp uzņēmumiem, iedzīvotājiem un izglītības iestādēm radošā potenciāla attīstībā. | 2022-2027 | Pašvaldība  LIAA Madonas BI Uzņēmēji Izglītības iestādes | PB, ES, C |
| **R103.** | Pašvaldības pārraudzībā neesošu publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana | Pieejami dažādi publiskie jeb komercpakalpojumi. | 2022-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji NVO | C |
| **R104.** | Atbalsts pētniecībai un inovācijām | Īstenotas aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai. | 2022-2027 | Pašvaldība  LIAA Madonas BI Augstākās izglītības iestādes | PB, ES, C |
| **R105.** | Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā. | 2022-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R106.** | Sekmēt vietējam darba tirgus pieprasījumam atbilstoša, konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanu | Profesijas standartam atbilstošu prakses vietu piedāvājums izglītojamajiem sadarbībā ar novada uzņēmējiem. | 2022-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes Uzņēmēji | PB, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R107.** | Remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana | Atbalstīti un īstenoti remigrācijas atbalsta pasākumi. | 2021-2027 | Pašvaldība VPR | PB, ES, C |
| **R108.** | Informatīvās platformas darbības nodrošināšana | Regulāri sniegta informācija par aktualitātēm novada uzņēmējdarbībā, par vietējiem veiksmes stāstiem dažādās uzņēmējdarbības jomās, informatīvais atbalsts par apmācību pasākumiem, pašvaldības atbalsta instrumentiem, uzņēmējdarbības uzsākšanas / attīstības iespējām, sadarbības partneru jaunumiem, u.c. aktivitātēm | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R109.** | Atbalsta sniegšana NVO projektu iesniedzējiem ES  fondu projektu īstenošanai | Atbalstīti uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras projekti. | 2022-2027 | Pašvaldība MNF  NVO | PB, ES, C |
| **RV 2.1.3. Uzņēmējprasmju un sadarbības pilnveide** | | | | | |
| **R110.** | Uzņēmējdarbības kompetenču ieguves un pilnveides pasākumu īstenošana | Apmācību pasākumu un programmu īstenošana, sekmējot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo zināšanu radīšanu un izplatīšanu. Pieredzes apmaiņas sekmēšana. | 2021-2027 | Pašvaldība  LIAA Madonas BI Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R111.** | Atbalsts jauniešiem uzņēmējspēju attīstībai un pilnveidošanai | Uzņēmējspēju kompetenču attīstošu un pilnveidojošu praktiskās biznesa izglītības programmu īstenošana novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.  Organizētas apmācības, pasākumi bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta projekti. | 2021-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes LIAA Madonas BI Uzņēmēji | PB, C |
| **R112.** | Sadarbības veicināšana novadam nozīmīgās nozarēs | Atbalsts uzņēmēju savstarpējai sadarbībai, informācijas apmaiņai un tīklošanās pasākumiem. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus, īstenojot projektus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem, sekmējot iespēju iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm.  Izveidota sadarbība ar NVA informācijas iegūšanā par novadā esošo cilvēkresursu pieejamību piemērotību novada ekonomisko sektoru attīstībai. | 2021-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji Jaunieši NVO  Mācību centri NVA | PB, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTP 2.2. Tūrisma uzņēmējdarbības sekmēšana** | | | | | |
| **RV 2.2.1. Novada kā tūrisma galamērķa pozicionēšana ienākošajā un vietējā tūrismā** | | | | | |
| **R113.** | Organizēt vietējās ceļošanas kampaņas | Madonas novada tūrisma piedāvājuma un galamērķu popularizēšana. | 2021-2027 | Pašvaldība / TIC Tūrisma pakalpojuma sniedzēji | PB, ES, C |
| **R114.** | Veidot garās nedēļas nogales tūrisma un atpūtas piedāvājumus |
| **R115.** | Izveidot un virzīt tirgū uz dzīvesstilu un noteiktiem segmentiem fokusētus kompleksos pakalpojumus |
| **R116.** | Organizēt starptautiska mēroga publiskos pasākumus |
| **R117.** | Kāpināt vietējo patēriņu publiskajiem pasākumiem |
| **R118.** | Stiprināt institūciju sadarbību kultūras, dabas un sporta potenciāla izmantošanā, jaunu vērtību radīšanā un piedāvājuma sasaistē ar tūristiem |
| **R119.** | Atbalstīt tūrisma pakalpojuma sniedzēju sadarbības iniciatīvas. Veicināt sadarbības saišu stiprināšanu starp teritorijām, sektoriem, kopienām, citām nozarēm |
| **R120.** | Koordinēt tematiski vienojošu tūrisma piedāvājumu izveidi plašāka reģiona ietvaros, sadarbībā ar kaimiņu novadiem, reģionu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV 2.2.2. Kvalitatīvu, daudzveidīgu un konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstība** | | | | | |
| **R121.** | Kvalitatīvu un daudzveidīgu tūrisma maršrutu un piedāvājumu veidošana, nodrošinot pieejamību dažādām mērķa grupām | Izveidoti un attīstīti daudzveidīgi un konkurētspējīgi starpsezonu tūrisma produkti. Izveidoti starpdisciplinārie tūrisma piedāvājumi, iesaistot saistītu jomu uzņēmējus, zemes īpašniekus un iedzīvotājus. Izstrādāti kopīgu tūrisma produkti sadarbībā ar apkārtējiem novadiem. | 2021-2027 | Pašvaldība / TIC Tūrisma pakalpojuma sniedzēji  NVO  Iedzīvotāji | PB, C |
| **R122.** | Veicināt jaunu, ilgtspējīgu, tūrisma produktu izstrādi, ar augstu pievienoto vērtību ārvalstu tūristu mērķauditorijai | Tūristu skaita palielināšanās. | 2021-2027 | Pašvaldība / TIC Tūrisma pakalpojuma sniedzēji | PB, ES, C |
| **R123.** | Tūristu piesaistes vietās attīstīt personalizētas digitālās izziņas un pieredzējumu iespēju risinājumus | Izstrādāti personalizēti digitālās izziņas risinājumi (audio gidi, interaktīvie rīki, vir tuāli apskates materiāli u.c.). | 2021-2027 | Pašvaldība / TIC Tūrisma pakalpojuma sniedzēji | PB, ES, C |
| **RV 2.2.3. Tūrisma infrastruktūras attīstība un pašvaldības tūrisma objektu materiāltehniskās bāzes pilnveide** | | | | | |
| **R124.** | Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” infrastruktūras pilnveide | Attīstīta infrastruktūra un papildināta materiāli tehniskā bāze, paaugstinot Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” starptautisko konkurētspēju, palielinot infrastruktūras izmantošanas iespējas un uzlabojot pakalpojumu kvalitāti. | 2021-2027 | Pašvaldība  Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils“ | PB, V, ES |
| **R125.** | Cesvaines pils muižas kompleksa atjaunošana | Renovētas un apmeklētājiem atvērtas pils vēsturiskā ekspozīcija, tornis, kultūras notikumu, konferenču un izstāžu zāles, ēdināšanas bloks. Cesvaines pils parka attīstība (parka attīstības projekta izstrāde, parka labiekārtošana, stāvlaukuma izbūve u.c.) | 2021-2027 | Pašvaldība Cesvaines pils | PB, ES, C |
| **R126.** | Lubāna mitrāja putnu vērošanas infrastruktūras pilnveide | Izbūvēti putnu vērošanas torņi, skatu platformas, slēpņi, izziņas risinājumi, laivu bāzes pilnveide, izbūvēta iebrauktuve ezerā, laivu novietne, u.c.) | 2022-2027 | Pašvaldība / Lubāna mitrāja informācijas centrs | PB, ES, C |
| **R127.** | Uzlabot Gaiziņkalna apmeklētāju pieredzējumu. | Dažādots izziņas risinājumus. Dabas taku kopšana. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R128.** | Mīlestības gravas parka labiekārtošana | Izveidota ilgtspējīga, droša un iekļaujoša publiskā ārtelpa, racionāli izmantojot teritoriju un uzlabojot tās pieejamību dažādām pilsētvides lietotāju grupām – vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pilsētas viesiem, kā arī attīstot publiskās ārtelpas funkcionālās un estētiskās īpašības kopumā. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R129.** | Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāļu rekonstrukcija | Muzeja izstāžu zāļu pārbūve (esošo telpu renovācija, piebūve muzejpedagoģisko programmu vajadzībām, energoefektivitātes paaugstināšana, pieejamības nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana sasaistot ar Mīlestības gravas parku ekspozīciju izvietošanai vidē, izstāžu un pasākumu organizēšanai ārtelpā u.c.) | 2022-2027 | Pašvaldība Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs | PB, ES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R130.** | R.Blaumaņa muzeja “Braki” pievilcības kāpināšana | Niedru jumtu atjaunošana 3 ēkām, dravas takas būvniecība, literāro darbu skulptūru parka izveide, bērnu rotaļu laukuma atjaunošana un paplašināšana, digitāli izziņas risinājumi. | 2022-2027 | Pašvaldība R.Blaumaņa memoriālmuzejs “Braki”  NVO | PB, ES, C |
| **R131.** | Jauna apmeklētāju piesaistes magnēta izveide | Jauna tūrisma objekta – infrastruktūras izveide (piem., Karjera ezera dabas un atpūtas parks, Lubāna ezera akmens laikmeta arheoloģijas interpretācijas centrs vai cita). | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R132.** | Atbalstīt Degumnieku lidlauka attīstību | Attīstīta mazās aviācijas infrastruktūra novadā. | 2021-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R133.** | Pilnveidot publisko infrastruktūru pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma objektiem. | Publiski izmantojamo teritoriju labiekārtošana, aprīkošana ar atbilstošiem funkcionāliem elementiem (atjaunoti vai nomainīti soliņi, izveidotas puķu dobes, atkritumu urnas, velo statīvi, tualetes, u.c.) | 2022-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R134.** | Veicināt tūrisma attīstībā būtiskas satiksmes infrastruktūras izbūvi | Pašvaldības autoceļu un ielu atjaunošana un Valsts autoceļu rekonstrukcijas veicināšana (Ceļa V868 posma Degumnieki – Aiviekstes hidromezgls apstrāde ar melno segumu; Ceļa V884 posma Vestiena – Gaiziņkalns apstrāde ar melno segumu; Ceļa P33 posma Ērgļi – Ineši apstrāde ar melno segumu; Pašvaldības ceļa A37 Čiekurkalte – Rozas posma Pārupes iela – Kalsnavas arborētums apstrāde ar melno segumu u.c.).  Veloceļu attīstība, elektovelosipēdu uzlādes staciju pieejamība. “Zaļā ceļa” infrastruktūras attīstība. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, V, ES |
| **RV 2.2.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas resursu saglabāšana un izmantošana tūrisma attīstībā** | | | | | |
| **R135.** | Veicināt ainavisku ezeru pieejamību un atpūtas vietu labiekārtojumu | Apzināti ainavisko skatu punkti un izkopta teritorija (Lubāns, Odzienas ezers, Jumurdas ezers, Pulgosnis, Kāla ezers, Lielais Līdēris, Liezēris, Rācenis, Lazdonas ezers u.c.). | 2022-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R136.** | Ainaviskā vidē veicināt distanču slēpošanas trašu izveidi | Izveidotas distanču slēpošanas trases Driksnas silā, Ērgļos, Lubānā u.c. | 2022-2027 | Pašvaldība NVO | PB, C |
| **R137.** | Pilnveidot laivošanas upju pieejamību | Infrastruktūras un pieejamības izveide upēm – Aiviekstei, Ogrei, Aronai. | 2022-2027 | Pašvaldība NVO | PB, ES, C |
| **R138.** | Pilnveidot populāru dabas objektu pieejamību, atpūtas vietu labiekārtojumu un interpretācijas risinājumus | Dabas objektu pieejamības nodrošināšana un labiekārtošana (Dižakmens Velna Skroderis, Akmeņupītes ūdenskritums, Velna grāvis, Aronas kalns, Bolēnu avots, Bīrānu dzirnavu ūdenskritums u.c.). | 2022-2027 | Pašvaldība NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R139.** | Attīstīt dabas takas, pārgājienu un velo maršrutus | Maršrutu piedāvājuma izveide, uzturēšana (zaļais ceļš Ērgļos, Eiro Velo 11, Tuor de LatEst un to satelītmaršruti, Ogres ieleja, Lubāna mitrājs, Driksnas sils, Aiviekstes paliene, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu apkārtne, Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus, Smeceres sils, Lazdonas ezeru grupa, Kalsnavas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas apkārtne u.c.). | 2021-2027 | Pašvaldība NVO  LVM | PB, ES, C |
| **R140.** | Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, izziņas risinājumu pilnveide | Izstrādāti un attīstīti kultūras tūrisma piedāvājumi (Madonas novada personības: R.Blaumanis, brāļi Jurjāni, A.Burovs, J.Ilsters, H.Mednis, A.Bieziņš, Doku Atis, O.Kalpaks, B.Martuževa, J.Zābers, A.Eglītis, Krūmiņtēvs, Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos, tautas nama “Kalnagravas” Amatu skola, Lubānas amatnieku centrs, PSRS armijas daļa Mārcienā, kulinārais mantojums, amatniecības tradīcijas u.c). | 2022-2027 | Pašvaldība Kultūras iestādes NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R141.** | Pilnveidot starptautiskā Strūves ģeodēziskā loka (UNESCO) punktu: Sestu-kalns, Gaissa-kalns, Nessaule- kalns labiekārtojumu | Infrastruktūras pilnveidošana un uzturēšana. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R142.** | Pilnveidot vēsturisko muižu ārtelpas izziņas risinājumus | Attīstīta vēsturisko muižu ārtelpas infrastruktūra ar izziņas risinājumiem (Cesvaines, Ērgļu, Vestienas, Sarkaņu, Dzelzavas, Mārcienas, Odzienas, Saikavas u.c.) | 2022-2027 | Pašvaldība Kultūras iestādes NVO | PB, ES, C |
| **RV 2.2.5.Tūrisma pārvaldības pilnveidošana un attīstīšana** | | | | | |
| **R143.** | Tūrisma speciālistu un tūrisma informācijas sniegšanas vietu kapacitātes nodrošināšana | Tūrisma speciālistu un tūrisma informācijas sniegšanas vietu darbības nodrošināšana Ērgļos, Madonā, Cesvainē, Lubānā, Lubāna mitrāja IC. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R144.** | Sekmēt tūrismā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju kapacitātes paaugstināšanu, profesionālo pilnveidi | Nodrošināts informatīvais, konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, profesionālo kompetenču un kvalitātes pilnveidei (apmācības, meistarklases, pieredzes apmaiņas braucieni, tūrisma konferences, kursi u.c.) | 2021-2027 | Pašvaldība / TIC Tūrisma pakalpojuma sniedzēji | PB, C |
| **R145.** | Atbalstīt uzņēmēju sadarbību tematiskās aktivitāšu un produktu grupās. | Veicināta tūrisma nozares uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēja. | 2021-2027 | Pašvaldība / TIC Tūrisma pakalpojuma sniedzēji | PB, C |
| **R146.** | Starpinstitucionālās un starpnozaru sadarbības attīstīšana tūrisma veicināšanai |
| **R147.** | Integrēt tūrisma nozari novada kopējā zīmolvedībā |
| **R148.** | Īstenot precīzi segmentētus un atdevi nesošus mārketinga pasākumus |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SM3 Sekmēt teritorijas sasniedzamību un vides resursu ilgtspējīgu attīstību** | | | | | |
| **VTP 3.1. Transporta infrastruktūras uzlabošana** | | | | | |
| **RV 3.1.1. Gājēju, velo satiksmes un transporta infrastruktūra** | | | | | |
| **R149.** | Pašvaldības ceļu, ielu, tiltu infrastruktūras uzturēšana un attīstība un valsts autoceļu rekonstrukcijas veicināšana | Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstība - izbūve, atjaunošana, labiekārtošana, uzturēšana, tiltu rekonstrukcija. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R150.** | Velobraucēju un gājēju infrastruktūras attīstība | Novada teritorijā ir uzturēta esošā un attīstīta jaunu veloceliņu un gājēju celiņu infrastruktūra. Palielināts velobraucējiem un gājējiem paredzēto celiņu kopējais garums. Izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R151.** | Jauna apgaismojuma ierīkošana un esošā pilnveidošana apdzīvoto  vietu centros un pie sabiedriskajiem  objektiem | Jauna ielu apgaismojuma ierīkošana un esošā modernizācija. Nodrošināts energoefektīvs apgaismojums, pakāpeniski nomainot esošo uz videi draudzīgu apgaismojumu. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R152.** | Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās veidi. Ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana pilsētvidē. Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide, t.sk., elektro-auto uzlādes staciju izbūve novada teritorijā. | 2022-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R153.** | Satiksmes drošības uzlabošana uz Madonas pašvaldības ceļiem un ielām | Īstenoti pasākumi un projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz ceļiem un ielām Madonas novada teritorijā (Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gājēju pārejām, sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem). | 2022-2027 | Pašvaldība | PB |
| **RV 3.1.2. Mobilitātes attīstība** | | | | | |
| **R154.** | Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem  un tuvākajām apdzīvotajām vietām | Īstenoti darbaspēka mobilitātes pasākumi, veicinot iedzīvotāju darbspējīgā vecumā skaita pieaugumu ārpus pilsētām. Īstenota sadarbība starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētas / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.  Gājēju un velobraucēju celiņu infrastruktūra attīstības projektu izstrāde un īstenošana. | 2022-2027 | Pašvaldība Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji | PB, ES, C |
| **R155.** | Stāvvietu izbūve, labiekārtošana un atjaunošana | Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana, labiekārtošana un to seguma atjaunošana | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R156.** | Helikoptera nosēšanās laukuma Madonas pilsētā pie Madonas slimnīcas attīstīšana | Helikoptera nosēšanās laukuma izveide. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R157.** | Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana | Nodrošināta elektroauto uzlādes staciju uzstādīšana sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. | 2022-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R158.** | Attīstīt optisko tīklu pieejamību novadā | Pieejams kvalitatīvs interneta pārklājums visā novada teritorijā | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R159.** | Sadarbības īstenošana ar kaimiņu pašvaldībām  mobilitātes jautājumos | Sadarbība mobilitātes jautājumos par sabiedrisko transportu un to maršrutu pagarināšanu, mobilitātes punktiem, veloceliņu savienojumiem un velo maršrutu izstrādi, marķēšanu, dzelzceļu staciju savienojumiem u.c. | 2021-2027 | Pašvaldība Uzņēmēji | PB,C |
| **VTP 3.2. Komunālo pakalpojumu uzlabošana** | | | | | |
| **RV 3.2.1. Komunālās saimniecības infrastruktūras un pakalpojumu attīstība** | | | | | |
| **R160.** | Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu | Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība atbilstoši vajadzībām un iespējām, īstenoti projekti ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai, tīklu rekonstrukcija un jaunu izbūve, nodrošinot kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kā arī mazinot vides piesārņojuma risku. Pieslēgumu skaita pieaugums un uzlabota pakalpojumu pieejamība. Ūdensapgādes, sadzīves  un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumu sniegšana, notekūdeņu pieņemšana, novadīšana uz attīrīšanas iekārtām un attīrīšanu. Nodrošināta decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu izsekojamība. | 2021-2027 | Pašvaldība Pašvaldības kapitālsabiedrības | PB, ES, C |
| **R161.** | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana | Izveidots notekūdeņu dūņu pārstrādes centrs. | 2022-2027 | Pašvaldība Pašvaldības kapitālsabiedrība | PB, ES |
| **R162.** | Veicināt ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanu | Apzināta esošā situācija par lietus notekūdeņu kanalizāciju Madonas novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās teritorijās, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstība, īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstībai. | 2021-2027 | Pašvaldība Pašvaldības kapitālsabiedrības | PB, ES |
| **R163.** | Veicināt efektīvu centralizētās siltumapgādes sistēmas infrastruktūru un darbību novadā | Esošo siltumapgādes tīklu atjaunošana, modernizēšana. Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji esošajam siltumapgādes tīklam. | 2021-2027 | Pašvaldība Pašvaldības kapitālsabiedrības | PB, ES, C |
| **R164.** | Sekmēt viedo energoefektivitātes risinājumu ieviešanu novada siltuma un ūdensapgādes uzskaites sistēmās | Novadā ieviesti energoefektivitātes risinājumi siltuma un ūdensapgādes sistēmā. | 2021-2027 | Pašvaldība Pašvaldības kapitālsabiedrības | PB, ES, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R165.** | Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu novadā | Atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde Madonas novadam. Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. Palielināts šķirošanas punktu skaits, kā arī uzlabots punktu estētiskais izskats un tehniskais aprīkojums.  Izbūvēts zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukums. Palielināta iedzīvotāju iesaiste atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu vākšanu, kā arī attīstot otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas sistēmu, samazinot nešķiroti nodoto sadzīves atkritumu īpatsvaru. Īstenotas informatīvas kampaņas iesaistītajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm,  kapitālsabiedrībām) par ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas nozīmību un šķirošanas nepieciešamību.  Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Madonas pilsētā. | 2021-2027 | Pašvaldība Pašvaldības kapitālsabiedrības | PB, ES, C |
| **R166.** | Pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras attīstība un labiekārtošana | Pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu izbūve un esošo kopšana, rekonstrukcija. Uzturētas un attīstītas citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambji, sūkņu stacijas u.c.) | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R167.** | Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām komunālo pakalpojumu, ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju apsaimniekošanas u.c. jomās. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **RV 3.2.2. Energoefektivitāte** | | | | | |
| **R168.** | Pašvaldības ēku energoattīstības pasākumu īstenošana | Novadā īstenoti pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai, īstenoti pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi (ēku siltināšana un to tehniskā stāvokļa uzlabošana, apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvāku u.c.). | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R169.** | Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu  īstenošanas veicināšana | Pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. | 2021-2027 | Pašvaldība Namu  apsaimniekošanas  uzņēmumi un NVO | PB, C |
| **R170.** | Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums vietās, kur tas vēl nav nodrošināts. Īstenoti dažādi energoefektivitātes pasākumi. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R171.** | Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, t.sk. skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem | Regulāra informācijas sniegšana, izglītojošu informatīvo dienu/pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. | 2022-2027 | Pašvaldība Pašvaldības kapitālsabiedrības Izglītības iestādes | PB, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTP 3.3. Vides resursu ilgtspējas attīstības sekmēšana** | | | | | |
| **RV 3.3.1. Dabas teritoriju saglabāšana un attīstība** | | | | | |
| **R172.** | Dabas teritoriju un ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšana | Novada bioloģiski un ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšana un vērtības celšana. Ainavisko skatu punktu apzināšana un pieejamības nodrošināšana, ainavu tematiskā plānojuma un dabas aizsardzības plānu izstrāde. Kultūrvēsturisko ainavu saglabāšana. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES, C |
| **R173.** | Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanai | Nodrošināta publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana. Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem, publisko peldvietu labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). Regulāri ūdens monitoringa dati. | 2022-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R174.** | Zaļās infrastruktūras uzturēšana un attīstība | Zaļās infrastruktūras elementu un risinājumu izvērtējums un integrēšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentos visos plānošanas līmeņos. | 2021-2027 | Pašvaldība VARAM DAP | PB, V, ES |
| **R175.** | Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas teritorijās | Dabas teritoriju iekļaušana novada rekreācijas infrastruktūras piedāvājumā un tūrisma, atpūtas un sporta aktivitātēs | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, C |
| **R176.** | Privātpersonu un uzņēmēju ieinteresētības savu teritoriju sakopšanā un uzturēšanā, atbilstoši novada interesēm, veicināšana | Atbalsts iedzīvotāju un vietējās kopienas iniciatīvām dabas teritoriju saglabāšanā un attīstībā. | 2022-2027 | Pašvaldība Iedzīvotāji Uzņēmēji NVO | PB, ES, C |
| **R177.** | Novada tematisko plānu izstrāde | Izstrādāts Teritorijas plānojums Madonas novadam, dažādi tematiskie plāni (virszemes ūdensobjektu jomā, vides, ainavisko teritoriju, apstādījumu, transporta infrastruktūras, ciema attīstības plāni, u.c.) | 2022-2027 | Pašvaldība NVO | PB, ES, C |
| **RV 3.3.2. Vides aizsardzība un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana** | | | | | |
| **R178.** | Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana, to racionāla izmantošana | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (teritorijas kopšana, atjaunoti mežu resursi, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES, C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R179.** | Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību novada teritorijā | Apzinātas novadā esošās piesārņotās un īpašās attīstības (degradētās, pamestās, piesārņotās) teritorijas. Veikti pasākumi to sakopšanai, atjaunošanai un attīstībai. | 2021-2027 | Pašvaldība VARAM  Iedzīvotāji  Uzņēmēji NVO | PB, ES, C |
| **R180.** | Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana. Veicināta pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros. Saules enerģijas izmantošanas veicināšana. | 2022-2027 | Pašvaldība Iedzīvotāji Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R181.** | Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus, uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti. | Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai, izstrādāti publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāni. | 2022-2027 | Pašvaldība NVO | PB, ES, C |
| **R182.** | Publisku dzeramā ūdens ņemšanas vietu izveide | Publiski pieejamās teritorijās ierīkotas publiskas dzeramā ūdens ņemšanas vietas. | 2021-2027 | Pašvaldība | PB |
| **R183.** | Mežu un purvu ilgtspējīga apsaimniekošana | Attīstīta ilgtspējīga meža un purvu apsaimniekošana, ievērojot sabiedrības intereses dabas aizsardzībā un rekreācijas vajadzības. | 2022-2027 | Pašvaldība LVM | PB, ES, C |
| **R184.** | Degradēto derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu) ieguves vietu rekultivācija | Noteikti piemērotākie rekultivācijas veidi degradētajām ieguves vietām. | 2022-2027 | Pašvaldība Zemes īpašnieki | PB, V, ES |
| **R185.** | Latvāņu apkarošanas pasākumu īstenošana visā novada teritorijā | Iedzīvotāju informēšana par latvāņu pļaušanas nepieciešamību. Īstenoti pasākumi latvāņu augšanas ierobežošanai. | 2021-2027 | Pašvaldība Iedzīvotāji Uzņēmēji | PB, V |
| **R186.** | Veicināta koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmu uzturēšana | Veicināta esošo meliorācijas sistēmu uzturēšana, atjaunošana, pārbūve un jaunu meliorācijas sistēmu izbūve. | 2022-2027 | Pašvaldība ZM  Zemes īpašnieki | V, ES, C |
| **R187.** | Mazināt dabas stihiju riskus | Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcību noteikšana(plūdu un ūdens erozijas risku, vētru ietekmes u.c.) | 2021-2027 | Pašvaldība ZM VARAM | PB, V, ES |
| **R188.** | Uzturēt polderu teritorijas | Attīstītas polderu teritorijas | 2021-2027 | ZMNI | V, ES |
| **R189.** | Vides piesārņojuma monitoringa veikšana | Veikts vides piesārņojuma monitorings | 2022-2027 | Pašvaldība VARAM | PB, V, ES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R190.** | Vides izglītošanas pasākumi dažādām sabiedrības mērķa grupām | Izglītoti nekustamo īpašumu īpašnieki un apsaimniekotāji vides jautājumos, iesaiste to risināšanā. Attīstīta vides izglītības joma, īstenojot dabas izglītības pasākumus skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. | 2022-2027 | Pašvaldība Izglītības iestādes NVO  Uzņēmēji | PB, ES, C |
| **R191.** | Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas aizsardzības jautājumos, dabas aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo ainavu apvidu un dabas parku izmantošanā un apsaimniekošanā. Sadarbība ar VARAM un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | 2021-2027 | Pašvaldība | PB, ES |
| **R192.** | Stiprināt pašvaldību lomu vides aizsardzības jautājumu pārvaldībā | Paplašināta pašvaldības kompetence vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā, t.sk. īpašu prasību noteikšanā teritorijas attīstības plānošanas procesa ietvaros. | 2022-2027 | Pašvaldība VARAM | V |
| **R193.** | Sabiedrības līdzdalība vides pārvaldībā un videi draudzīgas rīcības veicināšana | Noorganizēti daudzveidīgi vides pasākumi, aktivitātes, projekti, u.c., kā rezultātā palielinājusies sabiedrības, publiskā un nevalstiskā sektora līdzdalība, uzlabojas vides kvalitāte. Uz sabiedrību vērstu vides interešu grupu iniciatīvu veicināšana. Celta pašvaldības kompetence vides pārvaldībā. | 2022-2027 | Pašvaldība NVO  Iedzīvotāji  Uzņēmēji | PB, ES, C |

*\* Atbildīgais par īstenošanu / sadarbības partneri – piedalās pasākumu un aktivitāšu vai kādā no to posmiem īstenošanā, nodrošina savas atbildības jomas un pienākumu īstenošanu rīcības ietvaros, īsteno sadarbību izvirzīto rezultatīvo rādītāju sasniegšanai.*



*A. Veckalniņa foto*

## Liels paldies ikvienam, kas iesaistījās darba procesā un plānošanas dokumenta tapšanā, t.sk. 440 iedzīvotāju aptaujas dalībniekiem,

**viedokļu līderu interviju dalībniekiem – Raimo Vīgantam, Raimondam Vējonim, Mārcim Auziņam, LU telpiskās plānošanas studiju programmas studentiem un attīstības programmas tematisko darba grupu dalībniekiem:**

AGITA OPINCĀNE AGNESE SILUPA AGRIS LUNGEVIČS AIGARS NOVIKS AIGARS ŠĶĒLS ALDA EGLĪTE ALDIS JĒKABSONS ALDIS OLTE

ALEKSANDRS ŠRUBS ANDRIS DOMBROVSKIS ANDIS AUDŽE

ANDREJS SVILĀNS ANDRIS DOMBROVSKIS (ĒRGĻI)

ANDRIS KLEPERS ANDŽEJS STEPANČUKS ANITA NAMATĒVA ANTRA GOTLAUFA ARTIS MŪRMANIS ARTŪRS GAILĪTIS ARTŪRS GRANDĀNS ARTŪRS PORTNOVS ASTRĪDA SOMA

BAIBA PUTNIŅA DACE KALNIŅA DACE RĀCENE DACE ZEILE

DAIGA ELGA ĀBOLA

DAIGA MADARNIECE DAIGA TORSTERE DAINA MARKEVICA DIDZIS BAUNIS DZINTARS BUŠS EDGARS GAILUMS EDGARS ŠĶĒLE EDGARS VEIPS EGILS KAZAKEVIČS EGILS RĒVELIS ELITA BADŪNE ELITA ŪDRE

GATIS TEILIS GUNĀRS IKAUNIEKS GUNDEGA PUĶĪTE GUNTA LAPSA

GUNTARS DAMBENIEKS GUNTIS GRANDĀNS GUNTIS ĶEVERIS

IEVA VILNĪTE ILGVARS IVANOVS ILONA ZALĀNE ILVIJA KECKO ILZE BARDZIŅA ILZE CIRCENE ILZE DAUGIALLO ILZE FĀRNESTE ILZE GRIETIŅA

ILZE KRAUKLE ILZE RIEKSTIŅA ILZE SAUŠA ILZE VOGINA INDRA VEIPA INESE LĪBERE INESE STRODE INESE ŠAUDIŅA INGA BEKASOVA INGA BITE

INGA RAMANE INGA STRAZDIŅA INGARS LAUVA

INGUNA KAŅEPONE INTA STIENE

IRĒNA LEIMANE IVARS BODŽS IVARS GRANDĀNS

IVETA KAPARKALĒJA IVETA PEDELE IVETA PEILĀNE IVETA VABULE IVETA VĀVERE JĀNIS IRBE

JEVGĒNIJS TARASOVS JOGITA BAUNE JURĢIS ZVIRGZDIŅŠ JURIS ŠAUDIŅŠ

KRISTĪNE AIZPURVE KRISTĪNE AUMELE KRISTĪNE MALNAČA KRISTĪNE ŠULCE LAILA OZOLIŅA LANA KUNCE LAURA SMUDZE LĀSMA ADAMOVIČA LIENĪTE OZOLNIECE LINDA GRĪNBERGA LĪGA OZOLA

LĪGA ŠMITE

LOLITA KOSTJUKOVA MARIJA DRUNKA MĀRCIS FELDBERGS MĀRCIS SIDERS MĀRIS GAILUMS MĀRIS GRĪNBERGS MĀRIS OLTE

MĀRIS VALAINIS MĀRTIŅŠ BERGS NELDA JANOVIČA OLITA UNTĀLA OSKARS JANOVIČS OSKARS ŽVAGINS PAULS GRANTS RAMONA VUCĀNE REINIS SILUPS

RITA VECOZOLA RUDĪTE KOLĀTE RŪTA PUTNIŅA SANDIS KALNIŅŠ SANDRA AVOTIŅA SANITA SOMA SARMĪTE JANSONE SARMĪTE PABĒRZA SIGNE MASAĻSKA SILVIJA ČURKSTE SILVIJA SMELTERE SILVIJA ŠĪRE SOLVITA SERŽĀNE TĀLIS SALENIEKS UĢIS FJODOROVS VALDA KĻAVIŅA VALDIS BROKS VANDA MADARNIECE VĒSMA NORA

VILNIS ŠPATS VILNIS ZOSĀRS VIVITA VECOZOLA

VOLDEMĀRS ŠMUGAIS ZANE GRĪNVALDE ZIGFRĪDS GORA

## Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Projekta izstrādes speciālisti: Ilze Circene, Ramona Vucāne, Pauls Grants, Ilze Vogina Kontakti: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801,

Tel.: +371 64860090, [pasts@madona.lv,](mailto:pasts@madona.lv) [www.madona.lv](http://www.madona.lv/)