MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

# 2022. gada 21. jūnijā					            				Nr.400									               (protokols Nr. 14, 36. p.)

Par papildus finansējuma piešķiršanu investīciju projekta “Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana pie Cesvaines vidusskolas, Cesvainē” realizēšanai

2021. gadā ir uzsākta projekta “Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana pie Cesvaines vidusskolas, Cesvainē” (turpmāk – Projekts) realizācija. Kopš 2021. gada 8. novembra objektā ir tehnoloģiskais pārtraukums.

Pirms darbu atsākšanas, ir saņemta būvuzņēmēja SIA “BUILDIMPEKS” vēstule par līgumcenas pārskatīšanu. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, atlikušo Darbu vērtība sastāda EUR 260 037,36 (divi simti sešdesmit tūkstoši trīsdesmit septiņi euro un 36 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Ņemot vērā šī brīža tirgus cenas un saskaņojot sadārdzinājumu tādās pozīcijās kā porasfalts, gumijas segums, nožogojums un daži labiekārtojuma elementi, atlikušo Darbu vērtība ar esošo sadārdzinājumu sastāda EUR 285 246,86 (divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro un 86 centi), proti, sadārdzinājums, ņemot vērā šī brīža tirgus cenas, sastāda EUR  25 209,50 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņi euro un 50 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas ir par 6% no sākotnējās līgumcenas.

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 21.06.2022. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 17 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS –  1 (Andrejs Ceļapīters), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Piešķirt finansējumu EUR  25 209,50 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņi euro un 50 centi) no 2022. gada Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs					A.Lungevičs

Raimo 26473032