 **MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

 t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES**

**LĒMUMS**

Madonā

**2024. gada 29. augustā Nr. 533**

(protokols Nr. 18, 46. p.)

**Par grozījumiem Madonas novada domes 31.07.2024. lēmumā Nr. 476**

Madonas novada pašvaldības dome 31.07.2024. pieņēma lēmumu Nr. 476 (protokols Nr. 14, 77. p.) *Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām*, kā ietvaros tika nolemts piešķirt Centrālās administrācijas Projektu ieviešanas nodaļai 18 290,00 EUR Melioratoru ielas pārbūvei Kusā, Aronas pagastā. Finansējumu piešķirot no 865,00 EUR Aronas pagasta pārvaldes 2023. gada ceļu fonda mērķdotācijas atlikuma. 1 400,00 EUR Aronas pagasta pārvaldes 2023. gada atlikuma, 17 025,00 EUR Madonas novada pašvaldības ceļu fonda mērķdotācijas atlikuma.

Plānotajiem papildus darbiem būvprojekta autors ir sagatavojis dokumentāciju un veicis precīzu papildus darbu apjomu aprēķinu, kas atšķiras no sākotnēji plānotajām provizoriski aprēķinātajām vērtībām.

Visas iesaistītās puses 19.08.2024. ir parakstījušas izmaiņu aktu Nr. 1 ar aprēķinātām papildus darbu izmaksām, rezultātā izslēdzot darbus 41911,19 EUR (bez PVN) vērtībā un iekļaujot papildus darbus 58903,50 EUR (bez PVN).

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot**: PAR – 17** (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Arvīds Greidiņš, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Rūdolfs Preiss, Valda Kļaviņa, Vita Robalte, Zigfrīds Gora), **PRET - NAV, ATTURAS - NAV**, Madonas novada pašvaldības dome **NOLEMJ**:

1. Veikt grozījumus Madonas novada domes 31.07.2024. lēmuma Nr. 476 (protokols Nr. 14, 77. p.) un izteikt lēmuma 1.3. punktu sekojošā redakcijā:

“Piešķirt finansējumu Centrālās administrācijas Projektu ieviešanas nodaļai 20560.70 EUR Melioratoru ielas pārbūvei Kusā, Aronas pagastā. Finansējumu piešķirot 865,00 EUR no Aronas pagasta pārvaldes 2023. gada ceļu fonda mērķdotācijas atlikuma, 1 400,00 EUR no Aronas pagasta pārvaldes 2023. gada atlikuma, 18295,70 EUR no Madonas novada pašvaldības ceļu fonda mērķdotācijas atlikuma”.

 Domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

*Kalniņš 28308227*